天津市建筑工程劳务计价规程

天津市城乡建设和交通委员会

2010年7月

目        录

- 建筑工种人工成本基价

- 建筑工程实物量劳务相关标准

- 建筑工程劳动力消耗标准

- 装饰工程劳动力消耗标准

- 建筑面积计算规则简表

附录：国家和本市有关文件

1、国务院关于解决农民工问题的若干意见

2、市政府文件 津政发[2006]94号

批转市建委等六部门关于建立防止建设领域拖欠工程款和农民工工资长效管理机制意见的通知

3、市建交委 建筑[2006]972号

关于印发《天津市建筑工程劳务分包管理办法》（试行）的通知

4、市建交委 建筑[2008]968号

关于进一步加强防止建设领域拖欠工程款和农民工工资长效管理机制的通知

5、市建交委 建筑[2010]413号

关于印发《天津市建设工程造价管理办法》的通知

《天津市建筑工程劳务计价规程》

说     明

一、为了贯彻落实国务院《关于解决农民工问题的若干意见》的文件精神，规范劳务市场秩序，完善劳务分包制度，维护和保障劳动者的合法权益，保证工程质量和施工安全，促进建筑行业和谐发展，我们编制了《天津市建筑工程劳务计价规程》（以下简称“本规程” ），本规程旨在为广大建筑工程施工劳务工人员在劳务计价、结算等各个环节提供直观和便捷的服务。

二、本规程包括天津市建筑工种人工成本基价、建筑工程实物量劳务相关标准、建筑工程劳动力消耗标准、装饰装修工程劳动力消耗标准、建筑面积计算规则简表及附件。

1.建筑工种人工成本基价是指支付给直接从事建筑工程施工的生产工人的劳务费用，是生产工人工作8小时的劳动报酬。

2.建筑工程实物量劳务相关标准中人工单价, 按同工种技术水平以高、中、低级别的劳动组合综合取定，其工作内容执行现行全国统一《建设工程劳动定额》的有关规定。

3.劳动力消耗标准是依据现行全国统一《建设工程劳动定额》和本市现行有关计价依据编制的。其中建筑工程劳动力消耗标准和装饰装修工程劳动力消耗标准是施工企业编制劳动工资计划的参考，也可作为管理部门规范建筑劳务合同的签订与履行、指导劳务结算的依据。

4.建筑面积计算规则简表是根据国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2005）归纳整理的，以满足使用者采用建筑面积人工单价计价方式时直观便捷地应用。

三、从事工程劳务工作人员在进行施工生产操作中，工程质量应符合现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》及《建筑工程施工及验收规范》的要求。

四、劳务计价要素按以下方法确定

1.日工资劳务报酬，参照建筑工种人工成本基价确定；

2.实物量劳务报酬，参照建筑工程实物量劳务相关标准、建筑工程劳动力消耗标准、装饰装修工程劳动力消耗标准确定；

3.建筑面积人工单价劳务报酬，按建筑面积计算规则确定。

五、劳务计价参照以下工作程序

1.规整施工图纸、施工方案、预算基价及相关资料；

2.按计价依据及有关规定计算工程量；

3.按劳动力消耗标准计算用工量；

4.按建筑工种人工成本基价并考虑市场因素确定人工单价；

5.采用建筑面积人工单价方式的，根据工程特点确定每平方米用工量；

6.劳务计价汇总。

六、劳务计价相关事项

1.对有关劳务项目的工程量、施工方法、工作内容等变更事宜，应及时做好现场签证；

2.本规程所提供人工成本基价、实物量劳务相关标准是按2010年6月劳动力市场价格水平综合测算的，签订劳务合同时可参考《造价信息参考》、《天津工程造价信息》发布的市场价格调整。

一、建筑工种人工成本基价

建筑工种人工成本基价

| 序号 | 工 种 | 单 位 | 人工成本基价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通工 | 元/工日 | 38～55 |
| 2 | 木工（模板工） | 元/工日 | 74～86 |
| 3 | 钢筋工 | 元/工日 | 71～84 |
| 4 | 混凝土工 | 元/工日 | 69～81 |
| 5 | 架子工 | 元/工日 | 77～89 |
| 6 | 砌筑工（砖瓦工） | 元/工日 | 71～83 |
| 7 | 抹灰工（一般抹灰） | 元/工日 | 72～82 |
| 8 | 高级抹灰、镶贴工 | 元/工日 | 83～96 |
| 9 | 装饰木工 | 元/工日 | 82～93 |
| 10 | 防水工 | 元/工日 | 70～83 |
| 11 | 油漆工 | 元/工日 | 71～84 |
| 12 | 管工 | 元/工日 | 71～83 |
| 13 | 电工 | 元/工日 | 80～89 |
| 14 | 通风工 | 元/工日 | 69～79 |
| 15 | 焊工 | 元/工日 | 81～89 |
| 16 | 起重工 | 元/工日 | 77～88 |
| 17 | 金属制品安装工 | 元/工日 | 78～82 |
| 18 | 机械工 | 元/工日 | 72～85 |
| 19 | 司机（载重汽车） | 元/工日 | 67～81 |

二、建筑工程实物量劳务相关标准

二、建筑工程实物量劳务相关标准

1、土石方工程                                                单位：元

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01001 | 平整场地 | 按实际平整面积计算 | m2 | 3.76 |
| 01003 | 人工挖土方 | 按实际挖土的天然密实体积计算 | m3 | 20.68 |
| 01004 | 人工挖地槽、坑土方（2米以内） |  |  | 24.44 |
| 01006 | 回填土（夯填） | 按实际填方的天然密实体积计算 |  | 10.34 |

2、架子工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02001 | 单排脚手架 | 按实际搭设的垂直投影面积计算 | m2 | 4.98 |
| 02003 | 双排脚手架 |  |  | 5.81 |
| 02005 | 里架搭拆 |  |  | 2.49 |
| 02006 | 满堂架搭拆 | 按搭设的水平投影面积计算 |  | 8.30 |
| 02014 | 挂设密目网 | 按实际挂设的面积计算 |  | 3.32 |
| 02015 | 安全走道防护架 | 按水平投影面积计算 |  | 7.47 |
| 02016 | 安全垂直防护架 | 按实际搭拆的长度计算 | m | 2.49 |

3、砌筑工程

3.1砌砖工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03001※ | 砖基础砌筑 | 按实际砌筑体积积算 | m3 | 93.94 |
| 03002※ | 砖墙砌筑 |  |  | 120.89 |
| 03004※ | 多孔、空心砖砌筑 |  |  | 100.33 |
| 03006※ | 空心砌块墙砌筑 |  |  | 83.93 |
| B03030※ | 轻质砌块墙砌筑(含砂加气、石膏、陶粒砌块等) |  |  | 78.17 |
| 03021※ | 轻质混凝土保温层 | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 |  | 36.96 |
| 03022※ | 聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 |  |  | 33.88 |
| 03023※ | 膨胀珍珠岩保温层 |  |  | 30.03 |

3.3屋面工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03021※ | 轻质混凝土保温层 | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 36.96 |
| 03022※ | 聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 |  |  | 33.88 |
| 03023※ | 膨胀珍珠岩保温层 |  |  | 30.03 |

4.模板工程

4.1现浇混凝土及钢筋混凝土构件

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04001※ | 基础（钢模板） | 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 21.60 |
| 04002※ | 基础（木模板） |  |  | 18.40 |
| B04032※ | 基础（复合模板） |  |  | 18.4 |
| 04003※ | 矩形柱、构造柱（钢模板） |  |  | 19.68 |
| 04004※ | 矩形柱、构造柱（木模板） |  |  | 16.80 |
| B04033※ | 矩形柱、构造柱（复合模板） |  |  | 16.80 |
| 04006※ | 矩形梁（钢模板） |  |  | 24.00 |
| 04007※ | 矩形梁（木模板） |  |  | 20.64 |
| B04034※ | 矩形梁（复合模板） |  |  | 14.40 |
| 04010※ | 直形墙（钢模板） |  |  | 22.40 |
| 04013※ | 直形墙（复合模板） |  |  | 20.00 |
| 04015※ | 有梁板、无梁板、平板（钢模板） |  |  | 20.64 |
| 04016※ | 有梁板、无梁板、平板（复合模板） |  |  | 18.24 |
| B04035※ | 有梁板、无梁板、平板（木模板） |  |  | 17.76 |
| 04018※ | 直形楼梯（复合模板) | 按楼梯投影面积计算 |  | 50.88 |
| B04036※ | 框剪结构 | 按建筑面积计算 |  | 79.68 |
| B04037※ | 框架结构 |  |  | 55.20 |
| B04038※ | 混合结构 |  |  | 60.00 |

5.钢筋工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05001※ | 基础结构钢筋制安 | 按实际制作绑扎安装的长度（面积）乘以单位理论质量计算 | t | 511.68 |
| B05011※ | 主体结构钢筋制安 |  |  | 592.80 |
| 05002※ | 预制构件钢筋 |  |  | 396.24 |
| 05003※ | 钢筋网片 |  |  | 538.57 |
| 05006※ | 预应力钢筋 |  |  | 395.46 |
| B05012※ | 框剪结构 | 按建筑面积计算 | m2 | 38.89 |
| B05013※ | 框架结构 |  |  | 31.20 |
| B05014※ | 混合结构 |  |  | 24.96 |

6.混凝土工程

6.1 现浇混凝土工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06008※ | 墙（商品混凝土）（泵送） | 按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积） | m2 | 33.00 |
| B06031※ | 地面、道路（商品混凝土）（泵送） |  |  | 16.73 |
| 06016※ | 基础（商品混凝土）（泵送） |  |  | 29.25 |
| 06017※ | 主体（商品混凝土）（泵送） |  |  | 24.00 |

6.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B06033※ | 桩、柱、梁（商品混凝土） | 按实际浇捣的混凝土体积计算（不扣除钢筋所占体积） | m2 | 42.00 |

7.防水工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07001※ | 卷材防水层 | 按实铺面积以平方米计算 | m2 | 5.39 |
| 07002※ | 卷材防水层（立面） |  |  | 9.24 |
| 07003※ | 涂膜防水层 | 按实涂防水层面积计算 |  | 3.85 |
| 07004※ | 涂膜防水层（立面） |  |  | 4.62 |
| 07005※ | 涂料防水层 |  |  | 2.31 |
| 07006※ | 涂料防水层（立面） |  |  | 2.54 |

8.抹灰工程

8.1整体面层

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08001※ | 内墙面一般抹灰 | 按实际抹灰面积计算 | m2 | 10.56 |
| 08002※ | 外墙面一般抹灰 | 按实际抹灰面积计算 | m2 | 11.88 |
| 08003※ | 天棚一般抹灰 |  |  | 11.22 |
| 08010※ | 水泥砂浆找平层 |  |  | 3.96 |
| 08011※ | 水泥砂浆楼地面 |  |  | 8.58 |
| 08012※ | 水泥砂浆楼梯面 | 按水平投影面积计算 |  | 23.10 |

8.2 块料面层

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08018※ | 内墙贴面砖 | 按实际铺贴面积计算 | m2 | 31.08 |
| 08019※ | 外墙贴面砖 |  |  | 37.74 |
| 08020※ | 梁柱面贴面砖 |  |  | 46.62 |
| 08021※ | 挂贴天然石材墙面 |  |  | 52.54 |
| 08022※ | 挂贴天然石材梁柱面 | 按实际铺贴面积计算 |  | 64.38 |
| 08023※ | 干挂天然石材墙面 |  |  | 64.38 |
| 08024※ | 干挂天然石材梁柱面 |  |  | 84.36 |
| 08026※ | 铺地砖、缸砖楼地面 |  |  | 20.72 |
| 08029※ | 铺天然石材楼地面 |  |  | 19.24 |
| 08032※ | 楼梯铺地砖面 | 按水平投影面积计算 |  | 49.58 |
| 08033※ | 楼梯铺天然石材面 |  |  | 48.10 |
| 08035※ | 地砖踢脚线 | 按实际长度计算 | m | 3.18 |
| B08036※ | 水泥砂浆踢脚线 |  |  | 3.70 |
| B08037※ | 天然石材踢脚线 |  |  | 3.26 |

9.木作与木装修工程

9.1门窗工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09001※ | 木门安装(无门套) | 按门窗洞口面积计算 | m2 | 18.48 |
| 09002※ | 木窗安装(无窗套 |  |  | 26.40 |
| 09005※ | 木门窗套安装 | 按展开面积计算 |  | 38.72 |

9.2 楼地面工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09007※ | 铺硬木地板（含木地龙骨） | 按实际铺贴面积计算 | m2 | 14.61 |
| 09009※ | 成品强化复合地板安装（含踢脚线及收口条） |  |  | 13.02 |
| 09011※ | 成品木踢脚板安装 | 按实际安装长度计算 | m | 3.52 |

9.3墙挂面工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09012※ | 隔墙木龙骨制作安装 | 按垂直投影面积计算 | m2 | 9.68 |
| B09047※ | 隔墙轻钢龙骨制作安装 |  |  | 8.80 |
| 09014※ | 隔墙龙骨铺贴纸面石膏板面层 | 按实际铺贴面积计算 |  | 8.80 |
| 09016※ | 贴装饰板面 （包括基层板）(装饰夹板、防火板、铝塑板综合考虑) |  |  | 14.96 |

9.4天棚工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09018※ | 天棚木龙骨制作安装 | 按主墙间净空面积计算 | m2 | 11.44 |
| 09019※ | 天棚U型轻钢龙骨安装 |  |  | 16.72 |
| 09020※ | 天棚T型金属龙骨安装 |  |  | 13.20 |
| 09021※ | 天棚铺贴胶合板面层 | 按实际铺贴面积计算 |  | 7.04 |
| 09022※ | 天棚纸面石膏板面层 |  |  | 10.56 |
| 09023※ | 天棚矿棉板面层 |  |  | 8.80 |
| 09024※ | 天棚铝塑板面层 |  |  | 13.20 |
| 09025※ | 天棚铝质面板面层 |  |  | 14.96 |
| 09026※ | 天棚塑料面板面层 |  |  | 11.44 |

9.5 窗帘盒、栏杆、扶手、壁（吊）柜工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09028※ | 成品木质装饰板条安装 | 按实际安装长度计算 | m | 3.52 |
| 09029※ | 成品木质装饰线条安装 |  |  | 2.64 |
| 09031※ | 成品硬木扶手安装 | 按设计图示尺寸以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算 |  | 19.36 |
| 09033※ | 木栏杆安装 | 按扶手长度（包括弯头长度）乘以栏杆高度以面积计算 | m2 | 39.60 |
| B09048※ | 窗帘盒制作安装 | 按实际长度计算 | m | 7.04 |

10.油漆工程

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10003※ | 木门窗刷调和漆二遍 | 按单面洞口面积计算 | m2 | 14.04 |
| 10004※ | 木门窗刷清漆三遍 |  |  | 16.38 |
| 10005※ | 木地板刷地板漆三遍 | 按实际刷漆面积计算 |  | 3.90 |
| 10006※ | 木地板刷清漆三遍 |  |  | 6.24 |
| 10020※ | 内墙面刷乳胶漆（满刮腻子一遍、二遍涂料成活） |  |  | 8.58 |
| 10021※ | 外墙面刷涂料（一遍底涂、二遍面涂成活） |  |  | 5.46 |
| 10022※ | 天棚面刷乳胶漆（满刮腻子一遍、二遍涂料成活） |  |  | 10.14 |
| 10023※ | 钢门窗刷调和漆（防锈漆一遍调和漆二遍） | 按单面洞口面积计算 |  | 10.92 |
| 10024※ | 金属面刷调和漆（防锈漆一遍、调和漆二遍) | 按实际刷漆面积计算 |  | 7.80 |
| B10027※ | 外墙面刷乳胶漆 |  |  | 5.46 |

11.玻璃工程（全统定额编制中）

12.金属制品制作及安装工程

12.1金属制品及构件

| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12015※ | 铝合金门安装 | 按门窗框、扇外围面积计算 | m2 | 40.00 |
| 12017※ | 铝合金窗安装 |  |  | 38.40 |
| 12018※ | 塑钢门安装 |  |  | 52.00 |
| 12020※ | 塑钢窗安装 |  |  | 44.80 |
| 12021※ | 铝塑板幕墙安装（含龙骨安装） | 按实作面积计算 |  | 165.60 |
| 12022※ | 玻璃幕墙安装（含龙骨安装） |  |  | 138.40 |
| B12033※ | 铝板幕墙安装（含龙骨安装） |  |  | 142.40 |
| B12035※ | 金属扶手安装 | 按设计图示尺寸以扶手中心线长度（包括弯头长度）计算 | m | 12.80 |
| B12036※ | 金属栏杆安装 | 按扶手长度（包括弯头长度）乘以栏杆高度以面积计算 | m2 | 41.60 |
| B12037※ | 成品金属花饰栏杆安装 |  |  | 32.80 |

三、天津市建筑工程劳动力消耗标准

三、天津市建筑工程劳动力消耗标准      单位：工日

| 序号 | 编号 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 单位 | 劳动力指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 土方工程 | 人工平整场地 |  |  |  |  | 100㎡ | 5.270 |
| 2 | 1-2 |  | 人工挖土方 | 深度 4m以内 |  | 一般土 |  | 10m3 | 4.070 |
| 3 | 1-3 |  |  |  |  | 砂砾坚土 |  | 10m3 | 6.400 |
| 4 | 1-4 |  | 人工挖地槽 |  |  | 一般土 |  | 10m3 | 4.426 |
| 5 | 1-5 |  |  |  |  | 砂砾坚土 |  | 10m3 | 7.570 |
| 6 | 1-58 | 土方回填 | 人工回填土 |  |  |  |  | 10m3 | 2.000 |
| 7 | 1-61 |  | 素土夯实 (包括150m运土) |  |  | 作用在基础下 |  | 10m3 | 3.560 |
| 8 | 1-62 |  |  |  |  | 作用在楼地面下 |  | 10m3 | 2.970 |
| 9 | 1-69 | 基础垫层 | 2:8灰土 |  |  |  |  | 10m3 | 7.840 |
| 10 | 1-72 |  | 干铺石屑 |  |  |  |  | 10m3 | 3.190 |
| 11 | 1-79 |  | 混凝土垫层 |  |  | 厚度10cm以内 |  | 10m3 | 10.134 |
| 12 | 3-2 | 砌基础 | 页岩标砖基础 |  |  | 干拌砌筑砂浆 |  | 10m3 | 8.960 |
| 13 | 3-3 |  |  |  |  | 湿拌砌筑砂浆 |  | 10m3 | 8.664 |
| 14 | 3-7 |  | 页岩标砖基础上 抹预拌砂浆防潮层 |  |  | 干拌抹灰砂浆 |  | 100㎡ | 6.103 |
| 15 | 3-8 |  |  |  |  | 湿拌抹灰砂浆 |  | 100㎡ | 5.738 |
| 16 | 3-10 | 砌墙 | 砌页岩标砖墙 |  |  | 干拌砌筑砂浆 |  | 10m3 | 11.400 |
| 17 | 3-11 |  |  |  |  | 湿拌砌筑砂浆 |  | 10m3 | 10.868 |
| 18 | 3-37 |  | 砌页岩多孔砖墙 |  |  | 干拌砌筑砂浆 |  | 10m3 | 14.402 |
| 19 | 3-38 |  |  |  |  | 湿拌砌筑砂浆 |  | 10m3 | 13.885 |
| 20 | 3-46 |  | 砌加气砌块墙 |  |  | 干拌砌筑砂浆 |  | 10m3 | 10.070 |
| 21 | 3-47 |  |  |  |  | 湿拌砌筑砂浆 |  | 10m3 | 9.591 |
| 22 | 3-49 |  | 砌炉渣空心砌块墙 |  |  | 干拌砌筑砂浆 |  | 10m3 | 7.767 |
| 23 | 3-50 |  |  |  |  | 湿拌砌筑砂浆 |  | 10m3 | 7.273 |
| 24 | 3-119 | 墙面勾缝 | 页岩标砖墙面勾缝 |  |  | 加浆 |  | 100㎡ | 7.076 |
| 25 | 3-120 |  | 页岩标砖墙面勾缝 |  |  | 原浆 |  | 100㎡ | 3.093 |
| 26 | 4-2 | 现浇混凝土 基础 | 带形基础 |  |  | 有梁式 |  | 10m3 | 5.015 |
| 27 | 4-3 |  |  |  |  | 无梁式 |  | 10m3 | 5.015 |
| 28 | 4-5 |  | 独立基础 |  |  |  |  | 10m3 | 5.811 |
| 29 | 4-7 |  | 满堂基础 |  |  | 有梁式 |  | 10m3 | 6.224 |
| 30 | 4-8 |  |  |  |  | 无梁式 |  | 10m3 | 4.696 |
| 31 | 4-9 |  | 桩承台基础 |  |  | 带形 |  | 10m3 | 16.076 |
| 32 | 4-10 |  |  |  |  | 独立 |  | 10m3 | 15.561 |
| 33 | 4-15 |  | 设备基础 |  | 块体 |  | 5m3以内 | 10m3 | 4.376 |
| 34 | 4-21 | 现浇混凝土柱 | 矩形柱 |  |  |  |  | 10m3 | 14.438 |
| 35 | 4-22 |  | 构造柱 |  |  |  |  | 10m3 | 20.280 |
| 36 | 4-23 |  | 异形柱(L、T、十) |  |  |  |  | 10m3 | 17.542 |
| 37 | 4-24 |  | 圆形、多角形柱 |  |  |  |  | 10m3 | 15.054 |

| 序号 | 编号 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 劳动力指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 4-25 | 现浇混凝土梁 | 基础梁、地圈梁、基础加筋带 |  |  |  |  |  |  |  | 10m3 | 7.964 |
| 39 | 4-26 |  | 矩形梁(单梁、连续梁) |  |  |  |  |  |  |  | 10m3 | 9.656 |
| 40 | 4-29 |  | 圈梁 |  |  |  |  |  |  |  | 10m3 | 16.357 |
| 41 | 4-30 |  | 过梁 |  |  |  |  |  |  |  | 10m3 | 17.917 |
| 42 | 4-33 | 现浇混凝土墙 | 直形墙(墙厚20cm以内) |  |  |  |  |  |  |  | 10m3 | 13.580 |
| 43 | 4-40 | 现浇混凝土板 | 有梁板 |  |  |  |  |  |  |  | 10m3 | 7.753 |
| 44 | 4-42 |  | 平板 |  |  |  |  |  |  |  | 10m3 | 8.096 |
| 45 | 4-48 | 其他 | 现浇混凝土直形整体楼梯 |  |  |  |  |  |  |  | 10m3 | 3.892 |
| 46 | 4-53 |  | 现浇混凝土小型池槽 |  |  |  |  |  |  |  | 10m3 | 20.998 |
| 47 | 4-55 |  | 现浇混凝土零星构件 |  |  |  |  |  |  |  | 10m3 | 21.068 |
| 48 | 4-122 | 现浇混凝土钢筋 | 圆钢筋 |  |  |  |  | Ｄ10以内 |  |  | t | 8.814 |
| 49 | 4-123 |  | 圆钢筋 |  |  |  |  | Ｄ10以外 |  |  | t | 6.466 |
| 50 | 4-124 |  | 螺纹钢筋 |  |  |  |  | Ｄ20以内 |  |  | t | 6.638 |
| 51 | 4-125 |  | 螺纹钢筋 |  |  |  |  | Ｄ20以外 |  |  | t | 4.165 |
| 52 | 4-126 |  | 特种接头钢筋 |  |  |  |  | Ｄ20以内 |  |  | t | 5.179 |
| 53 | 4-127 |  | 特种接头钢筋 |  |  |  |  | Ｄ20以外 |  |  | t | 3.167 |
| 54 | 4-153 | 钢筋特种接头 | 钢筋电渣压力焊接头 |  |  |  |  |  |  |  | 十个 | 0.718 |
| 55 | 4-159 | 混凝土内植圆钢筋 | 混凝土内植圆钢筋 |  |  |  |  | D10mm以内 |  |  | 10m | 16.411 |
| 56 | 5-74 | 成品钢门、 窗安装 | 普通钢门安装 |  |  |  |  | 单层 |  |  | 100㎡ | 27.100 |
| 57 | 5-77 |  | 带纱扇普通钢门安装 |  |  |  |  | 单层 |  |  | 100㎡ | 60.000 |
| 58 | 5-80 |  | 普通钢窗及玻璃安装 |  |  |  |  | 单层 |  |  | 100㎡ | 23.500 |
| 59 | 5-84 |  | 普通钢窗及玻璃安装 |  |  |  |  | 双层玻璃窗 |  |  | 100㎡ | 46.000 |
| 60 | 6-1 | 钢柱、吊车梁、 制动梁 | 钢柱制作安装 |  |  |  |  | 3t以内 |  |  | t | 20.990 |
| 61 | 6-4 |  | 钢柱制作安装 |  |  |  |  | 3-10t |  |  | t | 19.990 |
| 62 | 6-13 |  | 吊车梁、钢梁制作安装 |  |  |  |  | 3t以内 |  |  | t | 19.570 |
| 63 | 6-16 |  | 吊车梁、钢梁制作安装 |  |  |  |  | 3-10t |  |  | t | 17.770 |
| 64 | 6-28 | 钢桁架 | 普通钢屋架制作安装 |  |  |  |  | 3-8t |  |  | t | 15.100 |
| 65 | 6-53 | 钢檩条、 支撑 | 钢檩条制作安装 |  |  |  |  | 组合式 |  |  | t | 24.690 |
| 66 | 6-56 |  | 钢檩条、上下天窗挡制作安装 |  |  |  |  | 型钢 |  |  | t | 16.460 |
| 67 | 6-59 |  | 钢支撑制作安装 |  |  |  |  |  |  |  | t | 19.960 |
| 68 | 6-137 | 金属结构构件 刷防火涂料 | 防 火 涂 料 | 厚型 | 19mm厚 |  |  | 耐火 极限 |  | 3.0h | 100㎡ | 19.490 |
| 69 | 6-138 |  |  | 薄型 | 4.2mm厚 |  |  |  |  | 2.5h | 100㎡ | 12.100 |
| 70 | 6-139 |  |  |  | 2.6mm厚 |  |  |  |  | 1.5h | 100㎡ | 8.420 |
| 71 | 6-140 |  |  |  | 1.8mm厚 |  |  |  |  | 1.0h | 100㎡ | 6.580 |
| 72 | 6-141 |  |  | 超薄型 | 2.19mm厚 |  |  |  |  | 2.0h | 100㎡ | 11.120 |
| 73 | 6-142 |  |  |  | 1.63mm厚 |  |  |  |  | 1.5h | 100㎡ | 9.060 |
| 74 | 6-143 |  |  |  | 1.2mm厚 |  |  |  |  | 1.0h | 100㎡ | 7.480 |
| 75 | 7-1 | 找平层 | 1:3水泥砂浆找平层 |  |  | 在填充材料上 厚2cm |  |  |  |  | 100㎡ | 4.112 |
| 76 | 7-21 | 卷材屋面 | SBS改性沥青防水卷材 |  |  |  |  |  |  |  | 100㎡ | 2.639 |
| 77 | 7-22 | 涂膜及渗透 结晶防水 | 聚氨酯涂膜防水屋面 |  |  |  | 二遍 |  | 厚1mm |  | 100㎡ | 4.092 |
| 78 | 7-25 |  | 水泥基渗透结晶防水 |  |  |  |  |  |  |  | 100㎡ | 16.046 |

| 序号 | 编号 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 劳动力指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | 8-165 | 保温隔热 屋面 | 加气混凝土块 |  |  |  |  |  |  | 10m3 | 3.640 |
| 80 | 8-178 |  | 干铺珍珠岩 |  |  |  |  |  |  | 10m3 | 2.870 |
| 81 | 8-179 |  | CS屋面保温板 |  |  |  |  |  |  | 100㎡ | 9.833 |
| 82 | 10-15 | 钢筋混凝土 井（池）及其他 | 钢筋混凝土井（池） |  |  |  |  | 底 |  | 10m3 | 6.900 |
| 83 | 10-16 |  |  |  |  |  |  | 壁 |  | 10m3 | 9.890 |
| 84 | 10-17 |  |  |  |  |  |  | 顶 |  | 10m3 | 9.890 |
| 85 | 10-19 |  | 砾(碎)石渗水层铺设 |  |  |  |  |  |  | 10m3 | 3.570 |
| 86 | 10-20 |  | 井盖、池壁水泥砂浆抹面 |  |  |  |  |  |  | 100㎡ | 15.881 |
| 87 | 10-24 | 井盖、盖板安装 | 铸铁井盖安装(带盖座) |  |  |  |  |  |  | 十套 | 4.320 |
| 88 | 10-43 | 平接式 混凝土管 | 混凝土管 | 水泥砂浆接口 |  |  | 管径 |  | 200mm | 100m | 10.520 |
| 89 | 10-44 |  |  |  |  |  |  |  | 300mm | 100m | 10.520 |
| 90 | 10-45 |  | 钢筋混凝土管 |  |  |  |  |  | 400mm | 100m | 14.130 |
| 91 | 10-46 |  |  |  |  |  |  |  | 500mm | 100m | 23.680 |
| 92 | 10-47 |  |  |  |  |  |  |  | 600mm | 100m | 23.680 |
| 94 | 12-27 | 单项脚手架 | 单排外脚手架 |  |  | 15m以内 |  |  |  | 100㎡ | 4.730 |
| 95 | 12-28 |  | 双排外脚手架(m以内) |  |  | 15 |  |  |  | 100㎡ | 6.250 |
| 96 | 12-29 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 100㎡ | 6.589 |
| 97 | 12-30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 100㎡ | 7.870 |
| 98 | 12-31 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 100㎡ | 13.722 |
| 99 | 12-32 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 100㎡ | 25.921 |
| 100 | 12-33 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 100㎡ | 33.271 |
| 101 | 12-34 |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 100㎡ | 46.262 |
| 106 | 12-35 |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 100㎡ | 52.020 |
| 107 | 12-37 |  |  |  |  | 140 |  |  |  | 100㎡ | 58.998 |
| 108 | 12-38 |  | 搭拆双排外脚手架 |  |  | 每增加10m |  |  |  | 100㎡ | 1.041 |
| 109 | 12-39 |  | 挑脚手架 |  |  |  |  |  |  | 100m | 15.410 |
| 110 | 12-40 |  | 里脚手架4.5m以内 |  |  |  |  |  |  | 100㎡ | 1.520 |
| 111 | 12-41 |  | 吊篮脚手架 |  |  |  |  |  |  | 100㎡ | 4.290 |
| 112 | 12-42 |  | 搭拆满堂脚手架 |  | 基本层室内净高3.6-5.2m |  |  |  |  | 100㎡ | 6.790 |
| 113 | 12-43 |  |  |  | 每增加1.2m |  |  |  |  | 100㎡ | 2.600 |
| 114 | 12-44 |  | 活动脚手架 |  |  |  |  |  |  | 100㎡ | 4.480 |
| 115 | 12-45 |  | 悬空脚手架 |  |  |  |  |  |  | 100㎡ | 3.580 |
| 116 | 12-46 |  | 水平防护架 |  |  |  |  |  |  | 100㎡ | 5.369 |
| 117 | 12-47 |  | 垂直防护架 |  |  |  |  |  |  | 100㎡ | 2.176 |
| 118 | 12-48 |  | 搭拆混凝土梁脚手架 |  |  | 高3.6m以内 |  |  |  | 100㎡ | 1.127 |
| 119 | 12-49 |  | 搭拆混凝土梁脚手架 |  |  | 高3.6m以外 |  |  |  | 100㎡ | 5.183 |
| 120 | 12-50 |  | 钢筋混凝土基础脚手架 |  |  |  |  |  |  | 100㎡ | 2.190 |
| 121 | 12-51 |  | 单独斜道 |  |  | 5m以内 |  |  |  | 100㎡ | 0.690 |
| 122 | 12-52 |  |  |  |  | 15m以内 |  |  |  | 100㎡ | 0.901 |

| 序号 | 编号 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 单位 | 劳动力指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | 12-53 | 单项脚手架 | 上料平台 |  |  |  |  | 100㎡ | 0.894 |
| 124 | 12-54 |  | 安全网 |  | 立挂式 |  |  | 100㎡ | 0.155 |
| 125 | 12-55 |  |  |  | 挑出式 |  |  | 100㎡ | 1.344 |
| 126 | 12-56 |  |  |  | 建筑物垂直封闭 |  |  | 100㎡ | 1.655 |
| 127 | 13-4 | 现浇混凝土 基础模板 | 带形基础模板 | 钢筋混凝土 |  |  | 有梁式 | 10m3 | 7.180 |
| 128 | 13-5 |  |  |  |  |  | 无梁式 | 10m3 | 2.720 |
| 129 | 13-8 |  | 独立基础模板 | 钢筋混凝土 |  |  |  | 10m3 | 4.448 |
| 130 | 13-10 |  | 满堂基础模板 | 有梁式 |  |  |  | 10m3 | 2.510 |
| 131 | 13-11 |  |  | 无梁式 |  |  |  | 10m3 | 0.840 |
| 132 | 13-12 |  | 桩承台基础模板 | 带形 |  |  |  | 10m3 | 9.580 |
| 133 | 13-13 |  |  | 独立 |  |  |  | 10m3 | 6.750 |
| 134 | 13-14 |  | 设备基础模板 | 块体 |  | 5m3以内 |  | 10m3 | 10.088 |
| 135 | 13-17 | 现浇混凝土 柱模板 | 矩形柱模板 | 断面周长 |  | 1.2m以内 |  | 10m3 | 58.960 |
| 136 | 13-18 |  |  |  |  | 1.8m以内 |  | 10m3 | 34.070 |
| 137 | 13-19 |  |  |  |  | 1.8m以外 |  | 10m3 | 25.980 |
| 138 | 13-20 |  | 异形柱模板(Ｌ、Ｔ、十) |  |  |  |  | 10m3 | 56.556 |
| 139 | 13-22 |  | 构造柱模板 |  |  |  |  | 10m3 | 9.890 |
| 140 | 13-23 | 现浇混凝土 梁模板 | 基础梁、地圈梁、基础加筋带模板 |  |  |  |  | 10m3 | 17.910 |
| 141 | 13-24 |  | 矩形单梁、连续梁模板 |  |  |  |  | 10m3 | 30.090 |
| 142 | 13-28 |  | 圈梁模板 | 直形 |  |  |  | 10m3 | 27.630 |
| 143 | 13-29 |  |  | 弧形 |  |  |  | 10m3 | 39.692 |
| 144 | 13-30 |  | 过梁模板 |  |  |  |  | 10m3 | 39.231 |
| 145 | 13-33 | 现浇混凝土墙模板 | 直形墙模板 | 墙厚20cm以内 |  |  |  | 10m3 | 29.990 |
| 146 | 13-45 | 现浇混凝土板模板 | 有梁板模板 | 板厚 |  |  | 10cm以内 | 10m3 | 25.940 |
| 147 | 13-46 |  |  |  |  |  | 10cm以外 | 10m3 | 22.480 |
| 148 | 13-48 |  | 平板模板 | 板厚 |  |  | 10cm以内 | 10m3 | 28.260 |
| 149 | 13-49 |  |  |  |  |  | 10cm以外 | 10m3 | 15.780 |
| 150 | 13-54 | 其他模板 | 整体楼梯模板 | 直形 |  |  |  | 10㎡ | 8.210 |
| 151 | 13-63 |  | 小型池槽模板 |  |  |  |  | 10m3 | 104.300 |
| 152 | 13-65 |  | 零星构件模板 |  |  |  |  | 10m3 | 90.890 |

四、装饰装修工程劳动力标准

四、装饰装修工程劳动力标准

| 序号 | 编号 | 项目名称 |  |  |  |  | 单位 | 劳动力指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 水泥砂浆楼地面 | 水泥砂浆地面 厚度20mm | 干拌地面砂浆 |  | 带踢脚线 | 100㎡ | 11.090 |
| 2 | 1-2 |  |  |  |  | 不带踢脚线 | 100㎡ | 6.920 |
| 3 | 1-3 |  |  | 湿拌地面砂浆 |  | 带踢脚线 | 100㎡ | 10.800 |
| 4 | 1-4 |  |  |  |  | 不带踢脚线 | 100㎡ | 6.680 |
| 5 | 1-5 |  | 随打随抹地面 | 带踢脚线 |  |  | 100㎡ | 9.370 |
| 6 | 1-6 |  |  | 不带踢脚线 |  |  | 100㎡ | 5.000 |
| 7 | 1-14 | 细石混凝土楼地面 | 细石混凝土楼地面 | 厚度40mm |  |  | 100㎡ | 10.110 |
| 8 | 1-18 | 石材 楼地面 | 大理石楼地面 | 周长 3200mm以内 |  | 单色 | 100㎡ | 19.529 |
| 9 | 1-19 |  |  |  |  | 多色 | 100㎡ | 20.392 |
| 10 | 1-20 |  |  | 周长 3200mm以外 |  | 单色 | 100㎡ | 20.313 |
| 11 | 1-21 |  |  |  |  | 多色 | 100㎡ | 21.019 |
| 12 | 1-25 |  | 花岗岩楼地面 | 周长 3200mm以内 |  | 单色 | 100㎡ | 19.843 |
| 13 | 1-26 |  |  |  |  | 多色 | 100㎡ | 20.549 |
| 14 | 1-27 |  |  | 周长 3200mm以外 |  | 单色 | 100㎡ | 20.549 |
| 15 | 1-28 |  |  |  |  | 多色 | 100㎡ | 21.255 |
| 16 | 1-43 | 块料 楼梯面 | 陶瓷地砖楼地面 周长(mm) | 2000以内 |  |  | 100㎡ | 20.710 |
| 17 | 1-44 |  |  | 2400以内 |  |  | 100㎡ | 22.783 |
| 18 | 1-45 |  |  | 3200以内 |  |  | 100㎡ | 23.697 |
| 19 | 1-46 |  |  | 3200以外 |  |  | 100㎡ | 36.815 |
| 20 | 1-79 | 竹木 地板 | 硬木不拼花地板 | 铺在水泥 地面上 |  | 平口 | 100㎡ | 36.885 |
| 21 | 1-80 |  |  |  |  | 企口 | 100㎡ | 44.189 |
| 22 | 1-81 |  |  | 铺在木楞上 （单层） |  | 平口 | 100㎡ | 37.616 |
| 23 | 1-82 |  |  |  |  | 企口 | 100㎡ | 42.272 |
| 24 | 1-83 |  |  | 铺在毛地板上（双层） |  | 平口 | 100㎡ | 45.194 |
| 25 | 1-84 |  |  |  |  | 企口 | 100㎡ | 49.850 |
| 26 | 1-85 |  | 硬木拼花地板 | 铺在水泥 地面上 |  | 平口 | 100㎡ | 46.654 |
| 27 | 1-86 |  |  |  |  | 企口 | 100㎡ | 55.876 |
| 28 | 1-87 |  |  | 铺在木楞上 （单层） |  | 平口 | 100㎡ | 61.445 |
| 29 | 1-88 |  |  |  |  | 企口 | 100㎡ | 70.849 |
| 30 | 1-89 |  |  | 铺在毛地板上（双层） |  | 平口 | 100㎡ | 68.932 |
| 31 | 1-90 |  |  |  |  | 企口 | 100㎡ | 78.335 |
| 32 | 1-95 |  | 长条复合地板 | 铺在混凝土面上 |  |  | 100㎡ | 42.089 |
| 33 | 1-96 |  |  | 铺在毛地板上（双层） |  |  | 100㎡ | 49.576 |
| 34 | 1-127 | 石材 踢脚线 | 成品踢脚线 | 大理石 | 水泥砂浆 |  | 100m | 6.369 |
| 35 | 1-128 |  |  |  | 胶粘剂 |  | 100m | 6.055 |
| 36 | 1-129 |  |  | 花岗岩 | 水泥砂浆 |  | 100m | 6.619 |
| 37 | 1-130 |  |  |  | 胶粘剂 |  | 100m | 6.298 |

| 序号 | 编号 | 项目名称 |  |  |  | 单位 | 劳动指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 1-143 | 木质 踢脚线 | 成品木踢脚线 |  |  | 100m | 3.202 |
| 39 | 1-146 | 石材楼梯面层 | 楼梯 | 大理石 | 水泥砂浆 | 100㎡ | 50.587 |
| 40 | 1-147 |  |  |  | 胶粘剂 | 100㎡ | 48.156 |
| 41 | 1-148 |  |  | 花岗岩 | 水泥砂浆 | 100㎡ | 51.685 |
| 42 | 1-149 |  |  |  | 胶粘剂 | 100㎡ | 49.019 |
| 43 | 1-151 | 块料楼梯面层 | 楼梯 | 陶瓷地砖 |  | 100㎡ | 48.570 |
| 44 | 1-154 | 水泥砂浆楼梯面 | 水泥砂浆抹楼梯(带防滑条) |  |  | 100㎡ | 100.099 |
| 45 | 1-173 | 栏杆 栏板 | 不锈钢管栏杆 | 直线形 | 竖条式 | 10m | 4.449 |
| 46 | 1-174 |  |  |  | 其他 | 10m | 4.805 |
| 47 | 1-187 |  | ＤＮ50圆管不锈钢栏杆 | 10mm厚钢化玻璃全玻栏板 (弧形) |  | 10m | 15.237 |
| 48 | 1-192 |  | 大理石栏板 | 直形 |  | 10m | 11.720 |
| 49 | 1-194 |  | 铁花栏杆 | 钢筋 |  | 10m | 3.490 |
| 50 | 1-195 |  |  | 型钢 |  | 10m | 3.709 |
| 51 | 1-196 |  |  | 铸铁 |  | 10m | 3.928 |
| 52 | 1-200 | 扶手弯头 | 铝合金扶手100×44 |  |  | 10m | 0.950 |
| 53 | 1-201 |  | 不锈钢扶手 | 直形 | Ｄ60 | 10m | 0.950 |
| 54 | 1-202 |  |  |  | Ｄ75 | 10m | 0.996 |
| 55 | 1-218 |  | 大理石扶手 | 直形 |  | 10m | 4.568 |
| 56 | 1-222 |  | 弯头 | 不锈钢 | Ｄ60 | 十个 | 1.754 |
| 57 | 1-223 |  |  |  | Ｄ75 | 十个 | 1.836 |
| 58 | 1-237 | 石材 台阶面 | 台阶 | 大理石 | 水泥砂浆 | 100㎡ | 40.078 |
| 59 | 1-238 |  |  |  | 胶粘剂 | 100㎡ | 37.254 |
| 60 | 1-239 |  |  | 花岗岩 | 水泥砂浆 | 100㎡ | 43.921 |
| 61 | 1-240 |  |  |  | 胶粘剂 | 100㎡ | 39.529 |
| 62 | 1-243 | 块料 台阶面 | 台阶 | 预制水磨石 |  | 100㎡ | 37.810 |
| 63 | 1-244 |  |  | 陶瓷地砖 |  | 100㎡ | 37.713 |
| 64 | 1-247 |  |  | 水泥花砖 |  | 100㎡ | 38.856 |
| 65 | 1-249 | 水泥砂浆台阶面 | 水泥砂浆台阶面(厚度20mm) |  |  | 100㎡ | 30.914 |
| 66 | 1-251 | 垫层 | 素土夯实(包括150m运土) |  |  | 10m3 | 2.970 |
| 67 | 1-252 |  | 灰土夯实 |  |  | 10m3 | 6.530 |
| 68 | 1-261 |  | 混凝土 | 无筋 | 厚度100mm以内 | 10m3 | 8.050 |
| 69 | 1-262 |  |  |  | 厚度100mm以外 | 10m3 | 6.650 |
| 70 | 1-263 |  |  |  | 分格 | 10m3 | 6.650 |
| 71 | 1-264 |  |  | 有筋 |  | 10m3 | 6.650 |

| 序号 | 编号 | 项目名称 |  |  |  |  | 单位 | 劳动指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 1-278 | 防潮层 | 聚氨酯防水涂膜 | 刷涂膜二遍 1mm厚 |  | 平面 | 100㎡ | 24.478 |
| 73 | 1-279 |  |  |  |  | 立面 | 100㎡ | 31.828 |
| 74 | 1-280 |  |  | 每增减0.1mm |  | 平面 | 100㎡ | 2.157 |
| 75 | 1-281 |  |  |  |  | 立面 | 100㎡ | 2.543 |
| 76 | 1-282 |  | SBS改性沥青防水卷材 | 3mm厚 |  | 平面 | 100㎡ | 7.818 |
| 77 | 1-283 |  |  |  |  | 立面 | 100㎡ | 10.783 |
| 78 | 1-284 | 找平层 | 1:3水泥砂浆 | 在混凝土或硬基层上厚度20mm |  |  | 100㎡ | 4.490 |
| 79 | 1-285 |  |  | 每增减5mm |  |  | 100㎡ | 0.910 |
| 80 | 1-294 | 变形缝 | 氯丁橡胶片止水带 |  |  |  | 100m | 3.094 |
| 81 | 1-296 |  | 聚氯乙烯胶泥 |  |  |  | 100m | 6.534 |
| 82 | 1-327 | 水泥砂浆抹坡道 姜蹉 | 水泥砂浆抹坡道姜蹉 |  |  |  | 100㎡ | 34.810 |
| 83 | 2-12 | 内墙面 一般抹灰 | 混凝土内墙面 | 素水泥浆 2mm 1：3水泥砂浆 8mm 1：2.5水泥砂浆 8mm |  |  | 100㎡ | 15.044 |
| 84 | 2-14 |  |  | 素水泥浆 2mm 湿拌抹灰砂浆M15 8mm 湿拌抹灰砂浆㎡0 8mm |  |  | 100㎡ | 13.374 |
| 85 | 2-15 |  |  | 素水泥浆 2mm 1：1：6混合砂浆 8mm 1：1：4混合砂浆 8mm |  |  | 100㎡ | 13.981 |
| 86 | 2-16 |  |  | 打底灰 | 素水泥浆2mm 1:1:6混合砂浆 8mm |  | 100㎡ | 12.120 |
| 87 | 2-17 |  | 空心砖内墙面抹 | 1;1:6混合砂浆 7mm 1:1:4混合砂浆 13mm |  |  | 100㎡ | 14.063 |
| 88 | 2-19 |  |  | 湿拌抹灰砂浆M5 7mm 湿拌抹灰砂浆M10 13mm |  |  | 100㎡ | 12.161 |
| 89 | 2-20 |  | 砌块内墙面 | 涂TG胶浆、TG砂浆 7mm 1：1：6混合砂浆 13mm 1：2.5水泥砂浆 5mm |  |  | 100㎡ | 15.310 |
| 90 | 2-22 |  |  | 涂TG胶浆、TG砂浆 7mm 湿拌抹灰砂浆M5 13mm 湿拌抹灰砂浆㎡0 5mm |  |  | 100㎡ | 13.393 |
| 91 | 2-33 |  | 混凝土内墙裙 | 素水泥浆 2mm 1：3水泥砂浆 12mm 1：2.5水泥砂浆 11mm |  |  | 100㎡ | 15.415 |
| 92 | 2-34 |  |  | 素水泥浆 2mm 1：3水泥砂浆 14mm 1：2.5水泥砂浆 9mm |  |  | 100㎡ | 15.415 |

| 序号 | 编号 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 单位 | 劳动指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | 2-36 | 内墙面 一般抹灰 |  | 素水泥浆 2mm 湿拌抹灰砂浆M15 14mm 湿拌抹灰砂浆㎡0 9mm |  |  |  | 100㎡ | 13.968 |
| 94 | 2-40 |  | 砌块内墙裙 | 涂TG胶 1mm TG砂浆 6mm 1：1：6混合砂浆 14mm 1：2.5水泥砂浆 5mm |  |  |  | 100㎡ | 15.653 |
| 95 | 2-42 |  |  | 涂TG胶 1mm TG砂浆 6mm 湿拌抹灰砂浆M5 14mm 湿拌抹灰砂浆㎡0 5mm |  |  |  | 100㎡ | 13.747 |
| 96 | 2-43 |  | 空心砖内墙裙 | 1：1：6混合砂浆 13mm 1：2.5水泥砂浆 12mm |  |  |  | 100㎡ | 15.670 |
| 97 | 2-45 |  |  | 湿拌抹灰砂浆M5 13mm 湿拌抹灰砂浆㎡0 12mm |  |  |  | 100㎡ | 13.764 |
| 98 | 2-57 | 外墙面 一般抹灰 | 混凝土外墙面 | 素水泥浆 2mm 1：3水泥砂浆 8mm 1：2.5水泥砂浆 8mm |  |  |  | 100㎡ | 15.306 |
| 99 | 2-59 |  |  | 素水泥浆 2mm 湿拌抹灰砂浆M15 8mm 湿拌抹灰砂浆㎡0 8mm |  |  |  | 100㎡ | 13.652 |
| 100 | 2-60 |  |  | 素水泥浆 2mm 1：1：6混合砂浆 8mm 1：1：4混合砂浆 8mm |  |  |  | 100㎡ | 15.425 |
| 101 | 2-61 |  | 砌块、空心砖外墙面 | 1;1:6混合砂浆 7mm 1:1:4混合砂浆 13mm |  |  |  | 100㎡ | 15.654 |
| 102 | 2-63 |  |  | 湿拌抹灰砂浆M5 7mm 湿拌抹灰砂浆M10 13mm |  |  |  | 100㎡ | 13.705 |
| 103 | 2-84 |  | 砌块外墙裙 | 涂TG胶 1mm TG砂浆 6mm 1：1：6混合砂浆 14mm 1：2.5水泥砂浆 5mm |  |  |  | 100㎡ | 18.022 |
| 104 | 2-86 |  |  | 涂TG胶 1mm TG砂浆 6mm 湿拌抹灰砂浆M5 14mm 湿拌抹灰砂浆㎡0 5mm |  |  |  | 100㎡ | 16.116 |
| 105 | 2-87 |  | 空心砖外墙裙 | 1：1：6混合砂浆 13mm 1：2.5水泥砂浆 12mm |  |  |  | 100㎡ | 18.048 |
| 106 | 2-89 |  |  | 湿拌抹灰砂浆M5 13mm 湿拌抹灰砂浆㎡0 12mm |  |  |  | 100㎡ | 16.141 |
| 序号 | 编号 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 单位 | 劳动指标 |
| 107 | 2-116 | 墙面特殊砂浆 | 墙面刷界面剂 | 砖或混凝土墙 |  |  |  | 100㎡ | 1.900 |
| 108 | 2-117 |  |  | 轻质墙 |  |  |  | 100㎡ | 2.248 |
| 109 | 2-118 | 混凝土 墙面凿毛 | 混凝土墙面凿毛 | 全部 |  |  |  | 100㎡ | 33.642 |
| 110 | 2-119 |  |  | 星点 |  |  |  | 100㎡ | 16.865 |
| 111 | 2-120 | 柱面 一般抹灰 | 混凝土矩形柱 | 素水泥浆 2mm 1：3水泥砂浆 11mm 1：2水泥砂浆 17mm |  |  |  | 100㎡ | 17.585 |
| 112 | 2-121 |  | 混凝土异形柱 | 素水泥浆 2mm 1：3水泥砂浆 11mm 1：2水泥砂浆 17mm |  |  |  | 100㎡ | 43.072 |
| 113 | 2-122 |  | 砖矩形柱 | 1：3水泥砂浆 13mm 1：2水泥砂浆 7mm |  |  |  | 100㎡ | 17.645 |
| 114 | 2-123 |  | 砖异形柱 | 1：3水泥砂浆 13mm 1：2水泥砂浆 7mm |  |  |  | 100㎡ | 43.141 |
| 115 | 2-124 |  | 柱帽柱墩加工 | 一般抹灰 |  |  |  | 十个 | 2.150 |
| 116 | 2-137 | 零星项目一般抹灰 | 零星项目 | 素水泥浆 2mm 1：3水泥砂浆 12mm 1：2水泥砂浆 8mm |  |  |  | 100㎡ | 25.930 |
| 117 | 2-138 |  |  | 1：1：6混合砂浆 12mm 1：1：4混合砂浆 8mm |  |  |  | 100㎡ | 25.930 |
| 118 | 2-139 |  | 挑檐天沟 | 素水泥浆 2mm 1：3水泥砂浆 13mm 1：2.5水泥砂浆 10mm |  |  |  | 100㎡ | 38.827 |
| 119 | 2-140 |  | 外檐装饰线 | 素水泥浆 2mm 1：3水泥砂浆 13mm 1：2.5水泥砂浆 10mm |  |  |  | 100㎡ | 86.367 |
| 120 | 2-163 | 石材墙面 | 挂贴大理石 | 砖墙面 |  |  |  | 100㎡ | 76.253 |
| 121 | 2-164 |  |  | 混凝土墙面 |  |  |  | 100㎡ | 77.593 |
| 122 | 2-165 |  | 粘贴大理石 | 水泥砂浆粘贴 |  |  | 砖墙面 | 100㎡ | 49.049 |
| 123 | 2-166 |  |  |  |  |  | 混凝土墙面 | 100㎡ | 52.485 |
| 124 | 2-167 |  |  | 干粉型胶粘剂粘贴 |  |  | 墙面 | 100㎡ | 50.715 |
| 125 | 2-168 |  | 墙面干挂大理石 | 密缝 |  |  |  | 100㎡ | 71.821 |
| 126 | 2-169 |  |  | 勾缝 |  |  |  | 100㎡ | 90.685 |
| 127 | 2-170 |  | 拼碎大理石 | 砖墙面 |  |  |  | 100㎡ | 92.025 |
| 128 | 2-171 |  |  | 混凝土墙面 |  |  |  | 100㎡ | 92.025 |
| 129 | 2-172 |  | 挂贴花岗岩 | 砖墙面 |  |  |  | 100㎡ | 76.253 |
| 130 | 2-173 |  |  | 混凝土墙面 |  |  |  | 100㎡ | 77.593 |
| 131 | 2-174 |  | 粘贴花岗岩 | 水泥砂浆粘贴 |  |  | 砖墙面 | 100㎡ | 49.049 |
| 132 | 2-175 |  |  |  |  |  | 混凝土墙面 | 100㎡ | 52.485 |
| 133 | 2-176 |  |  | 干粉型胶粘剂粘贴 |  |  | 墙面 | 100㎡ | 50.715 |
| 序号 | 编号 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 单位 | 劳动指标 |
| 134 | 2-177 | 石材墙面 | 墙面干挂花岗岩 | 密缝 |  |  |  | 100㎡ | 72.835 |
| 135 | 2-178 |  |  | 勾缝 |  |  |  | 100㎡ | 91.655 |
| 136 | 2-179 |  | 碎拼花岗岩 | 砖墙面 |  |  |  | 100㎡ | 92.025 |
| 137 | 2-181 |  | 墙面钢骨架上干挂花岗岩板 |  |  |  |  | 100㎡ | 77.413 |
| 138 | 2-182 |  | 钢骨架 |  |  |  |  | t | 21.604 |
| 139 | 2-183 |  | 不锈钢骨架 |  |  |  |  | t | 22.961 |
| 140 | 2-188 | 块料墙面 | 陶瓷锦砖 | 水泥砂浆粘贴 |  |  |  | 100㎡ | 59.570 |
| 141 | 2-189 |  |  | 干粉型胶粘剂粘贴 |  |  |  | 100㎡ | 66.288 |
| 142 | 2-190 |  | 玻璃陶瓷锦砖 | 水泥砂浆粘贴 |  |  |  | 100㎡ | 58.574 |
| 143 | 2-191 |  |  | 干粉型胶粘剂粘贴 |  |  |  | 100㎡ | 65.221 |
| 144 | 2-192 |  | 瓷板152×152 | 水泥砂浆粘贴 |  |  |  | 100㎡ | 56.061 |
| 145 | 2-193 |  |  | 干粉型胶粘剂粘贴 |  |  |  | 100㎡ | 62.065 |
| 146 | 2-194 |  | 瓷板200×150 | 水泥砂浆粘贴 |  |  |  | 100㎡ | 41.083 |
| 147 | 2-195 |  |  | 干粉型胶粘剂粘贴 |  |  |  | 100㎡ | 45.843 |
| 148 | 2-196 |  | 瓷板200×200 | 水泥砂浆粘贴 |  |  |  | 100㎡ | 41.083 |
| 149 | 2-197 |  |  | 干粉型胶粘剂粘贴 |  |  |  | 100㎡ | 45.843 |
| 150 | 2-198 |  | 瓷板200×250 | 水泥砂浆粘贴 |  |  |  | 100㎡ | 39.214 |
| 151 | 2-199 |  |  | 干粉型胶粘剂粘贴 |  |  |  | 100㎡ | 43.736 |
| 152 | 2-200 |  | 瓷板200×300 | 水泥砂浆粘贴 |  |  |  | 100㎡ | 37.353 |
| 153 | 2-201 |  |  | 干粉型胶粘剂粘贴 |  |  |  | 100㎡ | 41.629 |
| 154 | 2-202 |  | 文化石 | 水泥砂浆粘贴 |  |  |  | 100㎡ | 53.240 |
| 155 | 2-203 |  |  | 干粉型胶粘剂粘贴 |  |  |  | 100㎡ | 59.561 |
| 156 | 2-247 | 石材柱面 | 挂贴大理石 | 砖柱面 |  |  |  | 100㎡ | 84.841 |
| 157 | 2-248 |  |  | 混凝土柱面 |  |  |  | 100㎡ | 96.147 |
| 158 | 2-249 |  | 柱面干挂大理石 |  |  |  |  | 100㎡ | 98.317 |
| 159 | 2-258 |  | 砖柱面挂贴花岗岩 | 砖柱面 |  |  |  | 100㎡ | 84.841 |
| 160 | 2-259 |  | 混凝土柱面挂贴花岗岩 | 混凝土柱面 |  |  |  | 100㎡ | 96.147 |
| 161 | 2-260 |  | 柱面干挂花岗岩 |  |  |  |  | 100㎡ | 99.579 |
| 162 | 2-265 |  | 柱面钢骨架上干挂花岗岩板 |  |  |  |  | 100㎡ | 84.590 |
| 163 | 2-277 | 石材 零星项目 | 挂贴大理石 |  |  |  |  | 100㎡ | 103.270 |
| 164 | 2-281 |  | 挂贴花岗岩 |  |  |  |  | 100㎡ | 103.270 |
| 165 | 2-320 | 墙、柱面装饰 | 轻钢龙骨 | 中距 （mm以内) | 竖603 横1500 |  |  | 100㎡ | 4.036 |
| 166 | 2-321 |  |  |  | 单向500 |  |  | 100㎡ | 4.660 |
| 167 | 2-322 |  |  |  | 单向1500 |  |  | 100㎡ | 5.417 |
| 168 | 2-325 |  | 石膏板基层 |  |  |  |  | 100㎡ | 5.985 |
| 169 | 2-326 |  | 胶合板基层 | 5mm |  |  |  | 100㎡ | 5.400 |
| 170 | 2-330 |  | 镜面玻璃 | 在胶合板上粘贴 |  |  |  | 100㎡ | 13.199 |
| 171 | 2-331 |  |  | 在砂浆面上粘贴 |  |  |  | 100㎡ | 18.388 |
| 序号 | 编号 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 单位 | 劳动指标 |
| 172 | 2-340 | 墙、柱面装饰 | 硬木条吸声墙面 |  |  |  |  | 100㎡ | 31.154 |
| 173 | 2-342 |  | 石膏板墙面 |  |  |  |  | 100㎡ | 8.658 |
| 174 | 2-421 |  | 玻璃幕墙(玻璃规格1.6×0.9) |  | 全隐框 |  |  | 100㎡ | 168.879 |
| 175 | 2-422 |  |  |  | 半隐框 |  |  | 100㎡ | 141.825 |
| 176 | 2-423 |  |  |  | 明框 |  |  | 100㎡ | 122.970 |
| 177 | 2-424 |  | 铝板幕墙 |  | 铝塑板 |  |  | 100㎡ | 169.699 |
| 178 | 2-425 |  |  |  | 铝板 |  |  | 100㎡ | 145.924 |
| 179 | 2-426 |  | 全玻璃幕墙 |  | 挂式 |  |  | 100㎡ | 17.675 |
| 180 | 2-427 |  |  |  | 点式 |  |  | 100㎡ | 23.676 |
| 181 | 3-1 | 天棚抹灰 | 混凝土天棚 | 素水泥浆 2mm 1：1：6混合砂浆 8mm 1：1：4混合砂浆 7.5mm |  |  |  | 100㎡ | 14.078 |
| 182 | 3-2 |  |  | 素水泥浆 2mm 1：3水泥砂浆 8mm 1：2.5水泥砂浆 7.5mm |  |  |  | 100㎡ | 14.363 |
| 183 | 3-4 |  |  | 素水泥浆 2mm 湿拌抹灰砂浆M15 8mm 湿拌抹灰砂浆㎡0 7.5mm |  |  |  | 100㎡ | 12.959 |
| 184 | 3-5 |  |  | 素水泥浆 2mm 1：0.3：3水泥砂浆 8mm |  |  |  | 100㎡ | 14.305 |
| 185 | 3-12 |  | 矩形梁 | 素水泥浆 2mm 1：3水泥砂浆 11mm 1：2水泥砂浆 7mm |  |  |  | 100㎡ | 23.079 |
| 186 | 3-13 |  |  | 素水泥浆 2mm 1：1：6混合砂浆 9mm 1：1：4混合砂浆 9mm |  |  |  | 100㎡ | 23.288 |
| 187 | 3-14 |  | 异形梁 | 素水泥浆 2mm 1：3水泥砂浆 11mm 1：2水泥砂浆 7mm |  |  |  | 100㎡ | 34.114 |
| 188 | 3-15 |  |  | 素水泥浆 2mm 1：1：6混合砂浆 9mm 1：1：4混合砂浆 9mm |  |  |  | 100㎡ | 34.332 |
| 189 | 3-17 |  | 阳台雨蓬 | 1：3水泥砂浆 5mm 1：2水泥砂浆 20mm 1：1：6混合砂浆 10mm |  |  |  | 100㎡ | 115.450 |
| 190 | 3-54 | 天棚龙骨 | 轻钢天棚龙骨 | 弧形 | 不上人 |  |  | 100㎡ | 31.450 |
| 191 | 3-55 |  |  |  | 上人 |  |  | 100㎡ | 33.150 |
| 192 | 3-94 | 天棚基层 | 石膏板天棚基层 |  |  |  |  | 100㎡ | 9.350 |
| 序号 | 编号 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 单位 | 劳动指标 |
| 193 | 3-97 | 天棚面层 | 胶合板天棚面层 |  |  |  |  | 100㎡ | 6.800 |
| 194 | 3-108 |  | 铝塑板天棚面层 | 贴在混凝土板下 |  |  |  | 100㎡ | 14.450 |
| 195 | 3-109 |  |  | 贴在龙骨底 |  |  |  | 100㎡ | 12.750 |
| 196 | 3-114 |  | 石膏板天棚面层 | 安在U形轻钢龙骨上 |  |  |  | 100㎡ | 10.200 |
| 197 | 3-115 |  |  | 安在T形铝合金龙骨上 |  |  |  | 100㎡ | 4.250 |
| 198 | 3-122 |  | 空腹PVC扣板天棚面层 |  |  |  |  | 100㎡ | 20.400 |
| 199 | 4-12 | 木门 | 木质防火门(成品)安装 |  |  |  |  | 100㎡ | 83.904 |
| 200 | 4-34 | 塑钢门 安装 | 塑钢门 (全板) |  | 带亮 |  |  | 100㎡ | 26.670 |
| 201 | 4-35 |  |  |  | 不带亮 |  |  | 100㎡ | 27.300 |
| 202 | 4-36 |  | 塑钢门 (全板) |  | 推拉门 |  |  | 100㎡ | 27.300 |
| 203 | 4-37 |  |  |  | 平开门 |  |  | 100㎡ | 27.300 |
| 204 | 4-38 | 断桥隔热铝合金门制作安装 | 断桥隔热铝合金平开门制作安装 |  |  |  |  | 100㎡ | 47.690 |
| 205 | 4-43 | 防盗装饰门安装 | 防盗门安装 |  |  |  |  | 100㎡ | 11.324 |
| 206 | 4-47 | 防火门、防火卷帘门安装 | 钢质防火门(成品)安装 |  |  |  |  | 100㎡ | 28.012 |
| 207 | 4-51 | 门特殊五金安装 | 门锁安装 |  | 压把锁 |  |  | 十把 | 3.000 |
| 208 | 4-52 |  |  |  | 球形锁 |  |  | 十把 | 1.670 |
| 209 | 4-53 |  | 地锁安装 |  |  |  |  | 十把 | 1.250 |
| 210 | 4-94 | 铝合金窗（成品）安装 | 推拉窗 |  |  |  |  | 100㎡ | 14.308 |
| 211 | 4-95 |  | 固定窗 |  |  |  |  | 100㎡ | 10.804 |
| 212 | 4-96 |  | 平开窗 |  |  |  |  | 100㎡ | 14.016 |
| 213 | 4-97 |  | 防盗窗 |  |  |  |  | 100㎡ | 10.804 |
| 214 | 4-98 |  | 百叶窗 |  |  |  |  | 100㎡ | 10.804 |
| 215 | 4-99 | 塑钢窗 安装 | 塑钢窗安装 |  | 单层 |  |  | 100㎡ | 12.600 |
| 216 | 4-100 |  |  |  | 带纱 |  |  | 100㎡ | 16.200 |
| 217 | 4-101 | 断桥隔热铝合金窗制作安装 | 断桥隔热铝合金平开窗制作安装 |  |  |  |  | 100㎡ | 35.016 |
| 218 | 4-102 |  | 断桥隔热铝合金内平开窗制作安装 |  |  |  |  | 100㎡ | 35.016 |
| 219 | 4-103 |  | 断桥隔热铝合金窗成品隐型纱窗扇安装 |  |  |  |  | 100㎡ | 2.564 |
| 220 | 4-106 | 不锈钢 防盗窗 | 不锈钢防盗窗安装 |  |  |  |  | 100㎡ | 9.918 |
| 221 | 4-107 | 防盗窗 安装 | 护窗栏杆(综合) |  |  |  |  | 100㎡ | 26.407 |
| 222 | 4-111 | 门窗套 | 木门窗套 |  | 带木筋 |  |  | 100㎡ | 36.740 |
| 223 | 4-112 |  |  |  | 不带木筋 |  |  | 100㎡ | 22.070 |
| 序号 | 编号 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 单位 | 劳动指标 |
| 224 | 4-115 | 门窗贴脸 | 宽60mm以外80mm以内 |  |  |  |  | 100m | 1.800 |
| 225 | 4-116 |  | 宽80mm以外100mm以内 |  |  |  |  | 100m | 3.600 |
| 226 | 4-117 |  | 宽100mm以外120mm以内 |  |  |  |  | 100m | 4.500 |
| 227 | 4-118 | 门窗 筒子板 | 筒子板 | 硬木 |  | 带木筋 |  | 100㎡ | 45.315 |
| 228 | 4-119 |  |  |  |  | 不带木筋 |  | 100㎡ | 30.654 |
| 229 | 4-120 |  |  | 榉木装饰面层木工板基层 |  | 不带木筋 |  | 100㎡ | 26.489 |
| 230 | 4-124 | 窗台板 | 窗台板 （厚度25mm） | 硬木 |  |  |  | 100㎡ | 20.832 |
| 231 | 4-125 |  |  | 装饰板面层木工板基层 |  |  |  | 100㎡ | 31.248 |
| 232 | 4-126 |  |  | 大理石 |  |  |  | 100㎡ | 58.156 |
| 233 | 5-228 | 喷（刷）刮涂料 | 外墙JH801涂料 |  | 清水墙 |  |  | 100㎡ | 5.176 |
| 234 | 5-229 |  |  |  | 抹灰面 |  |  | 100㎡ | 5.176 |
| 235 | 5-230 |  | 仿瓷涂料二遍 |  |  |  |  | 100㎡ | 8.811 |
| 236 | 5-237 |  | 外墙喷丙烯酸有光外用乳胶漆 |  | 清水墙 |  |  | 100㎡ | 5.350 |
| 237 | 5-238 |  |  |  | 抹灰面 |  |  | 100㎡ | 3.147 |
| 238 | 5-239 |  | 外墙喷丙烯酸无光外用乳胶漆 |  | 清水墙 |  |  | 100㎡ | 5.350 |
| 239 | 5-240 |  |  |  | 抹灰面 |  |  | 100㎡ | 3.147 |
| 240 | 5-243 |  | 外墙AC-97弹性涂料 |  | 清水墙 |  |  | 100㎡ | 5.350 |
| 241 | 5-244 |  |  |  | 抹灰面 |  |  | 100㎡ | 3.147 |
| 242 | 5-249 |  | 抹灰面 | 106涂料 | 二遍 |  |  | 100㎡ | 3.147 |
| 243 | 5-250 |  |  |  | 三遍 |  |  | 100㎡ | 3.934 |
| 244 | 5-251 |  |  | 803涂料 | 二遍 |  |  | 100㎡ | 3.147 |
| 245 | 5-252 |  |  |  | 三遍 |  |  | 100㎡ | 3.934 |
| 246 | 5-276 |  | 刮腻子二遍 | 水泥砂浆混合砂浆墙面 |  |  |  | 100㎡ | 3.461 |
| 247 | 5-277 |  |  | 石灰砂浆石膏砂浆墙面 |  |  |  | 100㎡ | 2.753 |
| 248 | 7-9 | 装饰装修单项 脚手架 | 装饰装修单排外脚手架(m以内) |  | 15 |  |  | 100㎡ | 3.411 |
| 249 | 7-10 |  | 装饰装修双排外脚手架 (m以内) |  | 15 |  |  | 100㎡ | 3.896 |
| 250 | 7-11 |  |  |  | 20 |  |  | 100㎡ | 4.843 |
| 251 | 7-12 |  |  |  | 30 |  |  | 100㎡ | 5.144 |
| 252 | 7-13 |  |  |  | 50 |  |  | 100㎡ | 7.554 |
| 253 | 7-14 |  |  |  | 70 |  |  | 100㎡ | 20.521 |
| 254 | 7-15 |  |  |  | 90 |  |  | 100㎡ | 24.671 |
| 255 | 7-16 |  |  |  | 110 |  |  | 100㎡ | 32.101 |
| 256 | 7-17 |  |  |  | 120 |  |  | 100㎡ | 35.158 |
| 257 | 7-18 |  |  |  | 130 |  |  | 100㎡ | 39.309 |
| 258 | 7-19 |  |  |  | 140 |  |  | 100㎡ | 39.124 |
| 259 | 7-20 |  | 装饰装修双排外脚手架 |  | 每增加10m |  |  | 100㎡ | 0.146 |
| 260 | 7-21 |  | 挑脚手架 |  |  |  |  | 100m | 17.956 |
| 261 | 7-22 |  | 吊篮脚手架 |  |  |  |  | 100㎡ | 3.912 |
| 序号 | 编号 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 单位 | 劳动指标 |
| 262 | 7-23 | 装饰装修单项 脚手架 | 满堂脚手架 | 基本层(室内净高3.6~5.2m) |  |  |  | 100㎡ | 7.238 |
| 263 | 7-24 |  |  | 每增加1.2m |  |  |  | 100㎡ | 2.741 |
| 264 | 7-25 |  | 活动脚手架 |  |  |  |  | 100㎡ | 4.820 |
| 265 | 7-26 |  | 悬空脚手架 |  |  |  |  | 100㎡ | 3.681 |
| 266 | 7-27 |  | 水平防护架 |  |  |  |  | 100㎡ | 5.321 |
| 267 | 7-28 |  | 垂直防护架 |  |  |  |  | 100㎡ | 2.156 |
| 268 | 7-29 |  | 安全网 |  | 立挂式 |  |  | 100㎡ | 0.154 |
| 269 | 7-30 |  |  |  | 挑出式 |  |  | 100㎡ | 1.332 |
| 270 | 7-31 |  |  |  | 建筑物垂直封闭 |  |  | 100㎡ | 1.640 |

五、建筑面积计算规则

六、附    录

附录一

国务院关于解决农民工问题的若干意见

国发[2006]5号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

农民工是我国改革开放和工业化、城镇化进程中涌现的一支新型劳动大军。他们户籍仍在农村，主要从事非农产业，有的在农闲季节外出务工、亦工亦农，流动性强，有的长期在城市就业，已成为产业工人的重要组成部分。大量农民进城务工或在乡镇企业就业，对我国现代化建设作出了重大贡献。为统筹城乡发展，保障农民工合法权益，改善农民工就业环境，引导农村富余劳动力合理有序转移，推动全面建设小康社会进程，提出如下意见：

一、充分认识解决好农民工问题的重大意义

(一)农民工问题事关我国经济和社会发展全局。农民工分布在国民经济各个行业，在加工制造业、建筑业、采掘业及环卫、家政、餐饮等服务业中已占从业人员半数以上，是推动我国经济社会发展的重要力量。农民外出务工，为城市创造了财富，为农村增加了收入，为城乡发展注入了活力，成为工业带动农业、城市带动农村、发达地区带动落后地区的有效形式，同时促进了市场导向、自主择业、竞争就业机制的形成，为改变城乡二元结构、解决“三农”问题闯出了一条新路。返乡创业的农民工，带回资金、技术和市场经济观念，直接促进社会主义新农村建设。进一步做好农民工工作，对于改革发展稳定的全局和顺利推进工业化、城镇化、现代化都具有重大意义。

(二)维护农民工权益是需要解决的突出问题。近年来，党中央、国务院高度重视农民工问题，制定了一系列保障农民工权益和改善农民工就业环境的政策措施，各地区、各部门做了大量工作，取得了明显成效。但农民工面临的问题仍然十分突出。主要是：工资偏低，被拖欠现象严重；劳动时间长，安全条件差；缺乏社会保障，职业病和工伤事故多；培训就业、子女上学、生活居住等方面也存在诸多困难，经济、政治、文化权益得不到有效保障。这些问题引发了不少社会矛盾和纠纷。解决好这些问题，直接关系到维护社会公平正义，保持社会和谐稳定。

(三)解决农民工问题是建设中国特色社会主义的战略任务。农业劳动力向非农产业和城镇转移，是世界各国工业化、城镇化的普遍趋势，也是农业现代化的必然要求。我国农村劳动力数量众多，在工业化、城镇化加快发展的阶段，越来越多的富余劳动力将逐渐转移出来，大量农民工在城乡之间流动就业的现象在我国将长期存在。必须从我国国情出发，顺应工业化、城镇化的客观规律，引导农村富余劳动力向非农产业和城镇有序转移。我们要站在建设中国特色社会主义事业全局和战略的高度，充分认识解决好农民工问题的重要性、紧迫性和长期性。

二、做好农民工工作的指导思想和基本原则

(四)指导思想。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，坚持解放思想，实事求是，与时俱进；坚持从我国国情出发，统筹城乡发展；坚持以人为本，认真解决涉及农民工利益的问题。着力完善政策和管理，推进体制改革和制度创新，逐步建立城乡统一的劳动力市场和公平竞争的就业制度，建立保障农民工合法权益的政策体系和执法监督机制，建立惠及农民工的城乡公共服务体制和制度，拓宽农村劳动力转移就业渠道，保护和调动农民工的积极性，促进城乡经济繁荣和社会全面进步，推动社会主义新农村建设和中国特色的工业化、城镇化、现代化健康发展。

(五)基本原则。

——公平对待，一视同仁。尊重和维护农民工的合法权益，消除对农民进城务工的歧视性规定和体制性障碍，使他们和城市职工享有同等的权利和义务。

——强化服务，完善管理。转变政府职能，加强和改善对农民工的公共服务和社会管理，发挥企业、社区和中介组织作用，为农民工生活与劳动创造良好环境和有利条件。

——统筹规划，合理引导。实行农村劳动力异地转移与就地转移相结合。既要积极引导农民进城务工，又要大力发展乡镇企业和县域经济，扩大农村劳动力在当地转移就业。

——因地制宜，分类指导。输出地和输入地都要有针对性地解决农民工面临的各种问题。鼓励各地区从实际出发，探索保护农民工权益、促进农村富余劳动力有序流动的办法。

——立足当前，着眼长远。既要抓紧解决农民工面临的突出问题，又要依靠改革和发展，逐步解决深层次问题，形成从根本上保障农民工权益的体制和制度。

三、抓紧解决农民工工资偏低和拖欠问题

(六)建立农民工工资支付保障制度。严格规范用人单位工资支付行为，确保农民工工资按时足额发放给本人，做到工资发放月清月结或按劳动合同约定执行。建立工资支付监控制度和工资保证金制度，从根本上解决拖欠、克扣农民工工资问题。劳动保障部门要重点监控农民工集中的用人单位工资发放情况。对发生过拖欠工资的用人单位，强制在开户银行按期预存工资保证金，实行专户管理。切实解决政府投资项目拖欠工程款问题。所有建设单位都要按照合同约定及时拨付工程款项，建设资金不落实的，有关部门不得发放施工许可证，不得批准开工报告。对重点监控的建筑施工企业实行工资保证金制度。加大对拖欠农民工工资用人单位的处罚力度，对恶意拖欠、情节严重的，可依法责令停业整顿、降低或取消资质，直至吊销营业执照，并对有关人员依法予以制裁。各地方、各单位都要继续加大工资清欠力度，并确保不发生新的拖欠。

(七)合理确定和提高农民工工资水平。规范农民工工资管理，切实改变农民工工资偏低、同工不同酬的状况。各地要严格执行最低工资制度，合理确定并适时调整最低工资标准，制定和推行小时最低工资标准。制定相关岗位劳动定额的行业参考标准。用人单位不得以实行计件工资为由拒绝执行最低工资制度，不得利用提高劳动定额变相降低工资水平。严格执行国家关于职工休息休假的规定，延长工时和休息日、法定假日工作的，要依法支付加班工资。农民工和其他职工要实行同工同酬。国务院有关部门要加强对地方制定、调整和执行最低工资标准的指导监督。各地要科学确定工资指导线，建立企业工资集体协商制度，促进农民工工资合理增长。

四、依法规范农民工劳动管理

(八)严格执行劳动合同制度。所有用人单位招用农民工都必须依法订立并履行劳动合同，建立权责明确的劳动关系。严格执行国家关于劳动合同试用期的规定，不得滥用试用期侵犯农民工权益。劳动保障部门要制定和推行规范的劳动合同文本，加强对用人单位订立和履行劳动合同的指导和监督。任何单位都不得违反劳动合同约定损害农民工权益。

(九)依法保障农民工职业安全卫生权益。各地要严格执行国家职业安全和劳动保护规程及标准。企业必须按规定配备安全生产和职业病防护设施。强化用人单位职业安全卫生的主体责任，要向新招用的农民工告知劳动安全、职业危害事项，发放符合要求的劳动防护用品，对从事可能产生职业危害作业的人员定期进行健康检查。加强农民工职业安全、劳动保护教育，增强农民工自我保护能力。从事高危行业和特种作业的农民工要经专门培训、持证上岗。有关部门要切实履行职业安全和劳动保护监管职责。发生重大职业安全事故，除惩处直接责任人和企业负责人外，还要追究政府和有关部门领导的责任。

(十)切实保护女工和未成年工权益，严格禁止使用童工。用人单位要依法保护女工的特殊权益，不得以性别为由拒绝录用女工或提高女工录用标准，不得安排女工从事禁忌劳动范围工作，不得在女工孕期、产期、哺乳期降低其基本工资或单方面解除劳动合同。招用未成年工的用人单位，应当在工种、劳动时间、劳动强度和保护措施等方面严格执行国家有关规定。对介绍和使用童工的违法行为要从严惩处。

五、搞好农民工就业服务和培训

(十一)逐步实行城乡平等的就业制度。统筹城乡就业，改革城乡分割的就业管理体制，建立城乡统一、平等竞争的劳动力市场，逐步形成市场经济条件下促进农村富余劳动力转移就业的机制，为城乡劳动者提供平等的就业机会和服务。各地区、各部门要进一步清理和取消各种针对农民工进城就业的歧视性规定和不合理限制，清理对企业使用农民工的行政审批和行政收费，不得以解决城镇劳动力就业为由清退和排斥农民工。

(十二)进一步做好农民转移就业服务工作。各级人民政府要把促进农村富余劳动力转移就业作为重要任务。要建立健全县乡公共就业服务网络，为农民转移就业提供服务。城市公共职业介绍机构要向农民工开放，免费提供政策咨询、就业信息、就业指导和职业介绍。输出地和输入地要加强协作，开展有组织的就业、创业培训和劳务输出。鼓励发展各类就业服务组织，加强就业服务市场监管。依法规范职业中介、劳务派遣和企业招用工行为。严厉打击以职业介绍或以招工为名坑害农民工的违法犯罪活动。

(十三)加强农民工职业技能培训。各地要适应工业化、城镇化和农村劳动力转移就业的需要，大力开展农民工职业技能培训和引导性培训，提高农民转移就业能力和外出适应能力。扩大农村劳动力转移培训规模，提高培训质量。继续实施好农村劳动力转移培训阳光工程。完善农民工培训补贴办法，对参加培训的农民工给予适当培训费补贴。推广“培训券”等直接补贴的做法。充分利用广播电视和远程教育等现代手段，向农民传授外出就业基本知识。重视抓好贫困地区农村劳动力转移培训工作。支持用人单位建立稳定的劳务培训基地，发展订单式培训。输入地要把提高农民工岗位技能纳入当地职业培训计划。要研究制定鼓励农民工参加职业技能鉴定、获取国家职业资格证书的政策。

(十四)落实农民工培训责任。完善并认真落实全国农民工培训规划。劳动保障、农业、教育、科技、建设、财政、扶贫等部门要按照各自职能，切实做好农民工培训工作。强化用人单位对农民工的岗位培训责任，对不履行培训义务的用人单位，应按国家规定强制提取职工教育培训费，用于政府组织的培训。充分发挥各类教育、培训机构和工青妇组织的作用，多渠道、多层次、多形式开展农民工职业培训。建立由政府、用人单位和个人共同负担的农民工培训投入机制，中央和地方各级财政要加大支持力度。

(十五)大力发展面向农村的职业教育。农村初、高中毕业生是我国产业工人的后备军，要把提高他们的职业技能作为职业教育的重要任务。支持各类职业技术院校扩大农村招生规模，鼓励农村初、高中毕业生接受正规职业技术教育。通过设立助学金、发放助学贷款等方式，帮助家庭困难学生完成学业。加强县级职业教育中心建设。有条件的普通中学可开设职业教育课程。加强农村职业教育师资、教材和实训基地建设。

六、积极稳妥地解决农民工社会保障问题

(十六)高度重视农民工社会保障工作。根据农民工最紧迫的社会保障需求，坚持分类指导、稳步推进，优先解决工伤保险和大病医疗保障问题，逐步解决养老保障问题。农民工的社会保障，要适应流动性大的特点，保险关系和待遇能够转移接续，使农民工在流动就业中的社会保障权益不受损害；要兼顾农民工工资收入偏低的实际情况，实行低标准进入、渐进式过渡，调动用人单位和农民工参保的积极性。    (十七)依法将农民工纳入工伤保险范围。各地要认真贯彻落实《工伤保险条例》。所有用人单位必须及时为农民工办理参加工伤保险手续，并按时足额缴纳工伤保险费。在农民工发生工伤后，要做好工伤认定、劳动能力鉴定和工伤待遇支付工作。未参加工伤保险的农民工发生工伤，由用人单位按照工伤保险规定的标准支付费用。当前，要加快推进农民工较为集中、工伤风险程度较高的建筑行业、煤炭等采掘行业参加工伤保险。建筑施工企业同时应为从事特定高风险作业的职工办理意外伤害保险。

(十八)抓紧解决农民工大病医疗保障问题。各统筹地区要采取建立大病医疗保险统筹基金的办法，重点解决农民工进城务工期间的住院医疗保障问题。根据当地实际合理确定缴费率，主要由用人单位缴费。完善医疗保险结算办法，为患大病后自愿回原籍治疗的参保农民工提供医疗结算服务。有条件的地方，可直接将稳定就业的农民工纳入城镇职工基本医疗保险。农民工也可自愿参加原籍的新型农村合作医疗。

(十九)探索适合农民工特点的养老保险办法。抓紧研究低费率、广覆盖、可转移，并能够与现行的养老保险制度衔接的农民工养老保险办法。有条件的地方，可直接将稳定就业的农民工纳入城镇职工基本养老保险。已经参加城镇职工基本养老保险的农民工，用人单位要继续为其缴费。劳动保障部门要抓紧制定农民工养老保险关系异地转移与接续的办法。

七、切实为农民工提供相关公共服务

(二十)把农民工纳入城市公共服务体系。输入地政府要转变思想观念和管理方式，对农民工实行属地管理。要在编制城市发展规划、制定公共政策、建设公用设施等方面，统筹考虑长期在城市就业、生活和居住的农民工对公共服务的需要，提高城市综合承载能力。要增加公共财政支出，逐步健全覆盖农民工的城市公共服务体系。

(二十一)保障农民工子女平等接受义务教育。输入地政府要承担起农民工同住子女义务教育的责任，将农民工子女义务教育纳入当地教育发展规划，列入教育经费预算，以全日制公办中小学为主接收农民工子女入学，并按照实际在校人数拨付学校公用经费。城市公办学校对农民工子女接受义务教育要与当地学生在收费、管理等方面同等对待，不得违反国家规定向农民工子女加收借读费及其他任何费用。输入地政府对委托承担农民工子女义务教育的民办学校，要在办学经费、师资培训等方面给予支持和指导，提高办学质量。输出地政府要解决好农民工托留在农村子女的教育问题。

(二十二)加强农民工疾病预防控制和适龄儿童免疫工作。输入地要加强农民工疾病预防控制工作，强化对农民工健康教育和聚居地的疾病监测，落实国家关于特定传染病的免费治疗政策。要把农民工子女纳入当地免疫规划，采取有效措施提高国家免疫规划疫苗的接种率。

(二十三)进一步搞好农民工计划生育管理和服务。实行以输入地为主、输出地和输入地协调配合的管理服务体制。输入地政府要把农民工计划生育管理和服务经费纳入地方财政预算，提供国家规定的计划生育、生殖健康等免费服务项目和药具。用人单位要依法履行农民工计划生育相关管理服务责任。输出地要做好农民工计划生育宣传、教育和技术服务工作，免费发放《流动人口婚育证明》，及时向输入地提供农民工婚育信息。加强全国流动人口计划生育信息交换平台建设。

(二十四)多渠道改善农民工居住条件。有关部门要加强监管，保证农民工居住场所符合基本的卫生和安全条件。招用农民工数量较多的企业，在符合规划的前提下，可在依法取得的企业用地范围内建设农民工集体宿舍。农民工集中的开发区和工业园区，可建设统一管理、供企业租用的员工宿舍，集约利用土地。加强对城乡接合部农民工聚居地区的规划、建设和管理，提高公共基础设施保障能力。各地要把长期在城市就业与生活的农民工居住问题，纳入城市住宅建设发展规划。有条件的地方，城镇单位聘用农民工，用人单位和个人可缴存住房公积金，用于农民工购买或租赁自住住房。

八、健全维护农民工权益的保障机制

(二十五)保障农民工依法享有的民主政治权利。招用农民工的单位，职工代表大会要有农民工代表，保障农民工参与企业民主管理权利。农民工户籍所在地的村民委员会，在组织换届选举或决定涉及农民工权益的重大事务时，应及时通知农民工，并通过适当方式行使民主权利。有关部门和单位在评定技术职称、晋升职务、评选劳动模范和先进工作者等方面，要将农民工与城镇职工同等看待。依法保障农民工人身自由和人格尊严，严禁打骂、侮辱农民工的非法行为。

(二十六)深化户籍管理制度改革。逐步地、有条件地解决长期在城市就业和居住农民工的户籍问题。中小城市和小城镇要适当放宽农民工落户条件；大城市要积极稳妥地解决符合条件的农民工户籍问题，对农民工中的劳动模范、先进工作者和高级技工、技师以及其他有突出贡献者，应优先准予落户。具体落户条件，由各地根据城市规划和实际情况自行制定。改进农民工居住登记管理办法。

(二十七)保护农民工土地承包权益。土地不仅是农民的生产资料，也是他们的生活保障。要坚持农村基本经营制度，稳定和完善农村土地承包关系，保障农民工土地承包权益。不得以农民进城务工为由收回承包地，纠正违法收回农民工承包地的行为。农民外出务工期间，所承包土地无力耕种的，可委托代耕或通过转包、出租、转让等形式流转土地经营权，但不能撂荒。农民工土地承包经营权流转，要坚持依法、自愿、有偿的原则，任何组织和个人不得强制或限制，也不得截留、扣缴或以其他方式侵占土地流转收益。

(二十八)加大维护农民工权益的执法力度。强化劳动保障监察执法，加强劳动保障监察队伍建设，完善日常巡视检查制度和责任制度，依法严厉查处用人单位侵犯农民工权益的违法行为。健全农民工维权举报投诉制度，有关部门要认真受理农民工举报投诉并及时调查处理。加强和改进劳动争议调解、仲裁工作。对农民工申诉的劳动争议案件，要简化程序、加快审理，涉及劳动报酬、工伤待遇的要优先审理。起草、制定和完善维护农民工权益的法律法规。

(二十九)做好对农民工的法律服务和法律援助工作。要把农民工列为法律援助的重点对象。对农民工申请法律援助，要简化程序，快速办理。对申请支付劳动报酬和工伤赔偿法律援助的，不再审查其经济困难条件。有关行政机关和行业协会应引导法律服务机构和从业人员积极参与涉及农民工的诉讼活动、非诉讼协调及调解活动。鼓励和支持律师和相关法律从业人员接受农民工委托，并对经济确有困难而又达不到法律援助条件的农民工适当减少或免除律师费。政府要根据实际情况安排一定的法律援助资金，为农民工获得法律援助提供必要的经费支持。

(三十)强化工会维护农民工权益的作用。用人单位要依法保障农民工参加工会的权利。各级工会要以劳动合同、劳动工资、劳动条件和职业安全卫生为重点，督促用人单位履行法律法规规定的义务，维护农民工合法权益。充分发挥工会劳动保护监督检查的作用，完善群众性劳动保护监督检查制度，加强对安全生产的群众监督。同时，充分发挥共青团、妇联组织在农民工维权工作中的作用。

九、促进农村劳动力就地就近转移就业

(三十一)大力发展乡镇企业和县域经济，扩大当地转移就业容量。这是农民转移就业的重要途径。各地要依据国家产业政策，积极发展就业容量大的劳动密集型产业和服务业，发展农村二、三产业和特色经济，发展农业产业化经营和农产品加工业；落实发展乡镇企业和非公有制经济的政策措施，吸纳更多的农村富余劳动力在当地转移就业。有关部门要抓紧研究制定扶持县域经济发展的相关政策，增强县域经济活力。

(三十二)引导相关产业向中西部转移，增加农民在当地就业机会。积极引导东部相关产业向中西部转移，有利于促进农村劳动力就地就近转移就业，也有利于形成东中西良性互动、共同发展的格局。要在产业政策上鼓励大中城市、沿海发达地区的劳动密集型产业和资源加工型企业向中西部地区转移。中西部地区要在有利于节约资源和保护环境的前提下，主动承接产业转移，为当地农村劳动力转移就业创造良好环境。

(三十三)大力开展农村基础设施建设，促进农民就业和增收。按照建设社会主义新农村的要求，统筹规划城乡公共设施建设。各级人民政府要切实调整投资结构，把对基础设施建设投入的重点转向农村，改善农村生产生活条件，带动农村经济发展和繁荣。加快形成政府支持引导、社会资金参与、农民劳动积累相结合的农村建设投入机制。农村基础设施建设要重视利用当地原材料和劳动力，注重建设能够增加农民就业机会和促进农民直接增收的中小型项目。

(三十四)积极稳妥地发展小城镇，提高产业集聚和人口吸纳能力。按照循序渐进、节约用地、集约发展、合理布局的原则，搞好小城镇规划和建设。加大对小城镇建设的支持力度，完善公共设施。继续实施小城镇经济综合开发示范项目。发展小城镇经济，引导乡镇企业向小城镇集中。采取优惠政策，鼓励、吸引外出务工农民回到小城镇创业和居住。

十、加强和改进对农民工工作的领导

(三十五)切实把解决农民工问题摆在重要位置。解决好涉及农民工利益的问题，是各级人民政府的重要职责。各级人民政府要切实把妥善解决农民工问题作为一项重要任务，把统筹城乡就业和促进农村劳动力转移纳入国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。做好农民工工作的主要责任在地方，各地都要制定明确的工作目标、任务和措施，并认真落实。地方各级人民政府要建立农民工管理和服务工作的经费保障机制，将涉及农民工的劳动就业、计划生育、子女教育、治安管理等有关经费，纳入正常的财政预算支出范围。

(三十六)完善农民工工作协调机制。国务院建立农民工工作联席会议制度，统筹协调和指导全国农民工工作。联席会议由国务院有关部门和工会、共青团、妇联等有关群众团体组成，联席会议办公室设在劳动保障部。各有关部门要各司其职、分工负责，检查督促对农民工的各项政策的落实。地方人民政府也应建立相应的协调机制，切实加强对农民工工作的组织领导。输出地和输入地的基层组织要加强协调沟通，共同做好农民工的教育、引导和管理工作。

(三十七)引导农民工全面提高自身素质。农民工是我国产业大军中的一支重要力量。农民工的政治思想、科学文化和生产技能水平，直接关系到我国产业素质、竞争力和现代化水平，必须把全面提高农民工素质放在重要地位。要引导和组织农民工自觉接受就业和创业培训，接受职业技术教育，提高科学技术文化水平，提高就业、创业能力。要在农民工中开展普法宣传教育，引导他们增强法制观念，知法守法，学会利用法律、通过合法渠道维护自身权益。开展职业道德和社会公德教育，引导他们爱岗敬业、诚实守信，遵守职业行为准则和社会公共道德。开展精神文明创建活动，引导农民工遵守交通规则、爱护公共环境、讲究文明礼貌，培养科学文明健康的生活方式。进城就业的农民工要努力适应城市工作、生活的新要求，遵守城市公共秩序和管理规定，履行应尽义务。

(三十八)发挥社区管理服务的重要作用。要建设开放型、多功能的城市社区，构建以社区为依托的农民工服务和管理平台。鼓励农民工参与社区自治，增强作为社区成员的意识，提高自我管理、自我教育和自我服务能力。发挥社区的社会融合功能，促进农民工融入城市生活，与城市居民和谐相处。完善社区公共服务和文化设施，城市公共文化设施要向农民工开放，有条件的企业要设立农民工活动场所，开展多种形式的业余文化活动，丰富农民工的精神生活。

(三十九)加强和改进农民工统计管理工作。充分利用和整合统计、公安、人口计生等部门的资源，推进农民工信息网络建设，实现信息共享，为加强农民工管理和服务提供准确、及时的信息。输入地和输出地要搞好农民工统计信息交流和工作衔接。

(四十)在全社会形成关心农民工的良好氛围。社会各方面都要树立理解、尊重、保护农民工的意识，开展多种形式的关心帮助农民工的公益活动。新闻单位要大力宣传党和国家关于农民工的方针政策，宣传农民工在改革开放和现代化建设中的突出贡献和先进典型，加强对保障农民工权益情况的舆论监督。对优秀农民工要给予表彰奖励。总结、推广各地和用人单位关心、善待农民工的好做法、好经验，提高对农民工的服务和管理水平。

各地区、各部门要认真贯彻国家关于解决农民工问题的各项法律法规和政策规定，按照本文件的要求，结合实际抓紧制定和完善配套措施及具体办法，积极研究解决工作中遇到的新问题，确保涉及农民工的各项政策措施落到实处。

#### 附录二

天津市人民政府文件

津政发[2006]94号

批转市建委等六部门关于建立防止建设领域

拖欠工程款和农民工工资长效管理机制意见的通知

各区、县人民政府，各委、局，各直属单位：

市人民政府同意市建委、市发展改革委、市劳动和社会保障局、市财政局、人行天津分行、中国银行业监督管理委员会天津监管局《关于建立防止建设领域拖欠工程款和农民工工资长效管理机制的意见》，现转发给你们，望遵照执行。

天津市人民政府
二○○六年十月二十四日

- 关于建立防止建设领域拖欠工程款和农民工工资长效管理机制的意见

按照国务院和市政府确定的三年清欠工作目标，我市提前完成了清理历年拖欠工程款和拖欠农民工工资两大任务。为防止建设领域出现新的拖欠工程款和农民工工资问题,进一步规范建筑市场经济秩序，根据《国务院办公厅关于切实解决建设领域拖欠工程款问题的通知》（国办发[2003]年94号）、《国务院关于解决农民工问题的若干意见》（国发[2006]5号）等有关文件精神，结合我市实际，提出如下意见：

一、加强项目建设资金的审查

（一）发展改革及有关项目审批部门要把好工程建设项目审核关，不得批准建设资金来源不落实的政府投资项目。

（二）建设行政主管部门要严格审查项目资金落实情况。属于市、区（县）财政投资的，建设（业主）单位应提供资金安排部门出具的资金落实证明文件；属于银行贷款的，应提供银行针对该项目的贷款证明文件；属于自筹资金的，应提供银行存款证明。对建设资金未落实的项目一律不予颁发施工许可证。

（三）各级财政部门建立对政府投资项目的财务活动监管制度。严禁建设单位拖延支付工程款和挪用项目建设资金。对属于财政投资与自筹资金相结合的政府投资项目，拨付工程进度款时，财政资金与自筹资金同比拨付。自筹资金不落实或到位不及时的，财政部门经商投资主管部门同意后，可减少直至停止拨付财政资金，并告知建设行政主管部门。建设行政主管部门按建设资金未落实，收回建设单位施工许可证。

二、强化工程合同及履约监管

（一）凡建设单位（含代建单位）发包的工程，在项目开工前必须与施工单位订立承发包合同。双方订立的承发包合同必须就工程进度计量、工程款拨付、数额和时间进行明确约定。对约定不明确的，建设行政主管部门不予合同备案。

采用BT、BOT、BOOT、BOO建设方式的政府投资项目和需要施工单位参与投资的社会投资项目，建设单位必须在招标文件的主要合同条款中明示，并列出需投资数额、投资回报和投资期限。该类工程合同在向建设行政主管部门备案时，所签订的承发包合同应与招标文件相一致。

（二）总承包企业分包工程的，应当先签订分包合同后再施工。分包合同签订5日内，由总承包企业向建设行政主管部门备案。禁止先施工后签订合同，禁止分公司或项目部等非法人单位签订合同，禁止使用无资质包工头。禁止劳务分包企业垫资，劳务分包款必须按月足额拨付。

（三）禁止施工企业垫资施工。凡建设单位未按合同约定支付工程预付款或工程进度款的，施工单位不得继续施工。对违规垫资造成拖欠工程款的，可撤销建设项目施工许可证，并记入信用档案。对违规垫资施工企业将记入信用档案，造成拖欠农民工工资等严重后果的，限制其参加新项目投标。

（四）严格执行《天津市建筑市场管理条例》和财政部《财政部关于印发<基本建设财务管理规定>的通知》（财建[2002]394号）有关及时办理工程结算的规定。施工单位在建设工程竣工通过质量验收后30日内提出竣工结算文件，建设单位应当在收到竣工结算文件之日起50日内完成结算审查。项目未完成结算的，建设单位不得组织整体工程验收。

（五）建立建设工程结算备案制度。整体工程竣工验收后，建设单位应在7日内向建设工程合同管理部门提交工程结算报告，由合同管理部门发给备案证明。对不能提供工程结算备案证明的，建设行政主管部门不予办理竣工验收备案手续，禁止项目投入使用。住宅项目不予颁发住宅商品房准许交付使用证，延期入住造成的损失由开发商承担。

三、认真执行农民工工资“月支付，季结算”制度

（一）所有在津的施工企业必须在指定银行开设农民工工资预储账户，按规定存入农民工工资保证金。施工企业必须为每一名农民工办理“建筑业农民工工资卡”，严格落实“月支付，季结算”制度。每个月支付数额不得低于天津市最低工资标准，季度末要按照实际工效工资全额支付剩余报酬。劳动保障行政管理部门、建设行政管理部门和银行要加强对施工企业工资预储账户的监督指导，开户行应每月向劳动保障行政管理部门、建设行政管理部门通报施工企业工资预储账户的运行情况。

（二）劳务用工企业应按施工项目编制工资支付表。包括农民工姓名、身份证号码、进场日期、退场日期、工作天数、加班时间、实际完成工作量、应付劳动报酬等内容。企业按月和季度结付农民工工资时，应与农民工办理签收手续。工资支付表由总承包企业和劳务分包企业分别存档，自工程竣工验收合格之日起满一年后，方可销毁。劳动保障行政管理部门、建设行政管理部门和总承包企业应建立定期抽查制度，对未按要求编制工资支付表，隐瞒事实真相的，劳动保障部门依法追究其责任。

（三）严格实行建筑业农民工专用《劳动合同书》制度。按照劳动和社会保障部、建设部和中华全国总工会《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》（劳社部发〔2005〕9号）、《关于贯彻落实<关于颁布施行建筑业农民工专用劳动合同书的通知>有关问题的通知》（津劳办[2004]350号）的规定，由劳动保障部门制定规范的劳动合同文件，劳务用工企业招用农民工10日内，必须与农民工全员签订《劳动合同书》，合同中要明确农民工的工种、岗位、工作内容、工资标准、工时、工资支付方式等内容。劳动保障部门应加强对企业劳动合同的检查，切实保护农民工的合法权益。

（四）严格落实建筑业农民工工资支付责任制。因分包单位违法用工或包工头携款潜逃等原因造成拖欠农民工工资的，由分包单位承担支付责任。分包单位支付无力的，总承包单位先行垫付，并在分包款中予以扣除；因总承包企业拨付分包工程款不及时或向包工头直接支付造成拖欠农民工工资的，总承包单位承担全部责任。因总承包单位转包、违法分包等原因导致拖欠农民工工资的，总承包单位承担全部责任。总承包单位无力支付的，建设单位先行解决，并在总包工程款中扣除。对违法违规的总承包企业和分包单位，建设、劳动等行政主管部门应依法追究其责任。

（五）进一步发展劳务企业，规范劳务企业管理。取缔包工头，实行劳务队长负责制，加强劳务队长培训和资格管理。劳务分包企业和劳务队长作为主要责任人，要坚决落实好农民工工资支付的各项管理规定。

四、加强建筑市场信用体系建设

（一）继续推行建设工程合同担保制度。按照建设部《关于印发<工程担保合同示范文本>（试行）的通知》（建市[2005]74号），推行《工程担保合同示范文本》。本市社会投资项目应尽快全面实施业主支付担保、承包商分包支付担保制度。工程款支付担保和分包支付担保应提供金融担保。建设行政管理部门在进行合同备案时，对担保函一并进行备案。

（二）各相关行政管理部门应尽快建立起开发商、建筑业企业和相关企业单位的信用档案。将拖欠工程款和农民工工资行为纳入企业信用管理。并进行网上公示。将企业信用管理与市场监管制度结合起来，建立信用评价制度，建立信用约束和失信惩戒机制，规范建筑市场各方主体行为。

（三）建立违规拖欠企业公示制度。对发生拖欠工程款的建设单位和开发商，列为重点监督单位，不妥善解决拖欠问题和采取有效防范措施的，可予以媒体曝光。并将企业拖欠工程款的不良信用行为告知企业的贷款银行，减少其授信额度或不提供授信。对发生拖欠分包工程款和农民工工资的施工企业可暂停投标资格，限制承揽新项目。

五、建立全市清欠联动机制

（一）建立全市解决拖欠工程款和拖欠建筑业农民工工资问题的“快速通道”和协调处理机制。市建委作为全市防止产生新拖欠问题的主责部门，设立全市拖欠投诉举报中心，统一公布举报电话，协调各相关部门按照职能分工及时解决拖欠问题。市建设、发改、劳动和社会保障、国土资源和房管、规划、工商、公安、司法等相关委办局和金融系统都要建立快速处理机制，对不及时解决拖欠问题的企业和单位，采取相应的行政限制措施。

（二）纪检监察部门要加强对政府有关职能部门认真履行职责情况的监督检查，对贻误清欠工作和不认真履行清欠职责的部门和单位，严肃追究责任人的责任。

（三）充分发挥行业协会的作用，强化和完善行业自律机制。各企业要进一步适应市场竞争需要，完善企业管理制度，增强防范经营风险的意识和能力。仲裁机构、公证机构及其他社会力量也要共同为解决拖欠问题发挥积极作用。

天津市建设管理委员会
天津市发展和改革委员会
天津市劳动和社会保障局
天津市财政局
中国人民银行天津分行
中国银行监督管理委员会天津监管局
二〇〇六年九月二十六日

附录三

天津市建设管理委员会文件

建筑[2006]972号

关于印发《天津市建筑工程劳务分包管理办法》（试行）的通知

各区（县）建委、各集团（总）公司、各有关单位：

为规范本市建筑工程劳务分包活动，完善劳务分包制度，维护建筑市场经济秩序，我委依据建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》和《关于建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见》，结合本市实际，制定了《天津市建筑工程劳务分包管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。执行过程中如发现问题，请及时反馈我委建筑业管理办公室。

特此通知

天津市建设管理委员会
二○○六年九月二十五日

- 天津市建筑工程劳务分包管理办法(试行)

总 则

第一条 为规范本市建筑工程劳务分包活动，完善劳务分包制度，维护建筑市场经济秩序，依据建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》和《关于建立和完善劳务分包制度发展建筑劳务企业的意见》，结合本市实际，制定本办法。

第二条 在本市行政区域内从事建筑工程劳务分包活动，实施对劳务分包活动的监管，适用本办法。

第三条 本办法所称劳务分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业(以下简称劳务发包人)将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业(以下简称劳务承包人)完成的活动。

劳务作业是指砌筑、抹灰、钢筋、混凝土、木工、脚手架、模板、焊接、水暖电安装、钣金、石制作、油漆、架线等类别的施工作业。

第四条 市和区县建筑市场监察部门应加强对劳务分包活动的监管。

劳务分包交易管理

第五条 在本市从事建筑工程劳务分包活动的劳务承包人，应当取得劳务分包企业资质证书，进津劳务承包人还应同时取得进津备案通知书。

第六条 劳务发包人分包工程时应当审查劳务承包人的主体资格条件。劳务承包人承接分包工程时应当提供资质证书、负责该项目劳务队长的岗位证书，进津劳务承包人还应同时提供进津备案通知书。

第七条 劳务发包人和劳务承包人可建立长期稳定的合作关系。劳务发包人应当建立企业自有的合格劳务承包人目录。项目经理部选择劳务承包人时应在本企业自有的合格劳务承包人目录中选择。

第八条 劳务承包人应当自行完成所承包的劳务作业，不得将其分包的劳务作业再分包或转包。

第九条 劳务发包人可采取将辅助材料、辅助机械等和人工费捆绑的综合计价分包模式。

禁止劳务发包人单纯提取管理费的行为。

第十条 劳务发包人和劳务承包人建筑材料和建筑构配件采购的划分应遵循以下原则：凡是构成工程实体且直接影响工程结构质量的钢材、混凝土、墙体材料等主要材料，应由劳务发包人采购和管理；主要材料以外的辅助或周转建筑材料可由劳务承包人采购和管理。

第十一条 劳务发包人和劳务承包人施工机械租赁或提供的划分应遵循以下原则：属于中型以上的施工机械及部分直接影响施工进度的重型机械应由劳务发包人租赁或提供，并负责日常管理；小型机具和工具可由劳务承包人提供和管理(施工机械类型的划分参照天津市施工机械台班费用定额)。

第十二条 不构成工程实体，但直接影响安全生产的脚手架工程、模板支撑系统等施工措施项目，可由劳务承包人负责提供和管理。劳务承包人搭设、拆除施工措施项目的工艺和方案必须符合国家有关规范标准，并得到劳务发包人的认可。

第十三条 施工现场内的临建、临水、临电、现场硬化等影响公共安全和社会环境的文明施工措施项目，由劳务发包人提供和管理。

第十四条 劳务发包人与劳务承包人应依法签订劳务分包合同方可施工。劳务分包合同应当明确以下内容：

(一)合同双方企业名称及劳务队长姓名、岗位证书编号；

(二)劳务分包工程名称、地点、分包范围、作业内容、劳务工种和劳务人员数量、开竣工日期；

(三)劳务分包款、计价方式和标准、支付方式(要求按工程形象进度按月支付)；

(四)建筑材料、施工设备的采购供给和管理方式；

(五)劳务人员工资支付、支付保证方式及需单独计取的社会保障费及培训费；

(六)文明施工、安全生产责任、违约责任及争议解决方式。

劳务分包合同应当加盖双方企业法人公章，不得使用分公司、项目经理部、办事处及个人印章。

合同双方不得另行订立背离已备案合同实质性内容的其他协议。

第十五条 劳务发包人应当在订立或变更劳务分包合同后7个工作日内，向合同管理部门办理备案手续。

劳务分包合同内容约定不明确的，合同管理部门不予备案。

第十六条 劳务发包人必须按劳务分包合同约定的时间、计价方式和标准、支付方式向劳务承包人足额支付劳务分包款，不得违约拖欠、克扣或拒付，不得要求劳务承包人垫资带资施工。

劳务发包人不得与劳务队长个人直接进行支付与结算。

劳务发包人不得以工程质量保证金等名义变相延期支付或扣留劳务承包人的劳务分包款。

劳务分包作业管理

第十七条 劳务发包人应履行以下职责：

(一)严格履行劳务分包合同，根据工程形象进度按月支付劳务分包款，严禁直接向劳务队长支付劳务分包款，对发包工程产生的劳务纠纷承担连带责任；

(二)检查劳务承包人按月支付劳务人员工资情况。对劳务承包人未执行劳动合同规定，拖欠、克扣劳务人员工资的，劳务发包人可以对劳务承包人所使用的劳务人员采取直接支付工资的措施，所支付的工资在劳务分包款中扣除；

(三)对劳务承包人的履约及综合管理能力进行评估、指导、监督，有权清退不履行劳务分包合同、不能保证工程质量和施工安全的劳务承包人；

(四)按照本市有关规定，明确划分施工作业区和生活区，合理设置宿舍、食堂、饮水、淋浴、卫生等基本生活设施，保证劳务人员生产生活条件达到标准；

(五)创造业余文化学习和娱乐条件，配备一定数量的书报、杂志、电视、棋牌等文化用品和文体活动设施，满足劳务人员的业余文化生活需要；

第十八条 劳务承包人应履行以下职责：

(一)认真履行劳务分包合同，组织劳务人员完成约定的工程内容；

(二)严格执行劳务人员工资的月支付季结算制度，禁止将劳务人员工资挪作他用；

(三)劳务作业项目现场实行劳务队长负责制，负责承包项目的生产安排、质量安全和文明施工等工作，接受劳务发包人的管理；

(四)负责建立劳务作业项目施工管理日志制度，记录每日施工现场人员和工作内容情况；

(五)负责劳务人员入场前的安全施工教育，保持正常的施工秩序；

(六)负责建立完整的施工现场档案资料。

第十九条 施工现场档案资料包括：

(一)企业资质证书、外地进津企业备案通知书、劳务队长岗位证书和劳务人员岗位技能证书；

(二)经过备案的劳务分包合同；

(三)劳务作业项目现场管理日志；

(四)施工现场劳务人员花名册、考勤表和安全培训记录；

(五)劳务人员的劳动合同、工资发放流水单；

(六)负责建立完整的施工现场档案资料。

第二十条 劳务承包人应认真履行劳动保护责任，为劳务人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，做好安全防护工作。

第二十一条 工程监理单位对劳务承包人是否具备相应资质、分包合同是否备案进行审查核验。发现劳务承包人不具备相应资质的，不得签发开工令；已进场施工的，应责令其退场；拒绝退场的，监理单位应及时向建筑市场监察部门报告。

劳务分包用工管理

第二十二条 劳务承包人应依法建立和完善用工制度，并加强对劳务人员权益的维护。

(一)招用劳务人员10日内必须依法签订劳动合同并严格履行；

(二)按照有关规定为劳务人员办理社会保险；

(三)建立劳务人员工资专用预储账户，为劳务人员办理个人工资卡；

(四)严格执行月支付季结算制度，每月通过工资卡直接支付给劳务人员工资；

(五)督促劳务发包人改善劳务人员生产生活条件。

第二十三条 劳务人员出勤记录每周由劳务队长、班组长和劳务人员本人三方签字确认并上报所属劳务企业备案，并依此作为每月支付工资的依据。

第二十四条 劳务承包人现场作业人员中的特殊、关键岗位和主要技术工种人员必须持有相应的职业技能岗位证书。劳务人员持有职业技能岗位证书的比例应当达到市建委规定的当年持证上岗要求。

第二十五条 劳务承包人应按照规定组织劳务队长、主要技术人员和劳务人员的培训。

劳务分包纠纷调解

第二十六条 发生合同争议或劳务纠纷的双方当事人首先通过协商解决；协商不成的，向建设行政主管部门申请调解，调解不成的，可通过仲裁或诉讼方式解决。

第二十七条 劳务发包人应当设立劳务关系主任，负责处理劳务纠纷。

第二十八条 区(县)建设行政主管部门的合同备案部门为劳务纠纷调解部门。

涉及外地进津建筑业企业的劳务纠纷，由市施工队伍管理站和工程项目所在地区县建设行政主管部门共同调解。

第二十九条 所有施工项目现场都要公示劳务纠纷调解部门、地点、联系人和联系电话。

附 则

第三十条 劳务发包人有下列行为之一的，记入企业信用档案，作为年检或考核的依据：

(一)将工程发包给无资质证书、未办理进津备案、无劳务队长岗位证书的承包人的；

(二)违反本办法规定将主要建筑材料、施工机械、施工措施项目分包给劳务承包人的；

(三)劳务分包合同未按规定备案的；

(四)未认真履行监管职责，因拖欠劳务分包款或农民工工资，导致集体上访的；

(五)未按合同约定按月支付劳务分包款的；

(六)其他违反劳务分包管理规定的行为。

第三十一条 劳务承包人有下列行为之一的，记入企业信用档案，作为年检或考核的依据：

(一)未按规定取得市场准入资格从事劳务分包活动的；

(二)将其分包的工程再分包或转包的；

(三)未按规定签订劳务分包合同施工的；

(四)未依法与劳务人员签订劳动合同的；

(五)施工现场的劳务队长及劳务人员数量和工种与签订的劳务分包合同不一致的；

(六)未落实劳务作业项目现场管理日志和档案制度的；

(七)未执行月支付季结算工资支付制度，导致集体上访的；

(八)劳务人员持证上岗比例未达到市建委当年要求的；

(九)其他违反劳务分包管理规定的行为。

第三十二条 本办法自公布之日起施行。

- 附录四

天津市建设管理委员会

天津市劳动和社会保障局

- 建筑[2008]968号

- 关于进一步加强防止建设领域拖欠工程款和农民工工资长效管理机制的通知

各区县建委、劳动和社会保障局、各集团（总公司）、各施工企业：

今年以来，受国际、国内经济形势的影响，以及各类主要建筑材料和用工价格均出现大幅度波动，建设项目垫资施工和拖欠工程款现象有所增加，给及时支付农民工工资带来很大隐患。根据天津市政府《批转市建委等六部门关于建立防止建设领域拖欠工程款和农民工工资长效管理机制意见的通知》（津政发［2006］94号），天津市委办公厅《关于进一步加强流动人口服务和管理工作的实施意见》（津党办发［2008］20号），等有关文件精神，为维护我市建筑市场经济秩序和保持社会稳定，现就有关事项通知如下：

一、严格禁止拖欠工程款行为，维护建筑市场经济秩序

1、加强工程合同管理，杜绝阴阳合同。建设单位与总包单位必须依法签订工程承发包合同，承发包合同必须就工程进度计量、工程款拨付数额和时间明确进行约定，并及时向各级建设行政主管部门备案。对于背离备案合同，双方私下签订的补充合同或协议（俗称阴合同），视为无效合同。一经发现，各级建设行政主管部门应责令限期整改，逾期不整改造成严重后果的，依法追究建设单位与施工企业的责任。

2、加强合同履约监管。对于无正当理由未按合同约定及时足额拨付工程款，又不能提供后续建设资金证明的建设单位，建设行政主管部门，可暂停或收回建设单位施工许可证，施工单位也不得继续施工。对施工企业违规垫资造成拖欠农民工工资的，由施工企业承担主要责任。

3、加强工程结算和工程结算备案管理。各建设单位和施工企业必须依照《天津市建筑市场管理条例》和《财政部关于印发<基本建设财务管理规定>的通知》的有关要求，在规定的时限内完成工程竣工结算和工程结算备案，否则建设行政主管部门不予办理竣工验收各类手续，禁止项目投入使用，住宅项目不予颁发住宅商品房交付使用证，延期入住造成的损失由开发企业承担。

4、认真贯彻执行市建委《建设工程计价补充规定》（建筑[2008]881号）文件精神。尽快做好有关工程项目的价格调整工作。各施工企业应立即按照文件精神对属于价格调整范围的工程项目进行疏理，做好各项价格调整的准备工作，并及时报建设单位确认。施工企业在价格调整后收到工程款时，要优先安排支付农民工工资，不得无故拖延、克扣或转做他用。

二、加强农民工工资支付管理，维护农民工的合法权益

1、严格落实农民工工资“月支付 季结算”制度。每月支付农民工工资的数额不得低于天津市最低工资标准的报酬。今年10月底前，各施工企业必须保证支付农民工工资不低于70％的比例，春节前确保100%足额支付到位。施工企业要千方百计筹措资金提前做好资金储备和支付计划，杜绝因拖欠农民工工资造成集访事件。

2、落实农民工工资支付责任。根据津政发［2006］94号文件规定，因分包单位违法用工或企业负责人携款潜逃等原因造成拖欠农民工工资的，由分包单位承担支付责任。分包单位无力支付的，总承包单位先行垫付，并在分包款中予以扣除；因总承包企业拨付分包工程款不及时或向包工负责人直接支付或因转包、违法分包造成拖欠农民工工资的，总承包单位承担全部责任。总承包单位无力支付的，建设单位先行解决，并在总包工程款中扣除。

3、认真贯彻落实房管局《天津市新建商品房预售资金监管办法》（津政办发[2008]65号）和《关于新建商品房预售资金监管有关问题的通知》（津国土房资监[2008]799号）等文件的有关规定，新建商品房预售资金应当优先用于购买开发建设必需的建筑材料、设备和支付项目建设的施工进度款、法定税费等。

4、加强总承包企业对农民工工资支付的监管责任。各工程项目劳务用工名册和工资支付清单应在每次申请拨付劳务费时，由劳务企业向总包企业据实提交，总承包企业要切实承担监管责任。

三、加强工程分包管理，杜绝违法分包和转包行为

1、强化工程分包管理，坚决禁止违法分包、转包工程。总包企业分包工程的，应当先签订分包合同后再施工。分包合同签订5日内，由总包企业向建设行政主管部门备案。禁止先施工后签订合同，禁止分公司或项目部等非法人单位签订合同，禁止使用无资质的分包队伍，禁止将工程整体转包给不具备资质的施工队伍，否则由此引起的一切后果由总包企业承担。

2、加强劳务队长管理。在施工现场从事劳务管理的负责人必须持证上岗。未取得劳务队长证书的不得在施工现场从事劳务管理工作。劳务分包或专业分包企业劳务队长未取得资质证书的，其劳务或专业分包合同建设行政主管部门不予备案。

四、加强企业用工管理，营造和谐的用工环境

根据《劳动合同法》及我市加强农民工管理的有关文件规定，本着“谁用工谁负责”的原则，各用工单位必须认真落实建筑业农民工实名制管理制度。总承包企业项目部要配备专职人员对现场农民工实行项目登记，农民工的花名册和考勤表要及时登记造册，并随人员变更及时调整。每月5日前，将上月已经确认的农民工月考勤表在施工现场予以公示，并按规定及时将施工现场农民工的动态信息上传到天津市施工队伍管理站，严格杜绝在用工管理上放任自流或以包代管。

五、加大对拖欠农民工工资责任追究力度

1、严格落实拖欠农民工工资举报投诉制度。进一步完善市区（县）两级举报投诉网络，做到专人接访、专人负责、建立快速处理机制，做到有诉必查，件件有结果，件件有反馈，切实保护农民工的合法权益。

2、对未能及时支付农民工工资造成严重影响的，经工程项目所在辖区（县）建委、劳动和社会保障部门确认后，市建设行政主管部门将对施工企业的农民工工资保证金启动紧急干预程序，将保证金划拨到该区县，用以支付被拖欠的农民工工资。

3、严格贯彻落实《天津市建筑业农民工劳务费投诉处理规定》（建筑[2007]1048号）文件要求，对农民工用工管理不规范、不及时解决劳务费拖欠问题并造成严重后果的建设单位和施工企业，各级投诉中心应当将违规事实记入信用档案，并向市建设行政主管部门提出处罚建议，对其采取限期整改、停工、限制招投标等行政处罚措施。

各区（县）建设行政主管部门、劳动和社会保障部门、各建设单位和施工企业要站在讲政治、讲大局的高度，切实做好项目工程款和农民工工资支付管理工作。执法部门要严格执法，各项目建设单位要积极落实资金，确保我市建筑业农民工能够及时足额拿到工资，维护天津市良好的建筑市场经济秩序。

特此通知

天津市建设管理委员会

二〇〇八年十月二十二日

附录五

天津市城乡建设和交通委员会文件

建筑〔2010〕413号

关于印发《天津市建设工程造价管理办法》的通知

各区县建委，各局、集团总公司，各有关单位：

为加强我市建设工程造价管理，合理确定和有效控制建设工程造价，规范建设工程造价计价行为，维护工程建设各方主体合法权益，促进建筑市场的健康发展，保证建设工程质量安全。根据国家有关规定并结合我市实际情况，我们制定了《天津市建设工程造价管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知

附件：天津市建设工程造价管理办法

二○一○年五月十九日

天津市建设工程造价管理办法

第一章   总  则

第一条  为加强建设工程造价管理，规范建设工程造价计价行为，维护工程建设各方合法权益，保证工程造价的合理调整与结算，促进建筑市场的健康发展，根据国家有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条  在本市行政区域内从事建设工程造价及监管活动，适用本办法。

国家另有规定或由国务院有关行业部门负责管理的，从其规定，也可参照本办法的有关规定。

第三条  建设工程造价是指建设项目从立项到竣工交付使用所需的全部费用。在不同阶段体现为投资估算、初步设计概算、施工图预算、竣工结算。包括建筑安装工程费、设备及工具购置费、工程建设其他费、预备费和国家规定应计入工程造价的其他有关费用。其中建筑安装工程费是指建设项目实施阶段发、承包双方在施工合同中约定的工程价格。

第四条  建设工程造价应在政府宏观调控下，由市场竞争形成。工程建设各方从事造价活动，应遵循公平、公正、合法和诚信的原则。

第五条  市建设行政主管部门对全市建设工程造价及相关活动实施统一管理，并履行下列职责：

（一）负责本市建设工程造价计价依据的编制、修订、补充和解释；

（二）建立并完善建设工程造价数据库，发布建设工程造价信息；

（三）负责建设工程造价咨询企业资质和造价从业人员资格的监督管理；

（四）对建设工程造价相关活动进行监督管理；

（五）建立造价咨询企业和从业人员信用评价体系；

（六）调解建设工程有关造价问题的争议；

（七）法律、法规规定的其他职责。

市建设工程定额管理研究站负责建设工程造价的日常管理工作。

第二章   计价依据

第六条  建设工程造价计价依据主要包括估算指标、概算定额、预算基价（定额）、计价指引、费用标准、工期定额、计价规则及工程计价的有关文件、办法。

第七条  市建设工程定额管理研究站根据国家标准和规范，结合本市实际组织编制计价依据。

各专业定额站在市建设工程定额管理研究站的委托和指导下，编制各专业工程计价依据。

第八条  施工企业可根据相关的法律、法规、规范、计量规则和编制原则自行编制能反映本企业技术及管理水平的企业定额，用于投标报价和成本核算。

第九条  建设工程实施过程中需要对采用新材料、新工艺、新技术予以补充计价依据的，相关单位应提供新项目的计价资料和数据，由市建设工程定额管理研究站负责编制，市建设行政主管部门审定颁发。

第十条  市建设工程定额管理研究站对工程造价实行动态管理，根据市场变化，依据国家和本市有关办法定期公布人工、材料、机械台班价格信息和建设工程造价指数。

第三章   工程造价确定与控制

第十一条  建设工程造价应当按建设程序分阶段合理确定，有效控制。计价内容包括投资估算、初步设计概算、施工图预算、招标控制价、投标报价、合同价和竣工结算。其中投资估算控制初步设计概算，初步设计概算控制施工图预算，招标控制价控制投标报价。

第十二条  建设项目可行性研究阶段的投资估算，应当在优化建设方案的基础上，根据建设规模、建设标准、建设工期、主要设备选型，依据国家和本市有关投资估算指标并综合建设期设备、材料价格和利率、汇率等动态因素估足投资，不留缺口。

第十三条  建设项目初步设计概算应根据经批准的可行性研究报告及投资估算，在优化设计方案的基础上，依据初步设计文件和概算编制期的计价依据，并综合建设期的设备、材料价格、建设工期和利率、汇率等动态因素编制。

全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程建设项目，经批准的总概算应作为建设项目的最高限价。

第十四条  建设工程施工图预算应在批准的初步设计概算中的建筑安装工程费范围内，按照批准的设计文件、相应的计价依据和施工组织设计或施工方案编制。

第十五条  全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程建设项目招标投标，必须采用工程量清单计价方法计价；非国有资金投资的工程建设项目、依法不招标的工程建设项目，可以采用工程量清单或施工图预算计价，鼓励采用工程量清单计价方式计价。

第十六条  工程量清单应依据本市现行计价依据规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、计量规则和施工图设计图纸、有关标准、规范、招标文件，结合施工现场情况、工程特点及施工方案等进行编制。

工程量清单须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。

第十七条  全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程建设项目应编制招标控制价。

招标控制价应根据《天津市建设工程计价办法》、天津市建设工程各专业预算基价、天津市建设工程各专业计价指引和相应造价信息，结合招标文件中的工程量清单及有关要求、建设工程设计文件及相关资料、施工现场情况、工程特点、施工常规做法以及与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料编制。

（一）人工、材料、机械台班价格应按照《天津市建设工程计价办法》的规定计算，不得低于同期市场平均价格。

（二）安全文明施工措施费、企业管理费、规费、利润、税金应按照各专业工程预算基价规定计算。

（三）风险费用应包括招标文件中要求投标人承担的内容及其范围和幅度。

招标控制价应在招标文件中公布，招标人应在招标控制价公布的同时，将招标控制价资料报送市建设工程定额管理研究站备查。

第十八条  投标报价应以施工设计图纸、招标文件、工程量清单、《天津市建设工程计价办法》及相应的计价依据，结合企业自身技术、管理水平和工程实际编制。

投标报价不得低于成本。

第十九条  采用工程量清单计价的工程项目，其他项目费用按下列规定：

（一）计日工按发包人签证确认的事项计算；

（二）材料暂估价及专业工程暂估价，按中标价或发、承包人最终确认价计算；

（三）总承包服务费以合同约定金额或双方确认的金额为基数计算；

（四）索赔费用依据双方确认的索赔事项和金额计算；

（五）现场签证费用依据双方确认的签证资料金额计算。

第二十条  建设工程造价中的下列费用为非竞争性费用，应按照有关规定及标准计取：

（一）养老保险；

（二）失业保险；

（三）医疗保险；

（四）工伤保险；

（五）生育保险；

（六）住房公积金；

（七）安全文明施工措施费用；

（八）国家和本市规定的其他费用。

第四章　 合同价款的订立与调整

第二十一条  合同订立时，合同的主要条款应与招标文件一致。发包人应在招标文件中充分考虑施工工期、市场价格变化情况，合理确定工程合同价格及有关调整办法。

（一） 建设工期在12个月以内的建设项目可采用固定单价或固定总价合同方式。采用固定价格合同方式的，发、承包人应当在合同中约定设计变更和价格调整等因素的调整方法。

（二） 建设工期超过12个月的建设项目一般应采用可调价格合同方式。采用可调价格合同方式的，发、承包人应当在合同中约定人工、材料、机械台班等市场价格发生异常变化及设计变更、相关费用等因素的调整方法。

第二十二条  依法实行招标的建设工程，发、承包双方应就下列涉及工程价款结算的计价事项在合同中做出约定：

（一）工程合同价款；

（二）预付工程款的数额、支付时限以及抵扣方式；

（三）建设工程进度款的支付方式、数额以及支付时限；

（四）工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、支付时限以及支付方式；

（五）承担风险的范围、幅度以及超出约定范围、幅度的调整方法；

（六）工程竣工价款结算、结算审核与支付方式、数额以及支付时限；

（七）工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式以及支付时限；

（八）安全文明施工措施费用的支付事项；

（九）施工工期提前或延后的奖惩办法；

（十）与履行合同、支付价款相关的担保事项；

（十一）发生工程价款纠纷的解决方法；

（十二）双方认为应当约定的其他工程造价计价事项。

非招标工程应参照上述条款由发、承包人在合同中约定相关计价事项。

第二十三条  合同签订后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的，发、承包人应签订补充合同或协议。

第二十四条  工程设计变更确定14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由受益方以书面文件提出，经对方审核同意后调整合同价款。受益方未在14天内提出工程价款调整报告的，视为不涉及合同价款调整。收到工程价款调整报告的一方应在合同约定时间内确认或提出协商意见，否则视为工程价款调整报告已确认。

第二十五条  因工程量清单漏项或非承包人原因发生工程量清单增项的，其对应的综合单价按下列方法确定：

（一）工程量清单中已有适用的综合单价，按已有的综合单价确定；

（二）工程量清单中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

（三）工程量清单中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出，经发包人确认后调整。

第二十六条  因非承包人原因引起的工程量增减，该项工程量变化在合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；该项工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价及措施项目费由承包人提出，经发包人确认后调整。

第五章　 工程价款支付与结算

第二十七条  工程价款的支付包括预付工程款、支付工程进度款和工程价款结算。发、承包人应根据合同条款中涉及工程价款支付事项，依据国家有关规定进行支付与结算。

第二十八条  合同中约定有预付款的，发包人应按合同约定的时间和数额向承包人预付工程款，并于开工后按约定的抵扣方式扣回。发包人未按约定预付工程款的，承包人可向发包人发出书面支付通知；发包人收到通知后仍不履行合同约定预付义务的，承包人可按合同有关约定停止施工。发包人应从约定应付款之日起向承包人支付应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计算），并承担违约责任。

第二十九条  工程开工后，发、承包人应按合同约定间隔或按月进行工程计量。承包人根据确定的工程计量结果，向发包人提出支付工程进度款申请，发包人按照合同的约定，向承包人支付工程进度款。

发包人超过约定的支付时间不能及时支付工程进度款，经承包人同意后可延期支付，并签订延期付款协议。协议应明确延期支付时间和应付款利息。

发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

第三十条  因一方有下列情形之一导致合同不能履行的，另一方可提出或向人民法院起诉解除建设工程施工合同：

（一）未按约定支付工程价款的；

（二）提供的主要建筑材料，建筑构、配件和设备不符合强制性标准的；

（三）不履行合同约定义务的。

第三十一条  建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，发包人不予支付工程价款。因一方违约给对方造成损失的，违约方应赔偿损失。

第三十二条  发包人或承包人未能按合同约定履行各自义务或发生错误，给另一方造成损失的，由受损方按合同约定提出索赔，索赔金额按合同约定或由双方协商确定。

第三十三条  工程竣工结算由承包人编制，发包人负责审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询企业进行审核。实行总承包的工程，分包工程结算由具体承包人编制并提交总承包人复核汇总。工程竣工结算或建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效。

发包人应在约定期限内审核承包人编制的竣工结算。合同无约定审核期限的，按国家和本市的有关规定执行。

第三十四条  工程造价咨询企业接受发包人或承包人委托编审工程竣工结算，出具的竣工结算报告经造价咨询企业盖章后生效，作为工程竣工决算的依据。

第三十五条  当事人对工程量有争议的，按照施工现场签证等书面文件确认。工程量确有发生，但承包人未能提供签证文件证明工程量发生的，可按双方认可的其他证据确认实际发生的工程量。

第三十六条  当事人双方对工程结算文件有争议的，可向市建设工程定额管理研究站提请调解。

当事人不愿调解或者调解不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第六章  资质与资格管理

第三十七条  从事建设工程造价计价活动的单位和个人，应取得造价咨询企业资质证书、造价工程师注册证书和造价员资格证书方可从业。具体办法按国家和本市有关规定执行。

第三十八条  工程造价咨询企业和从业人员从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

第三十九条  建设工程造价咨询企业不得有下列行为：

（一）涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或以其他形式非法转让资质证书；

（二）超越资质证书核定的业务范围承接工程造价咨询业务；

（三）同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务；

（四）以回扣和恶意压低收费等方式进行不正当竞争；

（五）转包承接的工程造价咨询业务；

（六）法律、法规禁止的其他行为。

第四十条  建设工程造价从业人员不得有下列行为：

（一）在执业过程中索贿、受贿或谋取合同约定费用以外的其他利益；

（二）签署有虚假记载、误导陈述的工程造价成果文件；

（三）以个人名义承接工程造价咨询业务；

（四）同时在两个或者两个以上单位执业；

（五）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书或者执业印章；

（六）法律、法规、规章禁止的其他行为。

第七章   附  则

第四十一条  本办法由天津市城乡建设和交通委员会负责解释。

第四十二条  本办法自发布之日起实施。