安全生产“十一五”规划实施评估报告

国家安全生产监督管理总局

二〇一一年二月

目  录

一、评估目的和方法	2

二、主要目标完成情况	3

三、主要任务进展情况	15

（一）依法行政进一步强化	15

（二）专项治理成效显著	21

（三）宣传教育持续深化	30

（四）法制体制机制日趋完善	33

（五）安全保障能力逐步提高	37

（六）监管监察队伍建设稳步推进	46

四、重点工程实施情况	49

五、重大政策制定情况	50

六、规划实施总体评估	53

（一）规划实施取得的经验	53

（二）规划实施存在的主要问题	54

七、“十二五”时期面临的形势分析	55

党中央、国务院高度重视安全生产工作，“十一五”期间确立了安全发展理念和“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，对安全生产工作作出总结决策部署和一系列主要指示，制定实施了《安全生产“十一五”规划》（以下简称《规划》）。五年来，在党中央、国务院的坚强正确领导下，面对经济社会发展环境的显著变化和安全生产重大风险挑战，各地区、各有关部门和单位坚持把安全生产与经济社会发展各项工作同步规划、同步部署、同步推进，全面完成了《规划》确定的主要目标和任务。深入开展了安全生产执法、治理和宣传教育行动，全面加强了安全生产法制体制机制、安全保障能力和安全监管监察队伍建设。突出预防为主，着力做好事故防范；突出加强监管，严厉打击非法违法生产经营建设行为；突出落实责任，严格安全问责制度；加强组织协作，推进安全生产综合治理，安全生产工作取得积极进展。煤矿瓦斯治理和整顿关闭两个“攻坚战”取得新成效，非煤矿山、交通运输、消防（火灾）、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、特种设备、电力、渔业船舶、冶金机械等行业（领域）安全状况明显改善，各地区安全生产形势持续好转。经过五年的努力奋斗，在有效应对金融危机、建设项目大量增加，能源原材料和交通运输市场需求旺盛，以及气候条件异常、因自然灾害引发的事故灾难频繁的情况下，实现了全国安全生产状况持续好转，促进了经济又好又快发展和社会和谐稳定。2010年比2005年事故死亡人数减少4.76万人（下降37.4%），重特大事故起数减少49起（下降36.6%），安全生产法治秩序初步建立，安全生产状况明显好转目标如期实现。

总体上看，《规划》实施进展良好、成效显著，取得的成绩来之不易，积累的经验十分珍贵。但《规划》实施过程中也存在一些问题，遇到了一些新情况，需总结分析，为编制和实施好安全生产“十二五”规划奠定良好基础。

# 一、评估目的和方法

（一）目的和意义。

评估目的：总结分析《规划》实施情况，特别是最近两年深入开展“安全生产年”活动，推进安全生产执法、治理和宣传教育行动（以下统称“三项行动”），加强安全生产法制体制机制、安全保障能力和安全监管监察队伍建设（以下统称“三项建设”）的进展情况，科学评估《规划》实施取得的成效，梳理总结成功经验和有效做法，深入分析遇到的新情况新问题，研究提出编制好、实施好安全生产“十二五”规划的对策措施，实现全国安全生产状况持续稳定好转。

评估意义：通过评估，检查《规划》编制是否科学、是否符合实际，提高规划实施与管理水平，促进安全生产监督管理工作科学化、民主化和法制化水平的提高，为安全生产“十二五”规划编制和实施提供重要参考。

（二）评估内容。

着重围绕《规划》目标指标、主要任务、重点工程和重大政策的制定实施等关键环节进行评估，突出做好对开展“三项行动”和加强“三项建设”情况的评估，使评估成为谋划好安全生产“十二五”规划的科学依据。

（三）评估方法。

采用专题分析、实地调研、数据验证、定量与定性评估相结合和系统内与系统外专家研讨的方式进行评估。对《规划》目标指标予以定量评估；对《规划》主要任务和重点工程，尽可能量化投入的资源与相应的工作成果，辅以实地调研等方式开展定性评估。

# 二、主要目标完成情况

主要指标：《规划》设置17项指标。其中包括亿元国内生产总值生产安全事故死亡率（以下简称亿元GDP死亡率）、工矿商贸十万就业人员生产安全事故死亡率（以下简称工矿商贸十万人死亡率）和重特大事故起数等3项总体指标，以及煤矿百万吨死亡率、道路交通万车死亡率、非煤矿山事故死亡人数、危险化学品事故死亡人数等14项重点行业（领域）分类指标。

开展的主要工作：围绕《规划》主要目标开展了以下工作：

一是细化《规划》主要任务。国家安全监管总局、国家煤矿安监局陆续发布了煤矿安全生产、安全生产科技、安全生产信息化建设、安全生产应急管理等4个“十一五”专项规划。全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团正式印发了本地区（单位）安全生产“十一五”专项规划。

二是强化对《规划》的定量考核。《规划》确定的亿元GDP死亡率和工矿商贸十万人死亡率2项指标纳入国民经济和社会发展年度计划；上述2项指标和道路交通万车死亡率、煤矿百万吨死亡率共4项指标纳入国民经济和社会发展年度统计公告；《规划》17项指标全部纳入国家安全生产控制指标体系。

三是加强《规划》目标分解落实。根据《规划》主要目标和任务，研究制定年度安全生产控制考核指标体系，确定年度安全生产工作重点，并分解落实到各地区、各行业、各领域和重点企业，建立月通报、季发布、年考核制度，完善安全生产工作考核机制。

实施效果：全国安全生产形势总体稳定，事故总量大幅下降，重特大事故明显减少，《规划》目标指标全面完成，国务院确定的到2010年底安全生产状况明显好转目标如期实现（见表1-3）。

表1  纳入统计公报的四项相对指标完成情况一览表

| 序号 | 名称 | 2005年 | 规划 目标 | 2010年 | 2010年与2005年对比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亿元国内生产总值生产安全事故死亡率 | 0.697 | 下降35% | 0.201 | -71% |  |
| 2 | 工矿商贸就业人员十万人生产安全事故死亡率 | 3.85 | 下降25% | 2.13 | -45% |  |
| 3 | 道路交通万车死亡率 | 7.6 | 降至5.0 | 3.2 | -58% |  |
| 4 | 煤矿百万吨死亡率 | 2.811 | 下降25% | 0.749 | -73% |  |

表2   “十一五”期间相关控制指标完成情况一览表

| 序号 | 名称 | 2005年 | 规划 目标 | 2010年 | 2010年与2005年对比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类生产安全事故总起数 | 717938 | — | 363383 | -49.4% |  |
| 2 | 各类生产安全事故总死亡人数 | 127089 | — | 79552 | -37.4% |  |
| 3 | 工矿商贸事故死亡人数 | 15868 | — | 10616 | -33.1% |  |
| 4 | 重特大事故总起数 | 134 | 下降20% | 85 | -36.6% |  |
| 5 | 煤矿事故死亡人数 | 5938 | — | 2433 | -59.0% |  |
| 6 | 煤矿重特大事故起数 | 58 | 下降20% | 24 | -58.6% |  |
| 7 | 非煤矿山事故死亡人数 | 2342 | 下降10% | 1271 | -45.7% |  |
| 8 | 危险化学品事故死亡人数 | 229 | 下降10% | 135 | -41.0% |  |
| 9 | 烟花爆竹事故死亡人数 | 222 | 下降10% | 212 | -4.5% |  |
| 10 | 建筑施工事故死亡人数 | 2607 | 下降10% | 2769 | 6.2% |  |
| 11 | 特种设备万台死亡率 | 0.97 | 降至0.8 | 0.69 | -28.9% |  |
| 12 | 工矿商贸其它事故死亡人数 | 4530 | — | 3796 | -16.2% |  |
| 13 | 道路交通事故死亡人数 | 98738 | — | 65225 | -33.9% |  |
| 14 | 道路交通重特大事故起数 | 47 | — | 34 | -27.7% |  |
| 15 | 消防（火灾）事故死亡人数 | 2496 | — | 1108 | -55.6% |  |
| 16 | 消防（火灾）十万人口死亡率 | 0.19 | 控制在0.19 | 0.08 | -57.9% |  |
| 17 | 铁路交通事故死亡人数 | 7380 | 下降10% | 1589 | -78.5% |  |
| 18 | 水上交通事故死亡和失踪人数 | 479 | 下降10% | 329 | -31.3% |  |
| 19 | 民航运输飞行百万飞行小时重大事故率 | 0.29 | 控制在0.3 | 0.20 | -31% |  |
| 20 | 农业机械事故死亡人数 | 1473 | 下降10% | 214 | -85.5% |  |
| 21 | 渔业船舶事故死亡人数 | 609 | 下降10% | 319 | -47.6% |  |

表3   “十一五”期间预期发展指标完成情况一览表

| 序号 | 名称 | 2005年 | 规划 目标 | 2010年 | 2010年与2005年对比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤矿瓦斯抽采量（亿立方米） | 23 | 100 | 88 | 283% | 井下73.5亿m3；地面14.5亿m3 |
| 2 | 小煤矿数量（处） | 19000 | 降至1万处 | 9042 | -52% |  |
| 3 | 煤矿采煤机械化程度 | 45% | — | 64% | 19% |  |
| 4 | 非煤矿山数量（家） | 103762 | 下降15% | 81399 | -21.5% |  |
| 5 | 危、险、病尾矿库数量（个） | 4907 | — | 1506 | -69% |  |

1.事故总量大幅度下降。各类事故起数由2005年71.79万起下降到2010年36.34万起，减少35.45万起，下降了49.4%（见图1）；事故死亡人数由2005年12.71万人下降到2010年7.95万人，减少4.76万人，下降了37.4%（见图2）。

图1  2005-2010年各类事故起数

图2  2005-2010年各类事故死亡人数

2.重特大事故明显减少。重特大事故由2005年134起下降到2010年85起，减少49起，下降36.6%（见图3）。其中：煤矿重特大事故由2005年58起下降到2010年24起，减少34起，下降58.6%（见图4）；道路交通重特大事故由2005年47起下降到2010年34起，减少13起，下降27.7%（见图5）。

图3  2005-2010年重特大事故起数

图4  2005-2010年煤矿重特大事故起数

图5  2005-2010年道路交通重特大事故起数

3.四项相对指标显著改善。亿元GDP死亡率由2005年0.697下降到2010年0.201，下降了71%，2007年提前实现《规划》下降35%（规划值为0.45）的目标（见图6）。工矿商贸十万人死亡率由2005年3.85下降到2010年2.13，下降了45%，2008年提前实现《规划》下降25%（规划值为2.89）的目标（见图7）。道路交通万车死亡率由2005年7.6下降到2010年3.2，下降了58%，2008年提前实现《规划》控制在5.0内的目标（见图8）。煤矿百万吨死亡率由2005年2.811下降到2010年0.749，下降了73%，2006年提前实现《规划》下降25%（规划值为2.11）的目标，2009年首次降到1以下（见图9）。

图6  2005-2010年亿元GDP死亡率

图7  2005-2010年工矿商贸十万人死亡率

图8  2005-2010年道路交通万车死亡率

图9  2005-2010年煤矿百万吨死亡率

4.重点行业（领域）安全生产状况持续好转。与2005年相比，重点行业（领域）事故死亡人数大幅度下降。工矿商贸合计、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、消防（火灾）、铁路交通、水上交通、渔业船舶、农业机械等行业（领域）事故死亡人数比2005年分别下降33.1%、59.0%、45.7%、41.0%、4.5%、33.9%、55.6%、78.5%、31.3%、47.6%和85.5%，如图10,。2005-2010年重点行业（领域）事故死亡人数见图11-图20。

图10  重点行业（领域）事故死亡人数2010年比2005年降幅

图11  2005-2010年工矿商贸合计事故死亡人数

图12  2005-2010年煤矿事故死亡人数

图13  2005-2010年非煤矿山事故死亡人数

图14  2005-2010年危险化学品事故死亡人数

图15  2005-2010年消防（火灾）事故死亡人数

图16  2005-2010年道路交通事故死亡人数

图17  2005-2010年水上交通事故死亡人数

图18  2005-2010年铁路交通事故死亡人数

图19  2005-2010年渔业船舶事故死亡人数

图20  2005-2010年农业机械事故死亡人数

分析评价：绝大多数目标指标如期完成，表明“十一五”期间企业安全生产主体责任进一步落实，政府安全生产监管监察履职能力进一步加强，全国安全生产水平进一步提高。但是，烟花爆竹未能实现《规划》要求下降10%的目标（见图21），建筑施工事故死亡人数有所反弹（见图22），民航运输发生一次死亡45人的特别重大事故，仍需进一步加大工作力度。

图21  2005-2010年烟花爆竹事故死亡人数

图22  2005-2010年建筑施工事故死亡人数

# 三、主要任务进展情况

主要任务：《规划》按照事故的源头管理、过程控制、应急救援、调查处理等四个环节，明确了遏制煤矿重特大事故、深化重点行业和领域专项整治与监督管理、实施重大危险源监控和重大事故隐患治理、严格职业卫生监督检查、加强安全生产监管监察能力建设、加快安全生产法制建设、开展安全生产科技研发及成果推广应用、强化安全生产培训、推进安全生产宣传教育、加强安全生产中介组织建设等十项任务。

开展的主要工作：“十一五”以来，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立以人为本、安全发展的理念，以“隐患治理年”、“百日安全督查”、“安全生产年”等活动为载体，以预防为主、加强监管、落实责任为重点，深入开展“三项行动”，全面加强“三项建设”，夯实安全生产基层基础，构建安全生产长效机制，促进全国安全生产形势持续稳定好转。

实施效果：

## （一）依法行政进一步强化。

1. 现场监督监察深入开展。各地区、各有关部门依法依规加强安全生产现场监督监察，监督监察生产经营单位个数和次数逐年增加。2006-2010年各级安全监管部门、煤矿安全监察机构共监督监察生产经营单位839.4万个和1761.7万次，平均每年167.9万个和352.3万次。其中：高危行业（领域）生产经营单位224.7万个和603.3万次，平均每年44.9万个和120.7万次。与2005年相比，2010年监督监察生产经营单位增加91.4万个和264.4万次，分别增长81%和136%。其中：高危行业（领域）生产经营单位增加25.8万个和75.8万次，分别增长90%和104%（见图23和图24）。

图23  2005-2010年监督监察生产经营单位个数

图24  2005-2010年监督监察生产经营单位次数

2. 事故隐患排查治理取得成效。完善了事故隐患监督管理规章制度，推进了隐患排查治理的规范化、制度化。广泛开展了事故隐患排查治理专项行动，事故隐患得到有效整改。2006-2010年各级安全监管部门、煤矿安全监察机构查处生产经营单位一般隐患1277.4万项、重大隐患11.6万项，年均255.5万项和2.3万项，整改率为96.1%和90.8%。其中：高危行业（领域）查处一般隐患627.4万项、重大隐患8.71万项，年均125.5万项和1.74万项，整改率为95.6%和94.9%（见图25和图26）。

图25  2005-2010年一般事故隐患查处情况

图26  2005-2010年查处重大事故隐患情况

3. 重大危险源监管监控工作稳步推进。各地区逐步开展了重大危险源辨识与登记注册，督促企业采取重大危险源监控措施，重大事故风险得到初步控制。2006-2010年地方各级安全监管部门和驻地煤矿安全监察机构累计登记注册重大危险源29.9万处，平均每年6.0万处；已采取安全监控措施的重大危险源累计27.9万处，平均每年5.6万处，监控率为92.0%（见图27）。

图27  2005-2010年重大危险源登记注册与监控情况

4. 行政处罚依法依规开展。发布了《安全生产行政处罚自由裁量适用规则》、《安全生产行政处罚自由裁量标准》和《煤矿安全监察行政处罚自由裁量实施标准（试行）》等规章和规范性文件，严格规范执法程序，初步建立了行政执法责任制度体系。2006-2010年各级安全监管部门、煤矿安全监察机构实施行政处罚36.7万次，责令停产停业整顿生产经营单位7.99万家，提请关闭生产经营单位2.41万家，实际关闭1.83万家，占76%。其中：对高危行业（领域）生产经营单位实施行政处罚24.2万次（见图28和图29）。

图28  2005-2010年实施行政处罚情况

图29  2005-2010年责令停产整顿、提请关闭企业情况

5. 经济处罚力度进一步加大。各地区积极运用经济处罚手段，督促企业落实安全生产主体责任。2006-2010年地方各级安全监管部门和驻地煤矿安全监察机构实施经济处罚26.6万次、58.9亿元，年均5.3万次和11.8亿元。其中：对高危行业（领域）生产经营单位实施经济处罚18.6万次、40.6亿元，年均3.7万次和8.1亿元（见图30和图31）。

图30  2005-2010年安全执法实施经济处罚次数情况

图31  2005-2010年安全执法实施经济罚款情况

6. 严肃事故查处与结案。加强了事故查处工作，制定发布了《重大事故查处挂牌督办办法》，严肃事故责任追究，并在中央主流媒体和中央政府网站等公布挂牌督办信息。在已结案的生产安全事故中，共建议给予行政处分18081人，平均每年3616人；建议给予党纪处分2862人，平均每年572人；移送追究刑事责任2954人，平均每年591人（见图32）。

图32  2006-2010年建议处分、移送追究刑事责任情况

7. 行政复议工作进一步深化。积极发挥行政复议在解决行政争议方面的主渠道作用，引导人民群众通过复议渠道反映诉求，解决纠纷。2006-2010年各级安全监管部门、煤矿安全监察机构累计举行听证会1031次，平均每年206次；受理行政复议案件303起，平均每年61起；受理行政诉讼案件153起，平均每年31起（见图33）。

图33  2005-2010年听证、复议、诉讼情况

## （二）专项治理成效显著。

“十一五”期间，各地区、各行业（领域）针对薄弱环节和突出问题，开展了一系列安全生产专项整治，依法严厉打击了各种违法违规违章生产经营建设行为，重点行业（领域）安全生产状况持续改善。

1. 煤矿。

国家确定了煤矿瓦斯治理和整顿关闭两个“攻坚战”的总体战略部署。从实施效果上看：煤矿瓦斯治理成效显著。全面落实煤矿瓦斯治理的各项政策措施，加大了瓦斯抽采力度。2010年全国煤矿瓦斯抽采量达到88亿m3，利用量36亿m3，其中：井下瓦斯抽采量73.5亿m3，利用量25亿m3；地面瓦斯抽采量14.5亿m3，利用量11亿m3；比2005年的23亿m3多抽采65亿m3。大力推进煤矿瓦斯治理示范矿井、示范县（市）“双百工程”建设，目前已建成示范矿井630个、示范县79个。目前所有高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井和92.5%的低瓦斯矿井已建立瓦斯监测监控系统。2010年瓦斯事故起数和死亡人数分别比2005年减少269起、1548人，分别下降了65％和71.3％。

煤矿整顿关闭取得重大进展。集中力量开展了煤矿整顿关闭攻坚战，确立了“整顿关闭、整合技改、管理强矿”三步走战略。“十一五”期间，落实国家投入小煤矿整顿关闭资金16.25亿元，累计关闭不具备安全生产条件的小煤矿近1万处，淘汰落后产能近5亿吨/年，超额完成了“十一五”期末将小煤矿数量控制在1万处以内的目标任务。全国小煤矿事故死亡人数由2005年的4384人减少到2010年的1700人，下降了61.2%，百万吨死亡率由2005年的5.533下降到2010年的1.417，下降了74.4%，小煤矿整体安全生产水平不断提升。

各级政府加大了煤矿事故隐患排查治理和安全技术改造力度，进一步完善了煤矿通风、防灭火、防尘等系统及主要设备设施。“十一五”期间国家连续投入国债资金150亿元，带动煤矿企业和地方政府投入安全改造资金880亿元，治理了一大批重大事故隐患，国有重点煤矿安全历史欠账初步得到解决。

煤矿安全科技水平有长足进步。进一步提升了国有重点煤矿现代化和信息化水平，加快推进了中小煤矿机械化水平。2010年全国采煤机械化程度达到64％以上（其中国有重点煤矿采掘机械化程度达到80%以上），比2005年提高19%；安全高效矿井362处，产量10.2亿吨；年产千万吨级煤矿37处，产量4.35亿吨；国有重点煤矿原煤全员效率达到5.413吨/工；一批大型煤矿企业安全生产指标达到世界先进水平。

煤矿安全基础管理工作逐步得到改善。研究出台了加强不同类型煤矿安全基础管理的两个指导意见，大力推进煤矿安全质量标准化、安全教育培训、职业健康和班组安全建设，启动了“万名班组长安全培训工程”，推广了“白国周班组管理法”。目前有6000多处煤矿达到省级以上安全质量标准，其中国家级标准化矿井242处；实现安全生产1000天以上矿井达787处（其中周期最长的达到8700天）；累计培训煤矿“三项岗位”人员382.7万人次，全国25万名煤矿班组长已轮训一遍。

2. 非煤矿山。

实施了非煤矿山重点地区专项整治，全面整顿和规范了矿产资源开发秩序，大力推进矿产资源开发整合，无证勘查开采、矿业权人违法违规行为明显减少。非煤矿山从2005年103762家减少到2010年81399家，下降21.5%，私挖乱采、非法违规开采现象得到一定控制，企业安全生产条件得到有效提升。对危、险、病尾矿库采取和落实了整治措施，落实尾矿库治理专项资金16.06亿元，全国危、险、病尾矿库数量比2005年分别下降85%、84.6%和61.2%，尾矿库治理取得阶段性成效。开展了地下矿山机械通风专项治理，96%的地下矿山建立了机械通风系统。开展了石油天然气防井喷、防硫化氢中毒专项整治，含硫化氢油气田钻井设备全部配备了井控装置。全国石油天然气企业“十一五”期间未发生重特大事故。

3. 危险化学品。

近60%的市（地）级地区制定了化工行业安全发展规划。周边安全距离不达标的化工企业搬迁工作取得新进展，到2010年底需搬迁的化工企业已有60%完成了搬迁或正在搬迁。危险化学品生产经营单位专项整治进一步深化，涉及危险化工工艺的自动化改造工作全面展开，危险化学品道路运输车辆安全监控装置得到推广应用，苏浙沪三地危险化学品道路运输安全监管联控机制及监控体系初步建立。

4. 烟花爆竹。

整顿规范了烟花爆竹生产经营秩序，严厉打击了非法生产经营烟花爆竹行为，淘汰了一批不具备安全生产条件的烟花爆竹生产厂点，取缔了15769个非法生产场所，烟花爆竹生产企业安全条件明显改善。开展了“三超一改”（超人员、超药量、超范围、改变工房用途）、氯酸钾和礼花弹专项治理，实施了烟花爆竹药物安全抽检，初步建立了礼花弹流向管理信息系统。

5. 民用爆炸物品。

加快推进了民用爆炸物品企业重组，民用爆炸物品生产企业减少了62%，民用爆炸物品销售企业减少了71%。开展了“四超”（超员、超量、超产、超时）专项整治，落实了工业炸药生产线安装电子监控设备、推行自动化遥控操作等措施，民用爆炸物品生产自动化水平和安全技术防范水平有所提高。

6. 建筑施工。

开展了以预防高处坠落、施工坍塌等事故为主的建筑施工安全专项整治，排查了58.8万个工程项目，对违规项目进行了严肃查处。实施了事故多发地区、安全工作滞后地区专项检查。取缔和打击了10603个非法建设施工项目。

7. 特种设备。

开展了气瓶、电站锅炉、移动式压力容器、压力管道、起重机械等薄弱环节的专项整治，推动了特种设备规范化管理。开展了特种设备隐患排查，检查特种设备生产使用单位38.6万家，检查特种设备143.6万台，消除了一批重大事故隐患。实行了企业、特种设备分类监管，实施了特种设备重点监控，有效遏制了特种设备事故高发态势。

8. 电力。

建立健全了大电网安全风险评估和监控体系，全面开展了发电机组并网安全性评价工作，深入开展了电力安全生产隐患排查治理和电力工程建设施工安全专项整治，实行了水电站大坝安全注册和定期检查，加强了电力可靠性监督管理，基本实现了“三杜绝、三防止、一维护”（杜绝重大以上电力生产人身伤亡，杜绝电网大面积停电，杜绝电厂垮坝事故的发生；防止重大以上环境污染，防止主设备严重损坏，防止对社会造成重大影响事故的发生；维护电力系统安全稳定运行）的电力安全生产目标。

9. 冶金机械等行业。

对冶金、机械等行业安全监管机构设置、人员配置，以及企业基本情况进了调查摸底。开展了冶金、机械等行业安全生产标准化创建活动，安全生产标准化工作取得新进展。目前冶金、有色、建材、机械行业达标企业已达1773家。开展了一系列监督检查，仅2009年全国61466个冶金、有色企业及部分工业企业发现事故隐患130948项，整改124726项，整改率95.2%。

10. 消防。

国务院安委会部署开展了火灾隐患普查整治工作，公安部建立了有关部委司局级消防工作联席会议制度，会同中央综治办、住房城乡建设部、教育部、文化部、工商总局、安全监管总局、文物局等有关部委局持续开展了人员密集、易燃易爆、高层地下、文物古建筑、在建工程及“三合一”（集人员住宿、生产经营和储存为一体）场所消防安全专项整治和构筑社会消防安全“防火墙”工程建设，实行重大火灾隐患省、市、县三级政府挂牌督办制度，累计整治各类火灾隐患951.2万处，有效改善了社会消防安全环境。不断加强城镇公共消防设施建设、多种形式消防队伍建设，推进消防宣传教育和农村消防工作，开展打造公安消防铁军活动，城乡火灾防控能力明显提高。

11. 道路交通。

道路交通安全工作载体全面创新。由公安部、安全监管总局等6部门联合牵头，以全国道路交通安全工作部际联席会议的名义，在全国部署开展了“平安畅通县区”创建活动，不断深化和落实“五整顿”“三加强”工作措施，全面加强道路交通安全工作，有力促进了城乡交通安全工作的协调发展。截至2010年底，全国已建成“平安畅通县区”2123个，占全国县区总数的74.2%。

道路交通安全隐患得到治理。各地结合国务院部署的“三项行动”、“安全生产年”和“隐患治理年”等活动，按照“减少存量，不增新量”的要求，深入排查治理道路交通安全隐患，五年来各地共排查治理公路危险路段8.1万余处，城市道路安全隐患4万余处，道路标志标线不全等14.1万余处。开展道路交通动态监管，在旅游包车、三类以上班线客车和危险品运输车辆上安装动态监管系统，自推广以来，因超速导致的重特大事故起数下降了11.1%。

严重道路交通违法行为得到明显遏制。各地公安机关紧紧抓住容易导致重特大道路交通事故的严重交通违法行为，持续不断地组织开展了一系列集中整治行动，从严查处超速、超员、酒后驾驶、疲劳驾驶、无证驾驶等突出交通违法行为，年均查处超速行驶1900万起、酒后驾驶100万起、无证驾驶320万起，因超速行驶、酒后驾驶等违法行为导致的交通事故年均下降10%以上。深入开展了校园周边及校车交通安全专项整治行动，校车和涉及学生的道路交通事故年均下降17%；集中开展了交通肇事逃逸案件专项侦破工作，2010年交通肇事逃逸案件侦破率达到87.7%，其中致人死亡案件侦破率达到90.2%。

全民道路交通安全意识进一步提高。各地深入开展了道路交通安全宣传教育活动，将道路交通安全纳入了中小学生教学大纲，将道路交通安全法律知识纳入了全民普法教育活动，深入开展了交通安全宣传进农村、进社区、进企业、进学校、进家庭“五进”活动和“保护生命、平安出行”的交通安全宣传教育工程。2010年初，中央文明办、公安部又实施了为期三年的“文明交通行动计划”，倡导文明交通行为，摒弃交通陋习，抵制危险驾驶行为，完善道路安全及管理设施，并将实施情况纳入文明城市评选。

12. 水上交通。

开展了低质量船舶、渡口渡船、防船舶碰撞、防泄漏、砂石运输船舶等专项整治。推进了渡改桥和渡口改造，已改造农村渡口4830处、渡改桥1058座，农村渡口安全得到有效改善。实施了老铁山水道、琼州海峡、青岛海域、长江口等沿海、内河水域船舶定线制。

13. 铁路交通。

强化了铁路道口综合治理，整治了道口设备设施，全面推进了铁路道口平交改立交，2006年以来全路道口平交改立交完成1858处，道口数量大幅减少。开展了危险货物运输安全监控系统推广应用，初步实现了办理站与局、部的三级危险货物运输安全监控系统联网。

14. 民用航空。

开展了航空公司运行控制能力薄弱、机场控制区秩序混乱、违规运输危险品、飞行冲突等专项整治，促进了企业由被动整改向主动治理的逐步转变，一些影响民航安全的突出问题得到初步解决和控制。加快了空管设施建设，航班流量大和边远地区的飞行指挥、监控能力有较大提高。

15. 农业机械。

开展了拖拉机登记和驾驶证申领专项整治工作，统一了拖拉机、联合收割机及驾驶员牌证办理业务。开展了创建“平安农机”活动，推动了农机安全管理长效机制建设。加大了对农机监理执法、考试、检验、事故处理等主要业务岗位人员的培训和管理力度，农机安全监管能力不断提高。

16. 渔业船舶。

开展了“平安渔业”、“文明渔港”创建活动，检查治理渔船45万余艘。加强了各类渔业船舶、船用产品、生产机械设备的安全检测检验，实施了老旧渔业船舶退役制度，渔船适航能力有所提高。建立健全了渔业船员培训常态化机制，启动了10万海洋机动渔船船东船长安全管理培训，渔业船员专业技能培训首次纳入“农村劳动力转移培训阳光工程”，向基层免费发送10万套《安全生产警钟长鸣——渔业安全宣传片》，开展了渔船救生与通信设备配备试点，渔民自救互救能力有所增强。在全国50多万艘小型近海渔船上推广使用渔业CDMA移动通信终端设备，解决了近海小渔船的通信问题。推广渔船安装防碰撞系统，有效遏制渔船与商船碰撞事故。

17.职业危害。

开展了粉尘与高毒物品危害治理专项行动，共有166479家企业进行了自查自改，查出问题和隐患588977项，其中已整改521182项，列入整改计划61327项，落实资金158168万元。各级安全监管部门对152013家企业进行了检查复查，发现问题和隐患442339项，责令当场改正313002项、限期改正106857项，行政罚款2995万元，责令停产整顿2714家，提请关闭341家。组织检测机构深入企业作业场所进行了检测调研，在掌握第一手资料的基础上，开展了石英砂加工企业、木质家具制造企业、石棉矿山与石棉制品企业职业危害治理工作，有针对性地提出了治理目标和任务，职业危害专项整治工作逐步深入。

## （三）宣传教育持续深化。

1. 安全生产教育培训考核体系初步建立。矿山、危险化学品、交通运输等行业（领域）生产经营单位从业人员安全培训大纲、考核标准初步建立。开发了各类人员考核题库及其匹配软件，建立了教考分离制度。煤矿“三项岗位”人员考试题库已在全国25个产煤省（区、市）推广使用；危险化学品主要负责人和安全管理人员考试题库已在辽宁等9个省份试点完毕；金属非金属矿山主要负责人和安全管理人员题库正在抓紧建设；安全生产应急管理培训工作逐步规范，教材体系和师资队伍初步建立。开发了特种作业操作证（IC卡）管理系统和操作证网络查询系统。

2. 安全生产教育培训规模和覆盖面逐步扩大。市（地）、县（市）领导干部安全培训稳步推进。到2010年，国家安全监管总局共培训310个市（地）691名分管领导干部。企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员和农民工安全培训覆盖面扩大，安全培训力度进一步加大。五年全国累计培训高危行业企业“三项岗位”人员2201万人次，其中：主要负责人210.4万人次，安全管理人员315.6万人次，特种作业人员1675万人次，持证上岗率分别为96.6%、92.8%和89.7%（见图34）；每年培训各类安全生产应急管理人员30多万人次；累计培训工矿商贸企业农民工8217.7万人次，培训率约为88%。

图34  2006-2010年高危行业企业“三项岗位”人员培训情况

3. 安全生产专业人才培养取得新进展。煤矿专业人才培养取得突破性进展。教育部、国家安全监管总局、国家发展改革委、财政部联合印发了《关于加强煤矿专业人才培养工作的意见》（教高〔2006〕4号），加大了煤矿专业人才培养力度。“对口单招”院校由2003年的1所增加到目前的21所，招生人数由600人增加到6160人。现有23所职业院校列入煤炭行业技能型紧缺人才培养培训基地，在相关院校建设30个涉及煤矿、安全工程领域的特色专业点。协调原煤炭院校与煤炭企业开展订单式人才培养，12所原煤炭院校2010年订单式培养2612人，比2005年增加1812人，煤矿主体专业在校生约10.9万人。积极推行全国煤炭行业现代远程教育培训，已有46家大型煤炭企业入网，2004年以来通过网络培训150万人次。

安全学科建设和人才培养稳步推进。组建了高等学校安全工程学科教学指导委员会，开展了安全工程学科专业认证试点。进行了安全工程学科国家精品课程推荐，4所高校的4门安全工程课程被教育部评定为国家精品课程。开展了安全科学与工程一级学科的申报，与教育部共建了中国矿业大学和北京化工大学，与湖南省共建了湖南安全职业技术学院。目前全国设置安全工程本科专业的高校达到127所（其中：具有硕士授予权的46所，博士授予权的20所），在校生3万余人，每年招收博士生约280名、硕士生（含工程硕士）约1000名。

完善了注册安全工程师执业资格制度，强化了注册安全工程师配备和使用管理，初步建立一支高素质的安全专业人才队伍。全国现有14.9万人取得注册安全工程师执业资格证，其中7.5万人注册登记执业；各类安全主任或助理注册安全工程师约47万人。注册安全工程师逐步成为安全生产专业人才队伍中的骨干力量。

4. 安全生产文化建设多渠道展开。安全发展的理念更加深入人心。成功举办四届“安全发展”高层论坛和两届中国国际安全生产应急管理论坛暨应急技术与装备展览会。安全文化产品不断涌现，编制出版了大量安全科普读物和音像制品。安全生产宣传舆论阵地进一步扩大，多形式、多途径地普及了安全知识。安全社区建设步伐加快，目前启动和在建的安全社区已达1085个、覆盖人口近1亿人，已建成204个安全社区。持续深入开展了全国“安全生产月”、“安全生产万里行”、“安康杯”安全知识竞赛、“全国青年安全生产示范岗”、“消防志愿者普法行动”等活动，实施了“保护生命、平安出行”道路交通安全宣传教育工程，以及“大宣传、大教育、大培训”防火常识普及工程，关爱生命、关注安全的社会氛围逐步形成。

## （四）法制体制机制日趋完善。

1. 安全生产法规标准体系初步形成。安全生产法治秩序逐步形成。2006年以来，国务院先后制定下发了《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》等重要文件（见表4）。先后制修订了《突发事件应对法》、《道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《农业机械安全监督管理条例》等13部法律、行政法规，制定发布了《重大事故查处挂牌督办办法》、《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》、《危险化学品建设项目安全许可实施办法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等69项部门规章（见图35）。

表4 “十一五”期间国务院发布的重要文件

| 序号 | 文件名称 | 文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于进一步加强企业安全生产工作的通知 | 国发〔2010〕23号 |
| 2 | 关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知 | 国发〔2010〕7号 |
| 3 | 关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见 | 国发〔2010〕22号 |
| 4 | 关于全面加强应急管理工作的意见 | 国发〔2006〕24号 |
| 5 | 关于继续深入开展“安全生产年”活动的通知 | 国办发〔2010〕15号 |
| 6 | 关于进一步做好农民工培训工作的指导意见 | 国办发〔2010〕11号 |
| 7 | 关于进一步推进安全生产“三项行动”的通知 | 国办发〔2009〕32号 |
| 8 | 关于加强基层应急队伍建设的意见 | 国办发〔2009〕59号 |
| 9 | 关于加强渔业安全生产工作的通知 | 国办发〔2008〕113号 |
| 10 | 关于加强企业应急管理工作意见的通知 | 国办发〔2007〕13号 |
| 11 | 关于加强基层应急管理工作的意见 | 国办发〔2007〕52号 |
| 12 | 关于认真贯彻实施突发事件应对法的通知 | 国办发〔2007〕62号 |
| 13 | 关于加强煤炭行业管理有关问题的意见 | 国办发〔2006〕49号 |
| 14 | 关于进一步开展安全生产隐患排查治理工作的通知 | 国办发明电〔2008〕15号 |
| 15 | 关于进一步加强矿山安全生产工作的紧急通知 | 国办发明电〔2008〕35号 |

图35  “十一五”期间法律法规规章制修订情况

安全生产标准规范制修订步伐加快。成立了全国安全生产标准化技术委员会，下设7个分技术委员会，安全生产标准化专家队伍初步建立。安全生产标准规范制修订工作正有条不紊地推进，“十一五”期间已制修订《危险化学品重大危险源辨识》、《企业安全生产标准化基本规范》、《煤矿安全技术规程》、《金属非金属矿山安全规程》等323项安全生产相关标准规范，其中：国家标准112项，安全生产行业标准211项（见图36）。

图36  2006-2010年制修订的标准数量

2. 安全监管监察体制进一步完善。进一步理顺了综合监管与专业监管、安全监管与行业管理、不同层级监管的职责关系（见表5）。健全了煤矿安全生产责任体系，煤矿安全国家监察和地方监管职责更加明晰。加强了基层安全监管体制建设，国家、省、市、县四级安全监管网络架构和安全生产应急管理（救援指挥）体系基本建立，“政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持”的安全生产工作格局和“国家监察、地方监管、企业负责”的煤矿安全生产工作格局初步形成。

表5  有关安全生产监管监察体制的重要文件

| 序号 | 文件名称 | 文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于职业卫生监管部门职责分工的通知 | 中央编办发〔2010〕104号 |
| 2 | 关于印发《国务院安全生产委员会成员单位安全生产工作职责》的通知 | 安委〔2010〕2号 |
| 3 | 关于调整国家安全生产监督管理总局煤矿安全监察系统机构编制的批复 | 中央编办复字〔2009〕114号 |
| 4 | 关于国家煤矿安全监察系统事业单位机构编制的批复 | 中央编办复字〔2009〕140号 |
| 5 | 关于调整国务院安全生产委员会组成人员的通知 | 国办发〔2009〕1号 |
| 6 | 关于印发国家安全生产监督管理总局内设机构主要职责处室设置和人员编制规定的通知 | 安监总办〔2009〕27号 |
| 7 | 关于印发国家煤矿安全监察局内设机构主要职责处室设置和人员编制规定的通知 | 安监总办〔2009〕28号 |
| 8 | 关于调整国务院安全生产委员会组成人员的通知 | 国办发〔2008〕55号 |
| 9 | 关于印发国家安全生产监督管理总局主要职责内设机构和人员编制规定的通知 | 国办发〔2008〕91号 |
| 10 | 关于印发国家煤矿安全监察局主要职责内设机构和人员编制规定的通知 | 国办发〔2008〕101号 |
| 11 | 关于印发国家煤矿安全监察局内设机构主要职责处室设置和人员编制规定的通知 | 安监总办〔2007〕12号 |
| 12 | 关于调整安全监管总局和煤矿安监局机构编制的批复 | 中央编办复字〔2006〕150号 |
| 13 | 关于加强煤炭行业管理有关问题的意见 | 国办发〔2006〕49号 |
| 14 | 关于印发国家安全生产应急救援指挥中心内设机构主要职责处室设置和人员编制规定的通知 | 安监总办〔2006〕7号 |
| 15 | 关于安全生产应急救援办公室(调度统计司)主要职责等有关事项的通知 | 安监总厅〔2006〕93号 |

3. 安全生产工作机制进一步健全。健全了各级安全生产委员会及其办公室的综合协调机制，完善了煤矿整顿关闭、尾矿库专项整治、道路交通安全、危险化学品安全生产监管等多个领域的部际联席会议制度，以及安全监管监察部门与有关部门协调沟通等制度（见表6），建立完善了地方政府统一领导、相关部门和公检法、纪检监察机关共同参与的联合执法机制，安全生产行政执法的权威性和有效性得到提升。

表6  2006-2010年间建立健全的安全生产工作机制

| 序号 | 工作机制名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 煤矿整顿关闭工作部际联席会议制度 | 国函〔2006〕3号 |
| 2 | 危险化学品安全生产监管部际联席会议制度 | 国函〔2007〕36号 |
| 3 | 重特大生产安全事故责任追究沟通协调工作部际联席会议制度 | 国函〔2007〕86号 |
| 4 | 全国道路交通安全工作部际联席会议制度 |  |
| 5 | 环渤海经济圈七省（自治区、直辖市）危险化学品安全监管联控机制 | 2010-10-20 |
| 6 | 与环境保护部建立应急联动工作机制 | 2009-12-18 |
| 7 | 与中国地震局建立应急联动工作机制 | 2009-02-05 |
| 8 | 与中国气象局建立气象灾害预警工作机制 | 2008-01-07 |
| 9 | 与中国海洋局建立海洋灾害预警工作机制 | 2008-01-07 |
| 10 | 苏浙沪危险化学品道路运输安全监管联控机制 | 安委办函〔2006〕61号 |
| 11 | 泛珠三角区域安全生产合作机制 | 2006-10-26 |
| 12 | 安全监管总局、发展改革委、国土资源部和环保总局四部联合成立尾矿库专项整治行动工作协调小组 | 安监总管一〔2007〕112号 |
| 13 | 国家安全生产应急救援联络员会议制度 | 安委办〔2009〕11号 |

## （五）安全保障能力逐步提高。

1. 安全生产技术支撑能力建设稳步推进。安全生产信息网络基本建立。国家安全监管总局组织实施了安全生产信息系统一期工程，建成覆盖国家安全监管总局和国家煤矿安监局机关、32个省级和116个地市级及其900个县级安全监管部门、24个省级煤矿安监局和73个煤矿安监分局的骨干网络系统、视频会议系统、IP电话和远程培训系统；建成了16个业务系统和10个数据库，基本构建了安全生产监督管理、煤矿安全监察、安全生产应急救援指挥机构的安全生产信息化的应用支撑平台。建筑事故快报系统和建筑施工企业许可信息管理系统建成使用。特种设备使用环节信息化网络基本建立。全国道路交通事故信息系统不断完善。海事信息网络基本建成，船舶动态管理系统应用范围进一步扩大。铁路全路综合移动通信系统逐步建立。民用航空安全综合管理信息系统初步构建。农机安全监督管理信息系统正在建设，渔业安全通信网已形成。

安全生产技术支撑体系初步构建。国家安全监管总局重点建设了矿山、非矿山、职业危害和基础研究4个国家级专业中心31个实验室，以及矿山、非矿山、职业危害3个省级专业94个实验室，共配置设备5511台（套），初步建成国家级、省级安全生产技术支撑专业中心。以煤矿、非煤矿山、危险化学品等行业（领域）为重点，开展了安全生产重点实验室认定，建立了11个安全生产领域的国家级、省部级重点实验室（见表7），形成了更加广泛的安全科技研发平台。公安部交通安全研究中心及实验室、交通事故鉴定机构建设加快。消防科研机构装备得到补充，消防科技创新能力进一步提高。民航安全技术分析和鉴定实验室建成，民航事故调查技术分析鉴定设备得到补充完善。中国特种设备检测研究院科研试验基地和重点特种设备检验检测基地正在建设。

专栏1：安全生产技术支撑体系建设

通过国家级中心建设，有18个安全生产领域国家级科研院所、高校参与安全生产监管技术支撑工作，调动相关科研人员近3000人（其中高级技术职称科研人员1700余人），整合了大量科技资源，包括72个实验室（其中省部级重点实验室11个），形成了一支高素质的国家安全生产技术支撑队伍，很大程度上缓解了安全生产监管技术需求与落后的技术支撑能力之间的矛盾。

表7  国家级、省部级安全生产重点实验室

| 序号 | 实验室名称 | 依托单位 | 主管部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤矿瓦斯、水害预防基础研究实验室 | 华北科技学院 | 国家安全监管总局 |
| 2 | 煤矿安全人机工程实验室 | 华北科技学院 | 国家安全监管总局 |
| 3 | 煤矿瓦斯地质与瓦斯灾害防治重点实验室 | 河南理工大学 | 河南省 |
| 4 | 煤炭安全基础研究实验室 | 煤科总院抚顺研究院 | 国务院国资委 |
| 5 | 危险化学品安全控制实验室 | 中石化安全工程研究院 | 国务院国资委 |
| 6 | 火灾科学国家重点实验室 | 中国科学技术大学 | 教育部 |
| 7 | 爆炸灾害预防、控制实验室 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 |
| 8 | 建筑安全与环境实验室 | 中国建筑科学研究院 | 住房城乡建设部 |

安全生产专业技术服务体系初步形成。成立了第四届国家安全生产专家组，共有专家371名（其中院士20人），下设煤矿、非煤矿山、石油化工、交通运输、建筑消防、机电、综合和现场技术支撑8个专业组。全国四级安全生产教育培训机构基地网络基本形成，现有培训机构3661家，建立了2万余人的安全培训专职教师队伍。安全评价、检测检验、安全标志等专业技术服务机构在发展中规范，在规范中发展。

2. 安全科技水平进一步提升。安全科技研发取得新进展。“十一五”期间由国家安全监管总局负责组织的国家科技支撑计划项目，由“十五”期间的2个项目11个课题增加到11个项目61个课题，国拨经费由“十五”期间的5700万元增加到2.64亿元（见表8和图37），着力推动了煤矿、危险化学品、交通运输等行业（领域）安全生产共性、关键技术研发，取得100多项先进技术成果，选择辽宁抚顺矿区、河北峰峰矿区、中石油、熊猫烟花、三峡总公司等企业建立了煤矿瓦斯治理技术集成、重大危险源动态监控预警等60多项科技创新和技术示范工程。同时，国家安全监管总局投入经费8600万元，持续开展20余项安全生产基础研究，五年间共评审遴选出2012项项目列入国家安全监管总局“年度安全科技发展计划”，引导企业和科研院所自筹经费约10亿元自主开展安全科技研究。

表8 “十一五”期间重点行业（领域）安全科技攻关投入

| 序号 | 重点行业（领域） | 项目数 | 课题数 | 经费总额(万元) | 国拨经费(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤矿 | 3 | 22 | 18786 | 9400 |
| 2 | 非煤矿山 | 2 | 10 | 10055 | 5165 |
| 3 | 危险化学品 | 1 | 3 | 2060 | 1560 |
| 4 | 烟花爆竹 | 1 | 5 | 4625 | 1625 |
| 5 | 职业危害 | 1 | 4 | 1660 | 1415 |
| 6 | 事故应急救援 | 2 | 7 | 5716 | 2816 |
| 7 | 检测检验 | 1 | 5 | 3205 | 2305 |
| 8 | 其他 | 0 | 5 | 3243 | 2168 |
| 合计 |  | 11 | 61 | 49350 | 26454 |

图37  国家科技支撑计划项目与经费投入对比

安全科技成果得到推广应用。“十一五”以来，国家安全监管总局通过安全科技成果政策引导，全面开展了安全技术推广应用工作。2007年，针对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等重点行业（领域）对安全科技的迫切需求，经广泛推选和专家论证，确定了煤矿瓦斯高效抽采技术与装备等9个重点技术推广方向。开展了第三届（2006年）、第四届（2008年）安全生产科技成果奖评选，共评选出223项安全生产科技优秀推广项目，进一步调动了技术研发单位进行科技投入和推广应用的积极性。2010年国家安全监管总局、国家煤矿安监局联合发布了首批《安全生产先进适用技术工艺装备和材料推广目录》，共涵盖了煤矿、非煤矿山、冶金机械、应急救援等行业（领域）70项先进安全技术、工艺、装备和材料，重点推广应用了矿山重大瓦斯煤尘爆炸事故预防与监控技术、重大危险源监控与应急救援指挥系统等一批科技成果。2006年以来，每年会同中宣部、科技部等部门定期组织开展“安全生产科技周”活动，在国家安全监管总局网站开通“安全生产科普网”，面向企业、面向公众宣传推广最新安全科技成果。

专栏2：安全奥运示范工程

奥运期间，北京市安全监管局强制推广危险化学品运输车辆安装使用GPS监控系统；对涉奥场所周边300米内加油站和奥运定点加油站，全部强制安装视频监控系统、加装HAN阻隔防爆装置，完成油气回收改造；对涉奥场馆周边200米范围内的6008家生产经营单位进行全面排查，将这些生产经营单位的安全生产信息在市级地理信息平台上进行标注。这些安全生产科技成果的推广应用，为奥运安全保障提供了有效的技术支撑。

3. 事故应急处置能力得到加强。安全生产应急管理工作取得显著成效。安全生产应急管理（救援指挥）体系基本建立。安全监管、环境保护、交通运输、铁道、卫生、质检、气象、电监等部门的安全生产应急机构建立健全。全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团都建立了安全生产应急工作机构，市级安全生产应急工作机构已成立215个（占64.6%），县级安全生产应急工作机构成立434个（占15.2％）。纳入统计的54家重点行业中央企业全部设立了安全生产应急管理机构，大多数高危行业企业也已依托安全生产管理机构设置或明确了负责安全生产应急管理的机构。

安全生产应急管理机制初步形成。国家安全生产应急救援联络员会议制度日益完善，各部门之间的应急机制逐步建立。国家安全监管总局与气象、海洋部门建立了应对由自然灾害引发事故灾难的预警机制，与地震、环境保护部门建立了应急联动机制，与总参作战部建立了良好的合作关系。各地区相关部门也建立了应急工作机制，提高了部门间和区域间协同应对事故灾难的能力。华北、东北、西北、西南、中南、华东六大区相继建立了矿山、危险化学品应急救援协作网工作机制。

安全生产应急救援队伍体系初具规模。先期建设的7个国家矿山应急救援队项目立项、评审和报批工作基本完成，国家（区域）矿山、危险化学品和油气田应急救援队伍建设前期工作有了新进展，地方骨干专业安全生产应急救援队建设步伐加快，全国绝大多数县（市、区）依托公安消防部队建立了综合的应急救援队伍。矿山、危险化学品等高危行业的大中型企业普遍建立专职安全生产应急救援队伍，高危行业其他企业大多建立或明确了兼职安全生产应急救援队伍，并与邻近专业应急救援队伍签订救援协议。截至2010年底，全国已有31个省份、248个地市、1617个县（区）依托公安消防部队组建应急救援队伍，公安消防部队编制总数超过16万人，设立特勤消防中队413个、普通消防中队3421个；地方专职消防队达到11959个，消防人员157797人。全国有一级资质的矿山救护队35支、二级资质的矿山救护队78支，三、四级资质的矿山救护队近300支，总人数2.45万人。全国有危险化学品专业救援队伍369支，人数近9万人。公路交通、铁路运输、水上搜救、船舶溢油、油气田等其他行业（领域）应急救援队伍建设也都取得显著进展。

图38  安全生产应急救援队伍数量增长情况

应急投入加大，应急救援装备建设加强。国家和地方各级政府向矿山、危险化学品应急救援队伍投入资金20多亿元，企业投入资金超过30亿元，国家（区域）矿山、危险化学品应急救援队的各类房屋建筑面积总计达到33万平方米，救援车辆总计700余辆，各类救援装备8000余台（套）。公安消防部队投入30多亿元重点加强了消防特勤力量建设，铁道部配备了13台起重质量大、行车速度快的进口列车吊机，海上搜救共有各类救捞船只185艘、救援飞机12架。民航、电力、核工业、旅游、特种设备等相关行业（领域）应急救援队伍装备建设也得到明显加强。

安全生产应急预案体系建立健全。国家事故灾难类专项应急预案和部门预案、地方政府相关预案进一步修订完善。全国生产经营单位预案总数达627万多件，其中，122家中央企业编制各类应急预案45万多件，高危行业企业预案覆盖率达到100%。国务院办公厅和有关部门在中石化扬子石化公司和浙江诸暨成功组织开展了大型综合应急演练，安全监管监察系统定期组织开展应急演练，海上搜救系统每年开展一次大型综合演练，安全生产应急演练普遍开展。仅2010年，全国共开展31.8万次演练，参演人员728.2万人次，直接投入23.876亿元。

安全生产应急平台建设取得进展。国家安全生产应急平台建设已获批复4900万元，已建设与国务院应急平台互联互通的信息报送系统。各地区已投入15786万元建设省、市二级安全生产应急平台。北京等9省（市）平台已经正常运行，山西等9省（市）已经开始建设，沈阳等市（地）级安全生产应急平台也已完成建设。中央企业已投入资金30139.6万元开展应急平台建设，中石油等15家中央企业应急平台已建成并投入运行。

事故救援和灾害抢险成效明显。“十一五”期间，全国矿山救护队共参与17456起事故的救援工作，抢救遇险人员36637人；公安消防部队累计参加灭火救援264.1万起，出动官兵2683.7万人次，解救遇险被困人员43.3万人，抢救和保护财产价值3200多亿元；海（水）上救援队伍参与9547起救援行动，抢救遇险人员106520人；2008-2010年，危险化学品应急救援队伍参与19362起事故的救援工作，疏散和抢救遇险人员61448人。各级各类应急救援队平均每年还参加预防性安全检查技术服务近20万队次，排查或协助排查安全隐患约70万项，有效减少了事故发生。积极参与自然灾害抢险救灾，汶川“5•12”特大地震抗震救灾中，仅矿山、危险化学品救护队和医疗队伍就救出生还人员1113人，转移被困人员1.49万人，诊治伤病员1.36万人。此外，各部门协调联动、紧密合作，在雨雪冰冻灾害、玉树地震、舟曲泥石流、渤黄海海冰灾害等抢险救灾中发挥了重要作用，参与完成了新中国成立60周年庆典、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会等重大活动的相关安保工作。

专栏3：王家岭煤矿透水事故抢险救援

2010年3月28日，山西华晋焦煤王家岭煤矿发生透水事故，现场153人被困。国家调动专业救援队伍30多个，抢险救援人员3600多人，经过8天8夜的连续奋战，成功救出被困人员115人；又经过20天的战斗，实现了“水排干、泥挖尽、人找到”救援目标。

## （六）监管监察队伍建设稳步推进。

1. 安全监管监察机构建设逐步推进。到2010年已实现省、市两级安全监管机构全覆盖，96.6%（2760个）的县级已设立专门的安全监管机构，三级安全监管部门人员编制48338名，实有人数54124名；全国20个省（区、市）、275个市地（占82.6%）、2056个县区（71.9%）成立了安全生产监察执法机构，三级执法机构共计2351个，人员编制20969名，实有人数19847名。全国40858个乡镇（街道）安全监管机构和执法队伍现有专职人员57577名，兼职人员46318名，聘用人员8242名，乡镇（街道）安全监管人员共计107753名。在重点产煤区域新增5个省级煤矿安全监察机构和7个区域煤矿安全监察分局，到2010年底全国设有25个省级煤矿安全监察局和78个区域煤矿安全监察分局，共有行政编制2762名。建筑、特种设备、电力、消防、道路交通、水上交通、铁路交通、民航运输、农业机械、渔业船舶等重点行业（领域）安全监管监察组织网络与体系不断完善，安全监管监察队伍进一步壮大。

表9  县级以上地方安全监管部门及执法机构人员编制对比表

| 类 别 |  | 2005年12月 | 2010年12月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产 监管部门 | 人员编制 | 34641 | 48338 |
|  | 实有人数 | 37510 | 54124 |
| 安全生产 执法机构 | 个 数 | 1077 | 2351 |
|  | 人员编制 | 6923 | 20969 |
|  | 实有人数 | 6420 | 19847 |
| 总 数 | 人员编制 | 41564 | 69307 |
|  | 实有人数 | 43750 | 73971 |

2. 基础设施和执法装备条件有所改善。“十一五”期间，各级安全监管部门和煤矿安全生产监察机构基础设施和执法装备条件逐渐改善。省、市、县三级安全监管部门分别建设基础设施6万m2、26.53万m2和68.23万m2，配置监管执法用车292辆、1316辆和4655辆（分别为1辆/7人、1辆/6人和1辆/8人），以及若干非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹与职业危害检测设备。同时，国家加强了煤矿安全监察机构基础设施和装备配备，建设完善了办公业务用房，配置了执法装备，执法条件得到较好保障。其中，18个省级煤矿安全监察机构由原煤炭行业管理部门划转办公业务用房8.35万m2；6个省级煤矿安全监察机构及71个区域煤矿安全监察分局由国家投入建设办公业务用房11.1万m2；各级煤矿安全监察机构累计配备执法车辆788台，办公设备24600台（套），执法监察装备8200台（套）。

3. 安全监管监察人员业务水平得到明显提升。国家安全监管总局印发了《关于2009-2012年大规模培训干部工作的实施意见》（安监总培训〔2009〕78号），全面推进了安全监管监察人员业务培训。“十一五”期间，系统组织实施了安全监管监察人员执法资格培训，开展了煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、职业卫生、应急管理等专题业务培训。五年累计培训安全监管监察人员17.4万人次（见图39），其中：省、市、县三级安全监管机构（含执法队）中92.9%（67157人）的人员经执法资格培训取得执法证，85.7%（61970人）的人员参加过专题业务培训；煤矿安全监察机构中97.7%（2634人）的人员经培训取得执法证，80.3%（2380人）的人员参加过专题业务培训。

图39  2006-2010年安全监管监察人员培训情况

4. 省级安全监管监察直属支撑机构逐步建立。各省（区、市）政府推进了省级安全技术支撑机构建设，省级层面安全技术支撑能力有了一定基础。省级安全监管部门设立了安全科技、调度统计信息、危险化学品登记、救援指挥、考试考核、宣传教育等6类86个技术支撑机构，人员编制2456名，实有人数2391人。26个省级煤矿安全监察机构设立了统计信息、救援指挥、安全技术、培训、后勤服务和其他等6类111个支撑机构，核定人员编制1730名。

专栏4：李适同志先进事迹

李适同志1997年8月转业到青岛市安监系统工作。在长期的工作实践中，始终以大局为重，服从组织安排；爱岗敬业，刻苦钻研，从门外汉成长为安监专家；关爱群众，以人为本，热心帮助基层和群众解决实际问题；淡泊名利，廉洁勤政，保持共产党人的高风亮节。2007年12月因长期积劳成疾患胃癌，病倒在工作一线。经实施胃切除四分之三手术后，于2009年2月又重返工作岗位。

分析评价：在党中央、国务院的坚强正确领导和各地区、各有关部门的共同努力下，安全生产执法、治理和宣传教育行动深入展开，安全生产法制体制机制、安全保障能力和监管监察队伍建设稳步推进，规范完善的安全生产法治秩序初步建立，《规划》各项任务顺利完成，为实现全国安全生产状况根本好转奠定了坚实基础。

# 四、重点工程实施情况

规划要求：充分发挥市场机制推动作用，通过政府引导，加大安全投入力度，以重点工程的实施带动《规划》全面实施。

实施进展：《规划》确定的9类重点工程，涉及各部门、各行业（领域）。其中由各级政府组织实施的重点工程完成情况见表9。

表9  各级政府组织实施的重点工程投入情况

| 序号 | 重点工程主要内容 | 完成投资(亿元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 煤矿事故预防与主要灾害治理 | 1328.14 |
| 2 | 重大事故隐患治理 | 478.80 |
| 3 | 安全监控系统建设（不含煤矿） | 124.50 |
| 4 | 安全生产技术支撑中心建设 | 22.18 |
| 5 | 国家安全生产信息系统建设 | 17.56 |
| 6 | 安全监管监察机构基础设施建设与装备配置完善 | 25.22 |
| 7 | 安全生产应急救援体系建设 | 56.66 |
| 8 | 科技创新和技术示范 | 39.40 |
| 9 | 法规、标准及安全文化建设 | 14.14 |
| 合 计 |  | 2106.60 |

分析评价：目前大多数重点工程已开工建设，部分建成投入使用，投资效益初步显现。但各地区之间、各部门之间重点工程建设进展不平衡，部分重点工程项目推进不够理想。

# 五、重大政策制定情况

规划要求：加大政策引导、资金投入和监管监察力度，落实安全责任，强化安全意识，保证《规划》目标实现和任务完成。

工作进展：“十一五”期间，国家制定出台了一系列安全生产相关政策措施（见表10），在推动安全生产与经济社会协调发展、落实安全责任、严格安全执法、加大安全投入、提升安全科技支撑引领作用、加强社会舆论监督等方面取得新进展。

表10 “十一五”期间制定出台的重大政策

| 序号 | 政策类别及名称 | 文号 |
| --- | --- | --- |
| 一、促进协调发展 |  |  |
| 1 | 关于进一步规范煤矿资源整合技改工作的通知 | 安监总煤监 〔2010〕185号 |
| 2 | 关于进一步推进煤矿瓦斯治理工作体系示范工程建设工作的通知 | 安监总厅煤装 〔2010〕178号 |
| 3 | 关于进一步推进金属非金属矿山资源整合和整顿关闭工作的通知 | 安监总管一 〔2010〕31号 |
| 二、落实企业责任 |  |  |
| 4 | 关于进一步加强企业安全生产工作的通知 | 国发 〔2010〕23号 |
| 5 | 转发安全监管总局等部门关于进一步加强烟花爆竹安全监督管理工作的意见 | 国办发 〔2010〕53号 |
| 6 | 关于进一步加强企业安全生产规范化建设严格落实企业安全生产主体责任的指导意见 | 安监总办 〔2010〕139号 |
| 7 | 关于开展安全文化建设示范企业创建活动的指导意见 | 安监总政法 〔2010〕5号 |
| 8 | 关于推进煤矿企业安全生产诚信建设的指导意见 | 安监总煤办 〔2009〕135号 |
| 9 | 关于深入持久开展煤矿安全质量标准化工作的指导意见 | 安监总煤行 〔2009〕117号 |
| 10 | 关于加强煤矿班组安全生产建设的指导意见 | 总工发 〔2009〕15号 |
| 11 | 关于贯彻落实《通知》精神，进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见 | 安委办 〔2010〕17号 |
| 12 | 关于进一步加强中小型金属非金属矿山（尾矿库）安全基础工作改善安全生产条件的指导意见 | 安监总管一 〔2009〕44号 |
| 13 | 关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见 | 安委办 〔2008〕26号 |
| 14 | 关于加强金属非金属矿山安全基础管理的指导意见 | 安监总管一 〔2007〕214号 |
| 15 | 进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见 | 安监总管三 〔2009〕124号 |
| 16 | 关于进一步加强中央石油企业安全监管工作的意见 | 安监总管一 〔2009〕22号 |
| 17 | 关于加强渔业安全生产工作的通知 | 国办发 〔2008〕 113号 |
| 18 | 关于进一步加强道路旅客运输企业安全生产管理工作的通知 | 安委办〔2008〕21号 |
| 19 | 关于进一步加强输油气管道安全运行监督管理工作的通知 | 安监总管一 〔2007〕105号 |
| 三、严格监管执法 |  |  |
| 20 | 安全生产行政复议规定 | 国家安全监管总局令第14号 |
| 21 | 安全生产违法行为行政处罚办法 | 国家安全监管总局令第15号 |
| 22 | 安全生产行政处罚自由裁量适用规则 | 国家安全监管总局令第31号 |
| 23 | 关于进一步加强安全生产综合监管工作的指导意见 | 安监总管二 〔2009〕125号 |
| 24 | 关于进一步规范安全生产行政执法工作的指导意见 | 安监总政法 〔2007〕193号 |
| 25 | 关于印发安全生产监管年度执法工作计划编制办法的通知 | 安监总政法 〔2010〕183号 |
| 26 | 关于加强安全生产行政复议工作的意见 | 安监总政法 〔2006〕268号 |
| 27 | 关于切实加强对地方政府煤矿安全监管工作监督检查的意见 | 安监总煤监 〔2009〕88号 |
| 四、推动科技创新 |  |  |
| 28 | 关于贯彻落实中共中央国务院《关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定》的意见 | 安监总规划 〔2006〕32号 |
| 29 | 关于加强安全生产科技成果推广工作的指导意见 | 安监总科技 〔2010〕1号 |
| 30 | 关于印发安全生产先进适用技术工艺装备和材料推广目录的通知 | 安监总科技 〔2010〕60号 |
| 31 | 关于印发安全生产科学技术成果奖励工作管理规则的通知 | 安监总科技 〔2007〕221号 |
| 32 | 关于进一步加强安全生产科技管理工作的通知 | 安监总科技 〔2007〕169号 |
| 33 | 关于在非煤矿山推广使用安全生产先进适用技术和装备的指导意见 | 安监总管一 〔2009〕177号 |
| 34 | 关于在小煤矿推行专用回风井、壁式采煤方法和支护方式改革的通知 | 安监总煤行 〔2007〕216号 |
| 35 | 关于所有煤矿必须立即安装和完善井下通讯、压风、防尘供水系统的紧急通知 | 安监总煤行 〔2007〕167号 |
| 36 | 关于推进小型煤矿机械化的指导意见 | 安监总煤行 〔2010〕178号 |
| 37 | 关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知 | 安监总煤装 〔2010〕146号 |
| 五、加大安全投入 |  |  |
| 38 | 关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知 | 财企 〔2006〕478 号 |
| 39 | 关于印发烟花爆竹生产企业安全生产费用提取与使用管理办法的通知 | 财建 〔2006〕180号 |
| 40 | 关于印发《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》的通知 | 财建 〔2006〕369号 |
| 41 | 关于公布《安全生产专用设备企业所得税优惠目录（2008年版）》的通知 | 财税 〔2008〕118号 |
| 42 | 关于在高危行业推进安全生产责任保险的指导意见 | 安监总政法 〔2009〕137号 |
| 六、加强社会监督 |  |  |
| 43 | 关于加强安全生产社会监督和舆论监督的指导意见 | 安监总政法 〔2010〕192号 |
| 44 | 关于开通安全生产举报投诉特服电话“12350”的通知 | 安监总厅 〔2009〕155号 |

# 六、规划实施总体评估

《规划》实施进展总体上比较顺利，取得了良好成效。安全发展、预防为主的理念得到逐步贯彻落实，《规划》的各项目标指标和主要任务全面完成，表明《规划》适应我国经济社会发展水平，符合我国安全生产发展趋势。

## （一）规划实施取得的经验。

一是党中央、国务院高度重视，坚持以科学发展观统领安全生产工作全局，牢固树立安全发展理念，创新体制机制，依靠科技进步，切实转变经济发展方式，调整产业结构，提高经济发展的质量和效益，把经济发展建立在安全生产有可靠保障的基础上，为保障《规划》顺利实施提供了强大动力。

二是坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面加强企业安全管理，健全各项规章制度，完善安全技术标准，夯实安全生产基础，提高企业本质化安全水平，是《规划》实施取得显著成效的主要原因。

三是坚持依法依规生产经营，切实加强安全监管监察执法，提高安全保障能力，强化企业主体责任落实，完善激励约束机制，鼓励和引导企业建立健全事故风险防控体系，是全面完成《规划》各项任务的重要保障。

四是坚持以重点工程为载体，制定出台有利于安全生产的各项政策措施，加大对主要事故灾害预防、隐患治理、监管监察与行政执法的投入，健全政府投入引导、企业自我发展的安全生产投入机制，是推动《规划》实施的重要手段。

五是注重发挥中长期规划对年度计划的指导和控制作用，强化中长期规划与年度计划的相互衔接，将规划主要目标指标逐级分解落实到各地区、各行业（领域），是实施好《规划》的有效途径。

## （二）规划实施存在的主要问题。

一是规划指标值设置与实际执行有一定差距。由于2005年之前安全生产形势十分严峻，规划确定的指标值略显保守，部分规划指标提前2-3年实现，显示规划指标值设置较为宽松，指标的约束性不强。

二是重点工程实施不够理想。“十一五”规划确定的部分重点工程推进缓慢，如重大危险源全国性普查尚未开展，国家重大危险源监控中心尚未建设，重大危险源动态监管及监控预警体系尚不健全，部分国家专业应急平台建设尚未取得实质性进展，安全监管监察机构基础设施建设有待加强、装备配备尚未全部到位等。重点工程投入保障机制不完善，政府投入的示范带动和指导作用有待进一步加强。

三是综合治理、源头治本的政策措施亟待完善。适度提高企业成本中安全生产费用含量、鼓励瓦斯抽采利用等有利于安全生产的经济政策不完善、不配套；中央、地方、企业和社会相结合共同投入的机制还不够健全与规范；在涉及公共安全的重大事故预防和隐患治理、监管监察支撑保障能力建设等方面投入不足。

# 七、“十二五”时期面临的形势分析

“十二五”时期，安全生产一些长期积累的问题将继续存在，同时也面临着一系列的新情况、新问题。

从经济和社会发展的宏观层面看，现阶段我国生产力水平总体较低，不同地区、行业以及企业之间差异较大，安全生产的体制性障碍尚未破除，深层次的历史性问题尚未根本解决。一是经济快速增长的同时，粗放型经济增长方式短时间内难以改变，能源原材料和交通运输市场需求旺盛，煤炭等基础产业超能力、超强度生产的问题将日益突出，事故风险可能增加，安全生产面临更大的考验。二是随着工业化和城镇化快速推进，第二产业尤其是制造业在国民经济中所占的比重逐年增大，同时大量农村剩余劳动力向城镇转移，从业人员急剧增加，人员流动迁移活跃，大多数又从事采矿、建筑和运输等高风险产业和劳动密集型产业，安全生产监督管理难度进一步加大。三是随着产业结构调整深入推进，一些危险性较大的产业将出现由东部向西部、发达地区向欠发达和不发达地区、大型企业向中小型企业、城市向农村转移的趋势，安全生产面临新的挑战。

从安全生产形势发展的微观层面看，安全生产基础依然薄弱的局面没有根本改变，体制不顺、机制不活、投入不足、能力不强的问题仍然突出。安全生产形势呈现出如下特点：

一是事故总量由快速下降进入缓慢下降阶段（见图40和图41）。事故总死亡人数自2002年达到高峰（139393人）后，2010年降至79552人，期间减少了59841人，下降了42.9%，年均下降6.8%。从事故演化的发展规律来看，“十二五”时期，事故总死亡人数下降空间将有所收窄、幅度相对减少。

图40  1995-2010年事故总死亡人数变化趋势

图41  1996-2010年事故总死亡人数下降量变化趋势

二是年度重特大事故可能波动反复。2001-2010年间，重特大事故起数总体呈下降趋势，但其间个别年份重特大事故起数有所反弹（见图42）。从事故演化的发展规律来看，“十二五”时期，安全生产基础依然薄弱的现状使重特大事故的发生仍然呈现出偶发性的特点。

图42  2001-2010年重特大事故起数变化情况

从重特大事故行业（领域）构成来看，煤矿和道路交通分别占重特大事故总起数的36%和34%。对煤矿而言，瓦斯、水害事故是主要类型，“十一五”期间发生的149起煤矿重特大事故中，有101起是瓦斯和水害重特大事故，占68%；山西、河南、黑龙江、湖南、贵州、云南、河北、辽宁、四川等地区占煤矿重特大事故总起数的86%（见图43）。对道路交通而言，营运车辆事故是重特大事故的主要类型，“十一五”期间发生的151起道路交通重特大事故中，有102起是由营运车辆造成的，占68%；云南、贵州、湖南、西藏、山西、山东、湖北、广西、新疆等地区占道路交通重特大事故总起数的61%（见图44）。

图43 “十一五”期间部分省份煤矿重特大事故总起数

图44 “十一五”期间部分省份道路交通重特大事故总起数

因此，“十二五”时期，应把坚决遏制道路交通和煤矿重特大事故作为主攻方向，其中，煤矿应重点防范瓦斯与水害重特大事故，重点控制山西、河南、黑龙江、湖南、贵州、云南、河北、辽宁、四川等地区；道路交通重点防范营运车辆事故，重点控制云南、贵州、湖南、西藏、山西、山东、湖北、广西、新疆等地区。

三是重点行业（领域）和部分地区事故风险仍然较大。“十一五”期间，广东、浙江、江苏、山东、四川、湖南、安徽、福建、河南、河北等地区事故高发，事故死亡人数占全国总死亡人数的54%（见图45）；道路交通和工矿商贸是事故高发领域，平均每年分别死亡7.8万人和1.3万人，分别占全国总死亡人数的80%和14%，东部地区占道路交通事故总死亡人数的41%（见图46），四川、贵州、湖南、浙江、重庆、云南、辽宁、湖北、广东、山西等地区占工矿商贸事故总死亡人数的53%（见图47）。因此，“十二五”时期，应加强对高发地区事故总量和道路交通、工矿商贸事故的控制，东部地区重点控制道路交通事故，四川、贵州、湖南、浙江、重庆、云南、辽宁、湖北、广东、山西等省份重点控制工矿商贸事故。

图45  2006-2010年部分省份年均事故总死亡人数情况

图46  “十一五”期间各区域道路交通事故年均死亡人数所占比例

图47  2006-2010年部分省份工矿商贸事故年均死亡人数

综合宏观与微观因素分析，初步判断，在“十一五”期间事故总量大幅度下降的基础上，“十二五”时期事故总量将仍然保持稳定下降的态势，但下降幅度将减小，年度重特大事故可能波动反复，部分行业（领域）和局部地区事故会有所反弹，建立健全安全生产长效机制任务艰巨，进入攻坚阶段和关键时期。同时，“十二五”时期，东部地区应大幅度降低道路交通事故总量，率先实现安全生产状况根本好转；中部与东北地区应严格控制事故总量，保持平稳下降，严防煤矿等工矿商贸领域重特大事故反弹；西部地区应有效防范事故风险转移，坚决遏制煤矿和道路交通等重特大事故，控制工矿商贸事故总量。