附件1：

单项项目信用评价指标与评分标准

| 一级指标 | 二级指标 | 要求 | 评分标准 | 对应分值 | 指标权重 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位 | 负责人 |
| 合同履行情况 | 合同完成情况（指标K1） | 保质保量完成合同规定内容（含按正常程序调整后的合同内容） | a.研究内容的完成情况 | 专家 打分100-0 | 35% | 40% |
|  |  |  | b.考核指标的实现情况 |  |  |  |
|  |  |  | c.技术资料的完整情况 |  |  |  |
|  | 研究进度情况（指标K2） | 按合同规定进度（含按规定履行延期手续后的进度）完成项目 | a.按期完成项目 | 100 | 20% | 30% |
|  |  |  | b.项目完成时间推迟3个月以内 | 60 |  |  |
|  |  |  | c.项目完成时间推迟3-6个月 | 30 |  |  |
|  |  |  | d.项目完成时间推迟6个月以上 | 0 |  |  |
|  | 经费使用情况（指标K3） | 科研经费要严格按照国家财务管理规定使用 | a.经费使用符合国家财务审计等相关规定 | 100 | 15% | 15% |
|  |  |  | b.经费使用不符合国家财务审计等相关规定 | 0 |  |  |
| 重大事项报批情况 | 项目负责人调整情况（指标K4） | 项目负责人调整情况及时报部科技主管部门 | a.项目负责人调整情况及时报批 | 100 | 10% | 5% |
|  |  |  | b.项目负责人调整情况未及时报批 | 0 |  |  |
|  | 合同变更报批情况（指标K5） | 对涉及合同目标、内容、关键技术方案等进行变更时，及时向部科技主管部门报批 | a.申请合同变更且得到批准（或无合同变更） | 100 | 10% | 5% |
|  |  |  | b. 擅自变更合同（合同变更未提交申请或未经批准） | 0 |  |  |
| 执行情况报告提交情况 （指标K6） |  | 按照管理规定按时向部科技主管部门提交项目执行情况报告。 | a.按时上报项目执行情况报告 | 100 | 10% | 5% |
|  |  |  | b.上报项目执行情况报告时间延迟1个月以内 | 60 |  |  |
|  |  |  | c.上报项目执行情况报告时间延迟1-3个月 | 30 |  |  |
|  |  |  | d.3个月内未上报项目执行情况报告 | 0 |  |  |
| 抄袭或造假情况（指标K7） |  | 遵守科技界公认的行为准则 | 存在抄袭或造假情况时，该指标分值为0，当不存在上述情况时，该指标分值为1 |  | 一票否决指标 |  |

注：合同完成情况（指标K1）的专家打分依据见附件2。