工程建设项目

监理典型表式

（工业与民用建筑）

文件编号：

现行版本：

分发号  ：

生效日期：

- ********有限公司

****年**月**日

审批页

| 版本： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件编号： |  |  |
| 编写部门： |  |  |
| 审核人： |  |  |
| 批准人： |  |  |
| 生效日期： |  |  |

| 修订次数 | 修改单号 | 所换页次 | 换页人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 换页记录栏 |  |  |  |  |

目    录

一．项目监理工作程序及流程

工程建设项目监理工作程序 ……………………………………….3

工程建设项目设计监理工作流程

工程建设项目施工监理工作流程

二．项目监理典型表式

承包商（设计、施工、调试）向项目监理部报送的表式

GMJ  -A-01    工程项目设计计划报审表 …………………………….…7

GMJ  -A-02    施工图交付进度计划报审表

GMJ  -A-03    工程项目设计图纸报审表

GMJ  -A-04    设计修改通知单报审表

GMJ  -A-05    分包商资质报审表

GMJ  -A-06    施工组织设计报审表

GMJ  -A-07    专业施工组织设计/重大施工技术方案报审表

GMJ  -A-08    调试方案报审表

GMJ  -A-09    重要工程开工报审表

GMJ  -A-10    保温工程施工申请单

GMJ  -A-11    施工/调试进度计划报审表

GMJ  -A-12    施工进度调整计划报审表

GMJ  -A-13    变更工期申报表

GMJ  -A-14    复工申请表

GMJ  -A-15    主要材料及构（配）件供货商资质报审表

GMJ  -A-16    主要工程材料报审表

GMJ  -A-17    主要设备开箱申请表

GMJ  -A-18    设备缺陷通知单

GMJ  -A-19    设备缺陷处理报验单

GMJ  -A-20    工程控制网测量报验单

GMJ  -A-21    焊接及试验人员统计报表

GMJ  -A-22    主要施工计量器具、检测仪表检验统计表

GMJ  -A-23    施工质量检验项目划分报审表

GMJ  -A-24    工程质量报验单

GMJ  -A-25    土建交付安装中间验收交接表

GMJ  -A-26    安装交付调试中间验收交接表

GMJ  -A-27    工程质量事故报告单

GMJ  -A-28    质量事故处理方案报审表

GMJ  -A-29    质量事故处理结果报验表

GMJ  -A-30    工程月付款报审表

GMJ  -A-31    工程变更费用报审表

GMJ  -A-32    索赔报审表

GMJ  -A-33    工程联系单

GMJ  -A-34    整改报验单

项目监理部向项目法人（含所属相关单位）及承包商发送的表式

GMJ  -B-01    监理工作联系单 ………………………………………..43

GMJ  -B-02    整改通知单

GMJ  -B-03    停工通知单

GMJ  -B-04    会议记录

GMJ  -B-05    施工进度一级网络计划报审表

GMJ  -B-06    工程验评记录季度汇总表

GMJ  -B-07    监理月报

项目监理部内部工作记录表式

GMJ  -C-01    项目监理大事记 ………………………………………..52

GMJ  -C-02    监理工作日志

GMJ  -C-03    工程项目验收记录月汇总表

GMJ  -C-04    工程试验记录月汇总表

GMJ  -C-05    来往文件月汇总表

GMJ  -C-06    工程付款签证月汇总表

GMJ  -C-07    设计修改通知单月汇总表

（一）  工程建设项目设计监理工作流程

签订监理合同

成立项目监理部

编写监理规划               项目法人审查

编写监理实施细则

审查设计分包商资质         审查是否符合已批准的可行性

研究报告和设计批准文件，重点：

初步设计监理            1.  技术、经济的合理性；

2．投产后生产的安全可靠性；

3．对设计方案优化的意见；

4．对设计概算的意见。

1．核查设计文件及施工图纸是否

符合已批准的设计任务书、初

施工图设计监理              步设计审批文件、有关规程、

规范、标准，并对单体设计方

外部工程项目配合                                案及施工图纸提出监理意见；

的核查和确认                                 2.  对施工图预算提出意见；

3．各专业间接口的审查；

核查设计修改            4.  与设备接口的审查；

5．施工图交付进度核查、督促和

协调。

编写设计评估报告

设计监理工作总结

监理资料整理归档

监理服务终结签证

（二）  工程建设项目施工监理工作流程

签订监理合同

成立项目监理部

编写监理规划               项目法人审查

编写监理实施细则

1 . 编制一级进度网络计划；

参加施工招标、评标和合同谈判     2 . 审查施工组织设计；

3 . 审查施工技术方案、措施；

审查分包商资质                                  4 . 审查质保体系/质保手册；

5 . 审查安全、文明施工措施；

参与施工图纸会审及设计交底      6 . 审查二级进度网络计划；

7 . 审查质量检验项目划分；

施工准备监理             8.  检查劳动力、材料、机具配备

9.  审查开工报告，签署监理意见.

施工过程监理

（质量、进度、投资控制，      工程进度控制

合同管理、组织协调）

1．主要原材料、构（配）件、

单位工程竣工验收               设备质量控制；

2.  主要工序质量控制；

审查单元工程        主持单元工程竣工预验收        3.  隐蔽工程及分项、分部工程

竣工报告                                           质量验评.

参加单元工程竣工验收

1. 核定分项、分部工程量；

编写施工质量评估报告         2. 工程付款签证；

参加总体工程竣工验收

1. 单位工程质量验评；

审查承包商工程结算书         2. 单位工程技术资料核查.

工程监理工作总结

监理资料整理归档

监理服务终结签证

工程项目设计计划报审表

表号：GMJ  -A-01

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 现报上 工程 阶段项目设计计划（即设计技术组织措施），请审查。 附件： 承包商（章） 设计总工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部审查意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

施工图交付进度计划报审表

表号：GMJ  -A-02

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 现报上 工程施工图交付进度计划。请审查。 附件： 承包商（章） 设计总工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部审查意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

工程项目设计图纸报审表

表号：GMJ  -A-03

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 现报上 工程 阶段设计图纸，请审查。 附件： 承包商（章） 设计总工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部审查意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

设计修改通知单报审表

表号：GMJ  -A-04

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 现报上 工程设计修改通知单，请审查。 附件： 承包商（章） 设计修改签发人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部审查意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

分包商资质报审表

表号：GMJ  -A-05

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 根据工程需要，经我单位审查，分包商 法人代表 具备承包 的资格，能承担下述工程的 任务，能保证履行合同文件的全部条款。分包后，我单位仍负责总承包责任，请予审批。 附件： 1．分包单位营业文件 份 张。 2．分包单位企业介绍 份 张。 ⑴ 营业执照（复印件）； ⑴ 企业介绍； ⑵ 企业资质证书（复印件）； ⑵ 历年承包的主要工程介绍； ⑶ 有关许可证（复印件）； ⑶ 本项目负责人和企业主要人员履历介绍。 承包商（章） 法人代表： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部审查意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式四份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商、分包商各存一份。

施工组织设计报审表

表号：GMJ  -A-06

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 施工组织设计已经我单位审定，现报上，请予审批。 附：《施工组织设计》及说明书 承包商（章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部意见： 项目监理部（章） 总监理师： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目法人审批意见： 项目法人（章）： 代表： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

专业施工组织设计/重大施工技术方案报审表

表号：GMJ  -A-07

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 现提出 专业施工组织设计/重大施工技术方案，请予审批。 附件： 承包商（章） 技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部审查意见： 项目监理部（章） 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

调试方案报审表

表号：GMJ  -A-08

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 现报上 调试方案，请审核。 附件： 承包商（章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部审核意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

重要工程开工报审表

表号：GMJ  -A-09

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 我单位承建的 项目的施工准备工作已完成，具备开工条件，计划与 年 月 日开工，请予审批。 - 施工组织设计，专业施工组织设计、施工技术方案已批准； - 劳动力已按计划进场； - 机械设备已进场，并布置就绪； - 管理人员已全部到位； - 开工所需的施工图纸已到，并已会审、交底； - 开工所需的材料、设备已进场； - 开工前的各种手续已办妥（见附件）。 根据以上条件，可以满足连续施工要求。 附件：（复印件） 承包商（章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部核查意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目法人审批意见： 项目法人（章）： 代表： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

保温工程施工申请单

表号：GMJ  -A-10

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 我单位负责施工的 设备（管道）已安装完毕，经检验，质量符合规定要求，具备保温施工条件，请查验。 附：质量检验记录、保温材料质量保证资料和抽检试验报告。 承包商（章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部查验意见： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

施工/调试进度计划报审表

表号：GMJ  -A-11

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 根据本工程的一级网络进度计划，我单位已编制完成 项目的施工进度/调试进度计划，特此上报，请予审批。 附件：1．进度计划表； 2．编制说明 承包商（章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部审查意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

施工进度调整计划报审表

表号：GMJ  -A-12

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 因 原因， 项目的原施工进度计划需调整，现将调整计划报上，请审批。 附件：1．调整计划； 2．说明 承包商（章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部审查意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表在由于各种原因需调整进度计划，但不影响总工期的情况下使用，由承包商填写一式三份，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

变更工期申报表

表号：GMJ  -A-13

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 工程根据合同规定应于 年 月 日竣工，由于 原因，要求变更工期（延长或缩短），竣工期（包括已指令变更工期在内）从原来的 年 月 日变更至 年 月 日，请予批准。 附件： 变更工期详细原因。 承包商（章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部审核意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目法人审批意见： 项目法人代表： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

复工申请表

表号：GMJ  -A-14

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 鉴于 项目的停工因素（见停工通知单 号）已经消除，特报请审查，批准复工。 附件：具备复工条件的详细说明。 承包商（章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部复查意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目法人审批意见： 项目法人代表： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

主要材料及构（配）件供货商资质报审表

表号：GMJ  -A-15

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 根据本工程要求，经我方审查， 单位生产的 产品，符合设计图纸的要求，现将有关该企业的资质证书资料送上，请审批。 附件：营业执照、企业资质证书、有关许可证等资料（复印件） 承包商（章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部审查意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

1．本表也适用于非标件承制单位的资质审报；

2．当其他单位采购时，则由采购单位填报；

3．本表填写一式三份，由承包商（采购单位）填报，项目法人、项目监理部、承包商（或采购单位）各存一份。

主要工程材料报审表

表号：GMJ  -A-16

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 经过我公司自检，下列材料符合国家标准和技术规范以及本工程设计的要求，拟在本工程中采用。现报请审查，请予批准。 附件： 承包商（章） 技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部审查意见： 项目监理部（章） 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

主要设备开箱申请表

表号：GMJ  -A-17

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 现计划与 年 月 日 时，在 地方，对 设备进行开箱检验，请予审批。 附件：设备保管措施要点。 承包商（章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部意见： 项目监理部（章） 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表由承包商填写一式四份，监理签署意见后，项目法人、项目监理部、供货商（制造厂）、承包商各存一份。

设备缺陷通知单

表号：GMJ  -A-18

编号：

| 工程名称 |  |  | 合同编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 在 过程中，发现 号机组 设备 部位存在 问题（见 设备图），请协调处理。 附件：1．缺陷情况； 2．简图和测量数据。 承包商（章） 技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理意见： |  | 供货商意见： |  | 设计意见： |  |
| 监理工程师： 年 月 日 |  | 代表： 年 月 日 |  | 代表： 年 月 日 |  |

1．本表一式四份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商、供货商（制造厂）各存一份。

2．涉及设计变更时，本表抄送设计单位一份，并由设计单位出相应的设计变更通知书。

设备缺陷处理报验表

表号：GMJ  -A-19

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 年 月 日我单位对 号机组 设备 部位的缺陷发出“设备缺陷通知单”（通知单编号 ），并按 要求（标准），已消缺完毕，特此报验。 附件： 承包商（章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 供货商（制造厂）核验意见： 代表： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部核验意见： 项目监理部（章）： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式四份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商、供货商（制造厂）各存一份。涉及设计变更时，抄送设计单位一份。

工程控制网测量报验单

表号：GMJ  -A-20

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 我单位已完成 工程控制网测量工作，请查验。 附件： 控制网测量成果单 承包商（章） 项目技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部查验意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

焊接和试验人员统计报表

表号：GMJ  -A-21

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 现报上进驻本工程的焊接/试验人员名单，请查验。今后，有人员中途调动，我单位将及时重新统计，并上报。 附：证件（复印件） 承包商（章） 技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 代号 |  | 发证单位 | 证件编号 | 有效日期 |  | 允许施焊（试验）项目 |  |

本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

焊接和试验人员统计报表

表号：GMJ  -A-21续

编号：

| 姓名 | 代号 | 发证单位 | 证件编号 | 有效日期 | 允许施焊（试验）项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

主要施工计量器具、检测仪表检验统计表

表号：GMJ  -A-22

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 现报上本工程使用的主要施工计量器具、检测仪表检验结果统计表，以供查对。 附件：检验合格证（复印件） 承包商（章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器、仪表名称及规格 |  | 编号 | 检验单位 |  | 受检日期 |  | 检验结论 |

本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

主要施工计量器具、检测仪表检验统计表

表号：GMJ  -A-22续

编号：

| 仪器、仪表名称及规格 | 编号 | 检验单位 | 受检日期 | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

施工质量检验项目划分报审表

表号：GMJ  -A-23

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 我单位依据 质量检验评定标准 篇和本工程的设计，已完成 专业 工程项目的施工质量检验项目划分表，现报上，请审定。审定后，我单位即予正式出版。 附件：《施工质量检验项目划分表》 承包商（章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部审核意见： 附件：审查会议纪要 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。附件在承包商修改、出版后，分发有关单位。

工程质量报验单

表号：GMJ  -A-24

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： （分项、分部或单位）工程已完成施工任务，并按工程检验划分规定和有关标准、规范要求进行了自检，质量等级为 （合格或优良），现报请查验。 附：自检资料（隐蔽工程、施工和自检记录、质量检验评定及质量保证资料） 承包商（章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部查验意见： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由承包商填报，查验后，连同附件，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。单项工程竣工报验时，也可用本表。

土建交付安装中间验收交接表

表号：GMJ  -A-25

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 我单位负责施工的 土建工程，经检查，质量符合交付安装条件，请组织查验。 附：自检记录和测量记录 交付单位（章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 接受单位查验意见： 接受单位（章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部意见： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由交付单位填报，查验后，交付、接受单位及项目监理部各存一份。

安装交付调试中间验收交接表

表号：GMJ  -A-26

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 我单位负责施工的 安装工程，经检查，质量符合安装工程施工及验收规范、设计图纸，具备调试条件，请组织查验。 附：1．自检记录和测量记录 2．查验系统图 3．未完成工作清单（不影响系统调试） 交付单位（章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 接受单位查验意见： 接受单位（章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部意见： 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由交付单位填报，查验后，交付、接受单位及项目监理部各存一份。

工程质量事故报告单

表号：GMJ  -A-27

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 年 月 日 时在 （工程部位）发生 工程质量事故，现报告如下： 事故概况： 事故原因（初步调查结果或现场报告情况）： 造成损失：损失金额（估算） 万元 应急措施： 初步处理意见： （详情待现场调查后另报） 承包商（章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式四份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、设计单位、承包商各存一份。凡属于重大质量事故，应按政府有关规定报告。

质量事故处理方案报审表

表号：GMJ  -A-28

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 年 月 日 时 （工程部位）发生 工程质量事故，已于 月 日 号质量事故报告单报告你处，经组织对该事故详细调查和研究，现将详情及处理方案报上，请审查。 附：事故调查报告及处理方案 承包商（章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 设计核查意见： 代表： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部审查意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式四份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、设计单位、承包商各存一份。

质量事故处理结果报验表

表号：GMJ  -A-29

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 年 月 日发生的 （工程部位）的质量事故，我单位已按批准的 号质量事故处理方案处理完毕，请予查验。 附件：自查记录和试验记录。 承包商（章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部查验意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

工程月付款申报表

表号：GMJ  -A-30

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 兹申请支付 年 月完成工程项目的进度款 万元，请予审核。 附件：工程施工月报表（包括：完成实物工程量和施工费用统计） 承包商（章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部审核意见： 经审核，本月应付合同项目工程款共计人民币 元。 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目法人审定意见： 项目法人（章）： 项目法人代表： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

工程变更费用报审表

表号：GMJ  -A-31

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更内容 |  | 变更单编号 |  |
| 致 项目监理部： 现报上 项目变更费用申请，请予审批。 附件：劳动力、材料、工程量及费用增减情况说明。 承包商（章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 设计审核意见： 设计代表： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部审查意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目法人审批意见： 项目法人（章）： 代表： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式四份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、设计单位、承包商各存一份。

索赔报审表

表号：GMJ  -A-32

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 工程，根据合同 条款的规定，要求索赔金额 元，请予核准。 附件：1．详细理由； 2．索赔金额计算明细表。 承包商（章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部审核意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目法人审批意见： 项目法人（章）： 项目法人代表： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

工程联系单

表号：GMJ  -A-33

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 事由及内容： 附件： 承包商（章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表属通用性质的表格，凡需项目监理部等引起注意或请求项目监理部等协助解决的事项，可填写本表进行联系。本表由承包商填写，份数视内容而定。

整改报验单

表号：GMJ  -A-34

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 项目监理部： 我单位在收到 号整改通知单后，已按要求整改完毕，请予复查。 附件：整改情况 承包商（章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目监理部复查意见： 项目监理部（章）： 总监理师： 年 月 日 监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由承包商填报，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

监理工作联系单

表号：GMJ  -B-01

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 ： 内容： 项目监理部（章）： 总监理师／监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由项目监理部填写，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

整 改 通 知 单

表号：GMJ  -B-02

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 （承包商）： 整改内容： 项目监理部（章） 总监理师／监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 承包商签收： 承包商（章）： 签收人： 年 月 日 |  |  |  |

本表用于管理事项的整改通知，由项目监理部填写一式三份，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

停 工 通 知 单

表号：GMJ  -B-03

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 （承包商）： 工程 部位，由于 原因，现通知你自 年 月 日时起暂停施工。 项目监理部（章） 总监理师： 年 月 日 |  |  |  |
| 承包商签收（章）： 负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目法人意见： 项目法人（章）： 代表： 年 月 日 |  |  |  |

本表一式三份，由项目监理部填写，项目法人、项目监理部、承包商各存一份。

会议记录

表号：GMJ  -B-04

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称 |  |  | 主持人 |  |  |
| 会议地点 |  |  | 会议日期 |  |  |
| 会议主要议题： 会议纪要（附后） 会议人员名单 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 工 作 单 位 |  | 职 务 / 职 称 |  |

本表一式多份，参加会议单位各存一份，

施工进度一级网络计划报审表

表号：GMJ  -B-05

编号：

| 工程名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致 （项目法人）： 根据合同总工期和现场实际情况，并经过有关单位磋商，我项目监理部已编制完成本工程的施工进度一级网络计划，现报上，请予审批。 编制依据及说明： 附件：施工进度一级网络计划 项目监理部（章） 总监理师： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目法人审批意见： 项目法人（章）： 代表： 年 月 日 |  |  |  |

本表由总监理师填写一式二份，审定后，项目法人、项目监理部各存一份，审定后的网络计划复印件送各有关单位。

工程验评记录季度汇总表

表号：GMJ  -B-06

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （项目法人）： 现报上 年 季度工程质量验评汇总表，请查收。 附件：工程质量验评统计 总监理师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土 建 工 程 |  |  |  |  |  | 安 装 工 程 |  |  |  |  |  |
| 分项工程 | 验评项数 |  |  | 合格项数 |  | 验评项数 |  |  |  |  | 合格项数 |  |
|  | 优良项数 |  |  | 优良率％ |  | 优良项数 |  |  |  |  | 优良率％ |  |
| 分部工程 | 验评项数 |  |  | 合格项数 |  | 验评项数 |  |  |  |  | 合格项数 |  |
|  | 优良项数 |  |  | 优良率％ |  | 优良项数 |  |  |  |  | 优良率％ |  |
| 单位工程 | 验评项数 |  |  | 合格项数 |  | 验评项数 |  |  |  |  | 合格项数 |  |
|  | 优良项数 |  |  | 优良率％ |  | 优良项数 |  |  |  |  | 优良率％ |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目法人签收： 签收人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表由项目监理部填写一式二份，签收后，项目法人、项目监理部各存一份。

表号：GMJ  -B-07

编号：

监 理 月 报

工程名称：

合同编号：

年   月   第    期

项目监理部（章）：

总监理师：

报告日期：     年    月    日

填写说明

一．监理月报应包括进度控制、质量控制、投资控制和合同管理四方面的内容，主要有：

1．主要工程形象进度；

2．设备交付进度；

3．设计交付进度；

4．质量体系运作情况；

5．图纸会审及设计交底情况；

6·方案（措施）审查及技术交底情况；

7．设计变更情况；

8．主要工序质量情况；

9．主要原材料、构（配）件质量情况；

10．设备质量情况；

11．工程质量验评结果；

12．资金情况；

13．款项支付情况；

14．预算外签证情况；

15．合同签订情况；

16．合同执行情况；

17．监理发出通知；

18．存在问题及对策建议；

19．合理化建议。

二．监理月报为重要存档文件，需打印，若用钢笔填写（不能用圆珠笔和铅笔填写），要求字迹工整、文句通顺，必要时附照片。

监理月报

表号：GMJ  -B-07续

编号：

内容：

项目监理大事记

表号：GMJ  -C-01

编号：

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内 容 |
| 1 | 监理人员动态 |  |
| 2 | 会议情况 |  |
| 3 | 及其处理 的指示或通知 上级、委托方 |  |
| 4 | 答复或指示 对承包商的 |  |
| 5 | 请求及答复 监理部门的 |  |
| 6 | 会见 重要来访及 |  |
| 7 | 其它 |  |
| 总监理师： 填表人： 年 月 日 |  |  |

本表由项目监理部填写，自存。

表号：GMJ  -C-02

编号：

监理工作日志

监理单位：

监理工作日志

工程名称：

本册编号：

姓    名：

专    业：

工作地点：

通信地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

项目监理部：

起止日期：    年   月   日至    年   月   日

填 写 说 明

本表由监理工作人员填写，填写的主要内容：

1．当天施工内容、部位、数量和进度、劳动力、机械使用情况，工程质量情况；

2．存在问题及处理；

3．上级指示执行情况；

4．承包商提问及答复；

5．会议、监理人员人数及其他。

在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用钢笔填写（不能用圆珠笔或铅笔填写），字迹须工整、文句通顺。

监理工作日志

表号：GMJ  -C-02

第     页，共     页

| 年 月 日 星期： | 气候：白天： 夜间： | 气温：最高 ℃ 最低 ℃ |
| --- | --- | --- |
| 工作内容、遇到问题及其处理 |  |  |

本表由项目监理部人员填写，自存。

工程项目验收记录月汇总表

表号：GMJ  -C-03

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 验收项目名称 |  |  | 验收时间 |  | 验收人员 |  |  | 验收结论 |
| 填表人 |  |  |  |  | 填表日期 |  | 年 月 日 |  |  |

本表由项目监理部填写，自存。

工程试验记录月汇总表

表号：GMJ  -C-04

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 专 业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建（构）筑物/设备（系统） |  |  | 试验项目 |  | 试验单位 |  | 报告编号 | 试验结果 | 检查人 |
| 填表人 |  |  |  |  | 填表日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |

本表由项目监理部填写，自存。

来往文件登记表

表号：GMJ  -C-05

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件名称 |  |  | 类别 |  | 份数 | 收发人 |  | 收发时间 | 来往单位 |
| 填表人 |  |  |  |  | 填表日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |

本表由项目监理部填写，自存。

工程付款签证月汇总表

表号：GMJ  -C-06

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同号 | 签证项目名称 |  |  | 签证时间 |  | 工程款 （万元） | 预付款 （万元） |  | 备 注 |
| 填表人 |  |  |  |  | 填表日期 |  |  | 年 月 日 |  |

本表由项目监理部填写，自存。

设计修改通知单月汇总表

表号：GMJ  -C-07

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设计修改单编号 |  |  | 收到时间 |  | 修改图纸号 |  | 备注 |
| 填表人 |  |  |  |  | 填表日期 |  | 年 月 日 |  |

本表由项目监理部填写，自存。